

20.05.2021 1060-па

О подготовке и проведении праздничных мероприятий,

посвященных Дню России и 58-й годовщине

со Дня образования г. Тосно

В целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3196-па, Перечня мероприятий в сферах культуры и туризма муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.11.2020 № 2303-па, подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 58-ой годовщине со Дня образования г. Тосно, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в соответствии со ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 58-й годовщине со Дня образования г. Тосно (приложение 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 58-й годовщине со Дня образования г. Тосно (приложение 2).

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального принятия.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Калинина Татьяна Анатольевна, 8(813)6130987

16 га

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

20.05.2021 1060-па

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 58-й годовщине со Дня образования г. Тосно

|  |  |
| --- | --- |
| Клементьев А.Г. | – глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, председатель оргкомитета |
| Тычинский И.Ф. | – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, заместитель председателя оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| Барыгин М.Е. | – директор МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Виноградова Н.А. | – начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Воробьева О.В. | – председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Гогуа И.Г. | – директор МКУ «Социально-культурный комплекс «Космонавт» |
| Горленко С.А. | – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Забабурина Е.В. | – главный специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Запорожская В.М. | – председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Канцерев А.Л. | – глава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Платонова О.В. | – директор МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр» (по согласованию) |
| Тарабанова А.В. | – главный специалист отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Цай И.А. | – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

20.05.2021 1060-па

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и

58-й годовщине со Дня образования г. Тосно

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Подготовка территорий к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 58-й годовщине со Дня образования г. Тосно:  - подключение Вечного огня;  - очистка и последующая уборка площади перед зданием МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр»;  - установка мусорных контейнеров;  - контроль за своевременной очисткой города и вывозом мусора в местах массового скопления людей во время проведения праздничных мероприятий;  - организация работы фонтанов | до 12.06.2021  12.06.2021 | Барыгин М.Е. |
| 2. | Праздничное оформление города | до 08.06.2021 | Барыгин М.Е. |
| 3. | Составление сценария праздничной программы на центральной сцене, разработка сценарных планов тематических площадок, приглашение творческих коллективов | до 30.05.2021 | Тарабанова А.В.  Гогуа И.Г.  Платонова О.В. |
| 4. | Представление информации в ГБУЗ ЛО «Тосненская межрайонная клиническая больница», ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, территориальный орган ФСБ России, отдел государственного пожарного надзора Тосненского района Ленинградской области о плане проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 58-й годовщине со Дня образования г. Тосно | до 30.05.2021 | Калинина Т.А. |
| 5. | Представление информации в СМИ, обеспечение информационной поддержки во время проведения мероприятий, посвященных Дню России и 58-й годовщине со Дня образования г. Тосно | до 05.06.2021  12.06.21 | Забабурина Е.В. |
| 6. | Организация работы площадок:  - турнир по футболу;  - центральная детская площадка;  -спортивные соревнования (стритбол, волейбол, теннис, «Веселые старты», грэпплинг) | 12.06.2021  15.00-18.00  13.00-14.00  09.00-18.00 | Виноградова Н.А.  Тарабанова А.В.  Виноградова Н.А. |
| 7. | Проведение фестиваля – конкурса молодежной современной культуры «Танцы без границ» | 12.06.2021  16.00-18.00 | Виноградова Н.А. |
| 8. | Проведение фотокросса «Тосно в кадре» | 12.06.21  11.00 | Головченко К.В. |
| 9. | Изготовление и размещение афиш, тематической печатной продукции | до 06.06.2021 | Калинина Т.А.  Гогуа И.Г. |
| 10. | Предоставление мест для подключения звуковой аппаратуры, световой аппаратуры, помощь в организации монтажа и демонтажа сцены.  Обеспечение доступа в фойе, гримерки, туалетные комнаты участникам, организаторам праздничных мероприятий, обеспечение работы технического персонала во время проведения праздничных мероприятий | 12.06.2021 | Платонова О.В. |
| 11. | Организация и проведение праздничной программы на центральной сцене | 12.06.2021  14.00 - 22.00 | Тарабанова А.В.  Гогуа И.Г. |
| 12. | Организация работы у сцены (во время проведения торжественной части мероприятия и праздничного концерта), размещение коллективов, встреча коллективов и организация их выхода на сцену | 12.06.2021 | Тарабанова А.В.  Гогуа И.Г.  Платонова О.В. |
| 13. | Подготовка документов для проведения награждения в торжественной части мероприятия, приглашение награжденных | до 12.06.2021 | Савкина О.А. |
| 14. | Организация работы у сцены (во время проведения награждения в торжественной части мероприятия) | 12.06.2021 | Савкина О.А.  Калинина Т.А. |
| 15. | Организация охраны правопорядка во время проведения праздничных мероприятий | 12.06.2021 | Цай И.А. |
| 16. | Праздничное оформление центральной сцены | 12.06.2021 | Калинина Т.А. |
| 17 | Вручение паспортов РФ гражданам, достигшим 14 лет | 12.06.2021 | Виноградова Н.А. |