

15.12.2020 2463-па

О внесении изменений в детальный план-график

реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области»

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3184-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.02.2019 № 241-па, от 05.08.2019 № 1305-па, от 26.08.2019 № 1431, от 04.12.2019 № 2162-па, от 24.03.2020 № 524-па):

1.1. Изложить пункт 1 детального плана-графика в новой редакции (приложение 1).

1.2. Раздел «Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия» пункта 1.3.1.4 детального плана-графика изложить в следующей редакции: «Закупка, установка, ремонт и обслуживание средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей (типа электронное табло «Бегущая строка», метеорологические табло для измерения и отображения климатических данных и уровня радиационного фона, светодиодный экран, система уличного звукового оповещения, громкоговорители и т.п.)».

1.3. Изложить пункт 1.4 детального плана-графика в новой редакции (приложение 2).

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для обнародования

2

в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организовать обнародование постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Сюткин Александр Васильевич, 8(81361)21604

20 гв

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 15.12.2020 № 2463-па

Изменения в пункт 1 детального плана-графика реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация) | Срок начала  реализации  (год) | Срок  окончания реализации  (год) | Период финансирования по годам | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | |
| Всего | ОБ | МБ | ФБ | Прочие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | МП «Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | Отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации МО ТР ЛО (далее – отдел ГОЧС),  сектор по транспортному обеспечению и экологии администрации МО ТР ЛО  (далее – сектор ТО и Э),  МКУ «ЦА ХО» | 2019 | 2023 | 2019 г. | 1283,006 |  | 1283,006 |  |  |
| 2020 г. | 7362,78 |  | 7362,78 |  |  |
| 2021 г. | 6840,191 |  | 6840,191 |  |  |
| 2022 г. | 6854,540 |  | 6854,540 |  |  |
| 2023 г. | 6921,650 |  | 6921,650 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 29262,167 |  | 29262,167 |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 15.12.2020 № 2463-па

Изменения в пункт 1.4 детального плана-графика реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Подпрограмма 4 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | ЕДДС  МКУ «ЦА ХО»  (далее – ЕДДС) | 2019 | 2023 | 2019г. | 19,006 |  | 19,006 |  |  |
| 2020 г. | 6819,78 |  | 6819,78 |  |  |
| 2021 г. | 6162,191 |  | 6162,191 |  |  |
| 2022 г. | 6292,540 |  | 6292,540 |  |  |
| 2023 г. | 6268,650 |  | 6268,650 |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 1 Приведение функционирования ЕДДС в соответствие с требованиями ГОСТа Р 22.7.01-2016 | ЕДДС | 2019 | 2023 | 2019г. | 19,006 |  | 19,006 |  |  |
| 2020 г. | 849,600 |  | 849,600 |  |  |
| 2021 г. | 16,200 |  | 16,200 |  |  |
| 2022 г. | 7,690 |  | 7,690 |  |  |
| 2023 г. | 57,000 |  | 57,000 |  |  |
| 1.4.1.1 | Закупка средств  проводной и беспроводной связи | ЕДДС | 2019 | 2019 | 2019г. | 19,006 |  | 19,006 |  |  |
| 2020 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2021 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2022 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2023 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.4.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на организацию прямых каналов связи с потенциально-опасными объектами, расположенными на территории Тосненского района Ленинградской области | ЕДДС | 2020 | 2020 | 2019г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2020 г. | 97,800 |  | 97,800 |  |  |
| 2021 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2022 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2023 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.4.1.3 | Выполнение работ по организации прямых каналов связи с потенциально-опасными объектами, расположенными на территории Тосненского района Ленинградской области | ЕДДС | 2020 | 2020 | 2019г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2020 г. | 751,800 |  | 751,800 |  |  |
| 2021 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2022 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2023 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.4.1.4 | Закупка форменной одежды | ЕДДС | 2021 | 2021 | 2019г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2020 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2021 г. | 16,200 |  | 16,200 |  |  |
| 2022 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2023 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.4.1.5 | Закупка оргтехники | ЕДДС | 2022 | 2022 | 2019г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2020 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2021 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2022 г. | 7,690 |  | 7,690 |  |  |
| 2023 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.4.1.6 | Закупка персональных компьютеров | ЕДДС | 2023 | 2023 | 2019г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2020 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2021 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2022 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2023 г. | 57,000 |  | 57,000 |  |  |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 2 Содержание деятельности ЕДДС | ЕДДС | 2020 | 2023 | 2020 г. | 5970,18 |  | 5970,18 |  |  |
| 2021 г. | 6145,991 |  | 6145,991 |  |  |
| 2022 г. | 6284,850 |  | 6284,850 |  |  |
| 2023 г. | 6211,650 |  | 6211,650 |  |  |
| 1.4.2.1 | Оплата заработной платы работникам ЕДДС с начислениями (должностной оклад, ежемесячные надбавки и иные дополнительные выплаты, страховые взносы) | ЕДДС | 2020 | 2023 | 2020 г. | 5814,328 |  | 5814,328 |  |  |
| 2021 г. | 6001,131 |  | 6001,131 |  |  |
| 2022 г. | 6152,338 |  | 6152,338 |  |  |
| 2023 г. | 6128,530 |  | 6128,530 |  |  |
| 1.4.2.2 | Услуги связи | ЕДДС | 2020 | 2023 | 2020 г. | 50,00 |  | 50,00 |  |  |
| 2021 г. | 50,00 |  | 50,00 |  |  |
| 2022 г. | 50,00 |  | 50,00 |  |  |
| 2023 г. | 50,00 |  | 50,00 |  |  |
| 1.4.2.3 | Медицинский осмотр работников ЕДДС | ЕДДС | 2020 | 2023 | 2020 г. | 22,80 |  | 22,80 |  |  |
| 2021 г. | 33,12 |  | 33,12 |  |  |
| 2022 г. | 33,12 |  | 33,12 |  |  |
| 2023 г. | 33,12 |  | 33,12 |  |  |
| 1.4.2.4 | Обучение работников ЕДДС | ЕДДС | 2020 | 2023 | 2020 г. | 29,484 |  | 29,484 |  |  |
| 2021 г. | 61,74 |  | 61,74 |  |  |
| 2022 г. | 49,39 |  | 49,39 |  |  |
| 2023 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.4.2.5 | Транспортные расход | ЕДДС | 2020 | 2023 | 2020 г. | 53,568 |  | 53,568 |  |  |
| 2021 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2022 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2023 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| В ходе реализации плана мероприятий экономия по проведенным мероприятиям по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций может быть использована на другие мероприятия в рамках данной подпрограммы и новые мероприятия, не входящие в данную подпрограмму. Изменения и уточнения в план подпрограммы «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2019- 2023 годы» вносятся ежегодно | | | | | | | | | | |