06.11.2018                              2647-па

Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области и Тосненского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области

В целях упорядочения работы с муниципальными программами и единого подхода к их формированию и реализации администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).

- Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.09.2015 № 1974-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.12.2016 №2890-па, от 28.02.2017 №399-па) признать утратившим силу.

- Отделу стратегического развития, экономического анализа и экономической политики комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

2

- Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – Горленко С.А.

Глава администрации                                                                                              В.З. Гончаров

Акопян 32256

18 га

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской

области

от 	06.11.2018     №   2647-па

ПОРЯДОК

разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области

- Общие положения

  - Настоящий Порядок определяет этапы, сроки разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также полномочия участников работы с муниципальными программами и проектами муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Тосненский район) и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Тосненское городское поселение).

  - Муниципальная программа Тосненского района или Тосненского городского поселения – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Тосненского района или Тосненского городского поселения, соответственно.

  - Муниципальная программа может включать в себя как отдельные мероприятия, так и подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется разработчиком исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

  - Муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета Тосненского района и бюджета Тосненского городского поселения, утверждаются администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация).

  - Муниципальные программы подлежат обнародованию и опубликованию в порядке, установленном Уставом Тосненского района и Уставом Тосненского городского поселения.

  - Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются ответственным исполнителем на период не менее 3 (трех) и не более 20 (двадцати) лет и определяются администрацией при утверждении муниципальной программы.

  - Разработка и реализация муниципальных программ (подпрограмм и отдельных мероприятий) осуществляется структурным подразделением администрации, которое является ответственным исполнителем муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно со структурными подразделениями администрации - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

  - Участниками муниципальной программы являются отраслевые структурные подразделения администрации, в том числе наделенные правами юридического лица, и (или) иные получатели средств муниципальной программы, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий, не являющиеся соисполнителями.

2

  - Муниципальные программы, изменения и дополнения в муниципальные программы в целях открытости и доступности информации, подлежат обязательному размещению на общедоступном информационном ресурсе - официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (далее – официальный сайт), а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).

  - Ответственный исполнитель разработки и реализации муниципальной программы направляет в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации (далее – пресс-служба) муниципальную программу, изменения и дополнения в муниципальную программу, после их утверждения для размещения муниципальной программы на официальном сайте.

  - Ответственный исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней при наличии письменного запроса получает в отделе по делопроизводству администрации (далее –отдел по делопроизводству) электронный вариант утверждённой(го) муниципальной программы/детального плана-графика и направляет его в комитет социально-экономического развития администрации (далее – комитет экономического развития) на электронной адрес – econom@tosno-online.com для размещения в сети Интернет.

- Требования к содержанию муниципальной программы/подпрограммы

  - Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений стратегии социально-экономического развития Тосненского района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Тосненского района  (стратегии социально-экономического развития Тосненского городского поселения и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Тосненского городского поселения (при наличии), соответственно) и иных правовых актов.

  - Муниципальная программа/подпрограмма содержит:

- Паспорт муниципальной программы/подпрограммы (приложение 1 к Порядку, форма 1, форма 2);

- 1 раздел. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа/подпрограмма, и оценка сложившейся ситуации;

- 2 раздел. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы/подпрограммы;

- 3 раздел. Ожидаемы результаты реализации муниципальной программы/подпрограммы;

- 4 раздел. Основные мероприятия в составе муниципальной программы/подпрограммы;

- 5 раздел. Ресурсное (финансовое) обеспечение муниципальной программы/подпрограммы.

    - Первый раздел муниципальной программы/подпрограммы должен содержать характеристику текущего состояния с указанием основных проблем соответствующей сферы социально-экономического развития Тосненского района, Тосненского городского поселения, в том числе – при наличии информации - состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (реализуемых, осуществляемых) организациями различных форм собственности в данной сфере, также целесообразность программного решения проблемы на муниципальном уровне.

    - Второй раздел должен содержать приоритеты и цели деятельности администрации в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы/подпрограммы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые экономические по-

3

казатели по итогам реализации программы/подпрограммы с прогнозом конечных результатов муниципальной программы/подпрограммы, характеризующих состояние уровня и качества жизни населения.

Структура муниципальной программы/подпрограммы должна быть сформирована исходя из принципа четкого соответствия планируемых к реализации программных мероприятий целям и задачам муниципальной программы/подпрограммы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, не предусматривающей специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов ее достижения.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы/подпрограммы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

В случае формирования в структуре муниципальной программы подпрограммы как комплекса взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов следует применять следующий подход к целеполаганию: решение задачи программы является целью подпрограммы, решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного мероприятия (основного мероприятия).

Набор мероприятий (основных мероприятий) должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы. Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной программы.

    - В третьем разделе должен содержаться перечень ожидаемых результатов реализации программы/подпрограммы. Ожидаемые результаты должны характеризовать к окончанию реализации программы/подпрограммы достижение целей, задач и мероприятий (группы мероприятий) муниципальной программы/подпрограммы.

    - В четвертом разделе описываются основные мероприятия муниципальной программы/подпрограммы, которые должны быть выполнены в результате реализации программы/подпрограммы. Также план основных мероприятий с разбивкой по годам реализации с планируемым финансированием представлены в Приложении 2 к Порядку, форма 3.

    - Пятый раздел содержит обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы/подпрограммы, с разбивкой по годам и источникам финансирования.

2.3. Муниципальная программа/подпрограмма может содержать:

- в случае оказания муниципальными учреждениями Тосненского района муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам – прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы/подпрограммы;

- в случае привлечения средств федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы/подпрограммы – информацию о средствах соответствующих бюджетов и внебюджетных источников, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий программы/подпрограммы (с указанием направлений их использования);

2.4. Муниципальная программа/подпрограмма в случае заключения долгосрочных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг должна содержать наименование объекта закупки, сроки осуществления закупки, предельный объем средств на оплату исполнения контракта с разбивкой по годам, планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг (предмет встречного обязательства и срок его исполнения).

4

2.5. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы/подпрограммы должны количественно (иметь количественное или процентное значение) характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы/подпрограммы.

2.6.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы/подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы/подпрограммы в социально-экономическое развитие Тосненского района, Тосненского городского поселения.

2.7. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы/подпрограммы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы/подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

- критерии экономической эффективности (целесообразность мероприятий, результативность программы, бюджетная эффективность, стоимостная оценка), учитывающие оценку вклада муниципальной программы/подпрограммы в экономическое развитие Тосненского района, Тосненского городского поселения, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы/подпрограммы на различные сферы экономики. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы/подпрограммы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Тосненского района;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы/подпрограммы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

- Основание, этапы разработки, изменения муниципальной программы

  - Разработка муниципальных программ/подпрограмм осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации.

Проект перечня муниципальных программ формируется комитетом социально-экономического развития по согласованию с комитетом финансов администрации (далее – комитет финансов) с учетом предложений отраслевых структурных подразделений администрации. Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится до 15 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

3.2.1. Наименования муниципальных программ;

3.2.2.Наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и отдельных мероприятий (подпрограмм), кураторов – заместителей главы администрации, в соответствии с направлениями их деятельности.

3.3.  Проект муниципальной программы и проекты детального плана-графика до его представления главе администрации подлежит обязательному согласованию с  соисполнителями, куратором, комитетом экономического развития, комитетом финансов в указанной последовательности. Схематически последовательность согласования проекта муниципальной программы и детального плана-графика более подробно представлена в приложении 7 к Порядку.

5

3.4. В соответствии с п.3.2. Инструкции по делопроизводству, утвержденной распоряжением администрации от 25.02.2016 №35-ра (далее – Инструкция) проекты муниципальных программ или внесении в них изменений, требующие финансово-экономическую экспертизу (включая финансово-экономическое обоснование) в части, касающихся расходных обязательств Тосненского района, Тосненского городского поселения, направляются главой администрации в Контрольно-счетную палату (далее – КСП) Тосненского района с сопроводительным письмом после осуществления редактирования.

3.5. Проекты принимаемых муниципальных программ, их изменения, подлежат обязательному рассмотрению на комиссиях совета депутатов совместно с администрацией: по районным программам – совета депутатов Тосненского района; по программам городского поселения - совета депутатов Тосненского городского поселения в порядке, установленном соответствующим представительным органом.

3.6. Проект муниципальной программы со всеми заключениями подлежит утверждению постановлением администрации в соответствии с Инструкцией.

3.7. Основные параметры социально-экономического развития указанные в прогнозе социально-экономического развития Тосненского района и в прогнозе социально-экономического развития Тосненского городского поселения служат основой для формирования параметров утверждаемых муниципальных программ.

3.8. Муниципальные программы и детальные планы-графики по ним, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы и детальные планы-графики по ним в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и на  плановый период подлежат утверждению постановлением администрации не позднее 20 октября текущего финансового года.

3.9. Изменения и дополнения в муниципальную программу вносятся в следующих случаях: 1) уменьшение или увеличение общего объема финансирования программы за счет средств бюджета Тосненского района или Тосненского городского поселения в соответствующих программах; 2) добавление/исключение в(из) программу(ы) (подпрограмму(ы)) новых объектов, основных мероприятий с увеличением/уменьшением финансовых ресурсов за счет средств бюджета Тосненского района или Тосненского городского поселения в соответствующих программах; перераспределения средств между основными мероприятиями в части реализации программы; 3) уточнения общего объема финансирования муниципальной программы (увеличение/уменьшение объема финансирования программы за счет иных источников финансирования). После утверждения администрацией изменений в муниципальную программу, соответствующие изменения вносятся в детальный план-график. В иных случаях изменения вносятся в детальный план-график реализации муниципальной программы без внесения изменений в муниципальную программу.

## 4. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ

4.1. В соответствии со ст.13 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» документы стратегического планирования подлежат общественному обсуждению, в частности проекты муниципальных программ Тосненского района и Тосненского городского поселения. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ Тосненского района и Тосненского городского поселения осуществляется в форме открытого размещения на официальном сайте и в сети «Интернет» проекта муниципальной программы с предоставлением участникам общественного обсуждения возможности направления замечаний и предложений в электронном и (или) письменном виде.

6

Участниками общественного обсуждения являются физические, юридические лица, заинтересованные в общественном обсуждении проектов муниципальных программ.

4.2. Информирование населения о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы осуществляется разработчиком муниципальной программы путем размещения сообщения на официальном сайте в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации проекта муниципальной программы. Одновременно разработчиком размещается извещение о проведении общественного обсуждения по форме 9 согласно приложению 8 к настоящему Порядку и сам проект муниципальной программы.

4.4. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ проводится в срок 10 (десяти) календарных дней со дня размещения.

4.5. Предложения и замечания граждан к проектам муниципальных программ носят рекомендательный характер.

4.6. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проектов муниципальных программ, должны быть рассмотрены разработчиком муниципальной программы в течение 10 календарных дней со дня окончания срока общественного обсуждения. По итогам рассмотрения и принятии поступивших замечаний и предложений, разработчик муниципальной программы дорабатывает проект муниципальной программы.

4.7. Сводная информация о принятии (отклонении) поступивших замечаний и предложений к проектам муниципальных программ, проектам изменений в муниципальные программы размещается на официальном сайте и в сети «Интернет» в течение 3 (трех) рабочих дней после подведения итогов по форме 10, приведенной в приложении 9 к настоящему Порядку, и прикладывается к соответствующему проекту.

4.8. Не рассматриваются следующие замечания и(или) предложения:

- не содержащие контактную информацию об участнике общественного об-суждения;

- не поддающиеся прочтению;

- имеющие экстремистскую направленность;

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;

- не относящиеся к теме обсуждаемого проекта документа стратегического планирования;

- поступившие по истечении срока, указанного в сообщении о проведении общественного обсуждения.

4.9.	Если в ходе общественного обсуждения замечаний и(или) предложений по проекту муниципальной программы не поступило, то это не является препятствием для утверждения соответствующих проектов.

4.10. В порядке, указанном в разделе 4, общественные обсуждения проходят проекты изменений и дополнений  в муниципальные программы в соответствии с п.3.8 настоящего порядка.

## 5. Государственная регистрация муниципальных программ

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

5.1. Утвержденные в соответствии с настоящим порядком муниципальные программы и детальные планы-графики по ним,  подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

7

5.2. Государственная регистрация муниципальных программ осуществляется в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» посредством федеральной информационной системы стратегического планирования (далее – Система).

5.3. Комитет экономического развития осуществляет внесение соответствующих данных в Систему, посредством информации, полученной от ответственных исполнителей, отдела по делопроизводству.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

6.1.  Муниципальные программы рекомендуется формировать в едином варианте финансового обеспечения, обоснованном с точки зрения достижения поставленных целей и для реализации которого имеются необходимые ресурсы.

6.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Тосненского района и Тосненского городского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Тосненского района и Тосненского городского поселения, соответственно (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете Тосненского района, Тосненского городского поселения, на очередной финансовый год.

6.3. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в бюджет Тосненского района, Тосненского городского поселения, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и положением о бюджетном процессе в Тосненском районе (решение совета депутатов третьего созыва Тосненского района от 24.08.2016 №100 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области»), в Тосненском городском поселении (решение совета депутатов третьего созыва Тосненского городского поселения от 16.08.2017 №111 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского  района Ленинградской области»), в случае если внесение изменений в муниципальную программу предусматривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию.

6.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Тосненского района, Тосненского городского поселения, и планирования бюджетных ассигнований.

- Управление и контроль реализации муниципальной программы

  - Текущее управление реализацией муниципальной программы/подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, текущее исполнение мероприятий муниципальной программы/подпрограммы осуществляется соисполнителем.

  - Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом основных мероприятий муниципальной программы, содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием сроков, ожидаемых результатов, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

8

План основных мероприятий муниципальной программы разрабатывается в соответствии с формой, установленной для муниципальных программ (приложение 2к Порядку, форма 3).

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает детальный план-график, содержащий полный перечень мероприятий, необходимых и достаточных для достижения целей и показателей/индикаторов муниципальной программы и ее подпрограмм (показатели муниципальной программы/подпрограммы, методика исчисления индикаторов, алгоритм его расчета и необходимые пояснения должны быть представлены в приложении к детальному плану-графику по форме 5,6 приложение 4). Детальный план-график разрабатывается в форме таблицы, отражающей взаимосвязь мероприятий муниципальной программы и утверждается отдельным постановлением администрации (приложение 3 к Порядку, форма 4, рекомендуемая форма).

Допускается не формировать детальный план-график при отсутствии необходимости детализировать основные мероприятия муниципальной программы. В случае, когда не детализируется программа, приложения по показателям программы и методике расчета показателей будут являться приложениями к муниципальной программе.

7.3.  В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в план основных мероприятий муниципальных программ, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в составе муниципальной программы, муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на утвержденные параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Решение ответственного исполнителя о внесении указанных изменений оформляется проектом постановления и подлежит согласованию им в порядке, установленном для согласования проектов постановлений в администрации.

При изменении финансирования отдельного мероприятия муниципальной программы в сумме не более 10% предусмотренного на данное мероприятие объема средств и не повлекшее значительного изменения целевых показателей изменение в целевые показатели муниципальной программы может не производится.

7.4. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной про-граммы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 01 февраля года, следующего за отчетным, и до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляется в комитет экономического развития для включения в годовой отчет о социально-экономическом развитии Тосненского района и Тосненского городского поселения.

Ответственный исполнитель (в лице руководителя структурного подразделения) несет персональную ответственность за подготовку и своевременную сдачу годового отчета по муниципальной программе в комитет экономического развития.

7.5. Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (приложение 5,6 (форма 7,8) к Порядку);

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

9

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы/подпрограммы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- может содержать иную информацию, которую исполнитель считает целесообразной для увеличения полноты отчета.

7.6. Комитет финансов в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в комитет экономического развития информацию о кассовых расходах бюджета Тосненского района, Тосненского городского поселения, на реализацию муниципальных программ.

7.7. Комитет экономического развития ежегодно, до 22 марта, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет главе администрации сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период (приложение 5, форма 7 к Порядку);

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год (приложение 6, форма 8 к Порядку);

- сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ;

- оценку деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

- при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Комитет экономического развития направляет сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ до 22 марта следующий за отчетным годом в комитет финансов для включения в отчет об исполнении бюджета Тосненского района и Тосненского городского поселения.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте, также в сети «Интернет».

7.8. В целях контроля реализации муниципальных программ комитет социально-экономического развития ежеквартально осуществляет мониторинг реализации мероприятий муниципальных программ совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями. Результаты мониторинга размещаются на официальный сайт по итогам первого квартала до 20 апреля соответствующего года, по итогам первого полугодия до 20 июля соответствующего года, по предварительным итогам года до 20 ноября соответствующего года.

7.8.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы в пределах своей компетенции по итогам первого квартала до 10 апреля соответствующего года, по итогам первого полугодия до 10 июля соответствующего года, по предварительным итогам года до 10 ноября соответствующего года предоставляют информацию в комитет экономического развития о реализации муниципальной программы, в соответствии с приложением 5,6 к Порядку.

10

Информацию по финансовому обеспечению (приложение 5 к Порядку, форма 7) ответственный исполнитель согласовывает с комитетом финансов до направления отчета в комитет экономического развития.

7.8.2. Комитет экономического развития по итогам первого квартала до 20 апреля соответствующего года, по итогам первого полугодия до 20 июля соответствующего года, по предварительным итогам года до 20 ноября соответствующего года на основании информации участников и соисполнителей муниципальной программы, формирует отчет о реализации муниципальной программы.

7.8.3. По отдельным запросам ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы представляют дополнительную информацию о ходе реализации муниципальной программы.

7.9. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляются заместителями главы администрации района в соответствии с компетенцией, а также могут рассматриваться на заседаниях финансовой комиссии Тосненского района.

7.10. По результатам оценки эффективности муниципальной программы администрация может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

7.11. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Тосненского района, Тосненского городского поселения, в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется комитетом финансов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми актами Тосненского района и Тосненского городского поселения.

7.12. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на утвержденные параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальных правовых актов Тосненского района и Тосненского городского поселения, поручений главы администрации, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

- Показатели реализации муниципальной программы

  - Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определяются с учетом Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и нормативных актов Правительства Ленинградской области, принятых в порядке реализации данного Указа и иных нормативных правовых актов РФ и Ленинградской области.

  - В число используемых показателей целесообразно включать показатели, содержащиеся:

- в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 (с учетом изменений);

- в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №3204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- в Постановлении Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с учетом изменений);

11

- Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с учетом изменений).

8.3. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении к детальному плану-графику в соответствии с формой 5,6 приложения 4 к Порядку.

8.4. Показатели (индикаторы) должны характеризовать результаты.

8.5. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, отвечать требованиям Порядка.

8.6. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то приводится его описание, содержащее:

- наименование показателя (индикатора);

- единицу измерения и определение показателя (индикатора);

- наблюдаемые и временные характеристики показателя (индикатора);

- характеристику разреза наблюдения, объект и единицу наблюдения;

- дополнительные характеристики, необходимые для описания показателя (индикатора);

- методику исчисления показателя (индикатора);

- перечень базовых показателей, используемых при расчете показателя (индикатора);

- метод сбора информации по показателю (индикатору) и индекс формы отчетности;

- охват единиц совокупности;

- ответственного за сбор и представление информации органа исполнительной власти.

В качестве наименования показателя (индикатора) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

- Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

9.1. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке на рассмотрение;

- рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы и принимает соответствующее решение;

- организует и координирует реализацию муниципальной программы,

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляет по запросу комитета экономического развития сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы комитета экономического развития;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

12

- рекомендует соисполнителям и участниками муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов;

- подготавливает годовой отчет и представляет его в комитет экономического развития.

7.2. Соисполнители:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета экономического развития, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- устанавливают сроки предоставления необходимой информации участниками муниципальной программы.

7.3. Участники муниципальной программы:

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета экономического развития, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляют соответствующие сведения и документы ответственному исполнителю и соисполнителю на основании муниципальных правовых актов Тосненского района, Тосненского городского поселения, принятых в целях реализации муниципальных программ.

|  | Приложение 1 к Порядку (форма 1) |
| --- | --- |

ПАСПОРТ муниципальной программы

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы - всего, в том числе по годам |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

(форма 2)

ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы - всего, в том числе по годам |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Приложение 2

к Порядку (форма 3)

План основных мероприятий муниципальной программы «…»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий программы | Сроки финансирования мероприятия (по годам) | Планируемые объемы финансирования | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный. бюджет | Областной. бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МП «…» |
| Подпрограмма 1 «…» |
|  | Мероприятие1 | 20___г. 20___г. … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 4 к Порядку (форма 5) |
| --- | --- |

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (20__ год) | Первый год реализации | Второй год реализации | ... | Последний год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «…» |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «…» |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (наименование) |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

(форма 6)

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 6 к Порядку (форма 8) |
| --- | --- |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год, квартал |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «…» |
| Подпрограмма 1 «…» |
| 1.1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие1 |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 8 к Порядку (форма 9) |
| --- | --- |

Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области/проекта муниципальной программы Тосненского городского поселения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

_________________________________________________________________________

Наименование подразделения, ответственного за разработку проектамуниципальной программы

предлагает всем заинтересованным лицам (учреждениям, организациям, предприятиям, общественным объединениям, предпринимателям, физическим лицам) принять участие в обсуждении проекта документа стратегического планирования

«________________________________________________________________________»

Наименование проекта документа стратегического планирования

Общественное обсуждение проводится с «___»________20__г. по «__»_______20__г.

Порядок направления замечаний и предложений по представленному проекту:

- По электронной почте в виде прикреплённого файла на адрес: _________________

- По почте на адрес: ______________________________________________________

Контактное лицо по вопросам направления замечаний и предложений:

____________________________________________________________________

ФИО, должность, телефон, время для связи

Порядок рассмотрения поступивших замечаний и предложений:

- Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы, должны быть рассмотрены разработчиком муниципальной программы в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения.

- Сводная информация о принятии (отклонении) поступивших замечаний и предложений к проекту муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней после подведения итогов.

|  | Приложение 9 к Порядку (форма 10) |
| --- | --- |

Информация о результатах проведения общественного обсуждения

«____________________________________________________________________»

Наименование проекта документа стратегического планирования

Период проведения общественного обсуждения:

с «__»_______20__г. по «__»_______20__г.

Результаты общественного обсуждения*:

| № п/п | Данные об участнике общественного обсуждения | Дата поступления замечания и(или) предложения | Содержание замечания и(или) предложения | Результат рассмотрения замечания и(или) предложения | Обоснование причин принятия и(или) непринятия поступившего замечания и(или) предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________________     _________  _______________

Ответственный за разработку проектамуниципальнойпрограммыподпись          расшифровка подписи

Дата «___»_______20__г.

*В случае отсутствия замечаний и(или) предложений делается запись:

«В ходе общественного обсуждения замечаний и предложений по проекту _____________________________________________ не поступило».

Наименование проекта документа стратегического планирования

# Footnotes

Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям

Характеристика содержания показателя

Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период)

Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей

1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать)

Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному