19.12.2018                                 3154-па

Об утверждении  детального плана-графика реализации муниципальной

программы «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области»

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 №2647-па, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить детальный план-график муниципальной программы «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).

2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования  и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования  Тосненский район   Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования  Тосненский район Ленинградской области организовать опубликование и обнародование постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

Глава администрации                                                                                    В.З. Гончаров

Ешевский 21604

6 га

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

19.12.2018                      3154-па

от________________№________________

Детальный план-график реализации муниципальной программы

«Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация) | Показатель (индикатор) реализации мероприятия | Срок начала реализации (год) | Срок окончания реализации (год) | Код целевой статьи расходов | Период финансирования по годам | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | ОБ | МБ | ФБ | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | МП «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации МО (далее – Сектор ГОЧС), |  | 2019 | 2023 | 0800000000 | 2019 г. | 2767,4 |  | 2767,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 5009,4 |  | 5009,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 5463,4 |  | 5463,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 5719,4 |  | 5719,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 6801,4 |  | 6801,4 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 25761,0 |  | 25761,0 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Сектор ГОЧС |  | 2019 | 2023 | 0810000000 | 2019 г. | 1242,0 |  | 1242,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 3104,0 |  | 3104,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 3398,0 |  | 3398,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 3421,0 |  | 3421,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 4269,0 |  | 4269,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 15434,0 |  | 15434,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Сектор ГОЧС |  | 2019 | 2023 | 0810100000 | 2019 г. | 520,0 |  | 520,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 1780,0 |  | 1780,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 1824,0 |  | 1824,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 1695,0 |  | 1695,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2245,0 |  | 2245,0 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона | Сектор ГОЧС | -Проведение демонтажа 50 старых свай на р. Тосна, -Обучение 7,0 тыс. чел неработающего населения в области ГО | 2019 | 2023 | 0810111570 | 2019 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 280,0 |  | 280,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 280,0 |  | 280,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 770,0 |  | 770,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка | Сектор ГОЧС |  | 2019 | 2023 | 0810111570 | 2019 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 490,0 |  | 490,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Закупка пиломатериалов для изготовления подручных средств (доски, брус для изготовления мостков, плотов, гвозди) | Сектор ГОЧС | Изготовить 20 плотов | 2019 | 2023 | 0810111570 | 2019 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
| 1.1.1.3 | Закупка знаков безопасности | Сектор ГОЧС | Закупка знаков: «Пожарный гидрант»-186, «Пожарный водоем» -188 | 2019 | 2023 | 0810111570 | 2019 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 70,0 |  | 70,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 70,0 |  | 70,0 |  |  |
| 1.1.1.4 | Обучение неработающего населения в области гражданской обороны | Сектор ГОЧС | Обучение 3,9 тыс. чел в области ГО | 2019 | 2023 | 0810111570 | 2019 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 60,0 |  | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 1.1.2 | Обслуживание, эксплуатация и ремонт сооружений гражданской обороны (ПРУ) | Сектор ГОЧС | Проведение ремонтных работ в 3-х ПРУ | 2019 | 2023 | 0810113350 | 2019 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 1.1.2.1 | Выполнение работ защитных сооружений гражданской обороны (ПРУ) к ремонтно-восстановительным работам | Сектор ГОЧС |  | 2019 | 2023 | 0810113350 | 2019 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 1.1.3 | Создание, обслуживание и эксплуатация системы оповещения населения | Сектор ГОЧС | Установка 3-х точечных систем оповещения на территории поселения | 2019 | 2023 | 0810113340 | 2019 г. | 520,0 |  | 520,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 1250,0 |  | 1250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 1294,0 |  | 1294,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 675,0 |  | 675,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 1245,0 |  | 1245,0 |  |  |
| 1.1.3.1 | Оказание услуг по абонентской плате системы оповещения населения | Сектор ГОЧС | Оплата 12 точечных систем оповещения | 2019 | 2023 | 0810113340 | 2019 г. | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 220,0 |  | 220,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 244,0 |  | 244,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 265,0 |  | 265,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 265,0 |  | 265,0 |  |  |
| 1.1.3.2 | Организация услуг по подключению каналов связи системы оповещения населения | Сектор ГОЧС | Подключение 3 точечных систем оповещения | 2019 | 2023 | 0810113340 | 2019 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | - |  | - |  |  |
| 1.1.3.3 | Поставка оборудования и материалов для установки системы оповещения населения | Сектор ГОЧС | Поставка и установка 3 точечных систем оповещения | 2019 | 2023 | 0810113340 | 2019 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 640,0 |  | 640,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 640,0 |  | 640,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 620,0 |  | 620,0 |  |  |
| 1.1.3.4 | Эксплуатация, обслуживание и проведения ремонтных работ системы оповещения | Сектор ГОЧС | Эксплуатация 12 точечных систем оповещения | 2019 | 2023 | 0810113340 | 2019 г. | 320,0 |  | 320,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 340,0 |  | 340,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 360,0 |  | 360,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 360,0 |  | 360,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 360,0 |  | 360,0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» | Сектор ГОЧС | Расчистка 25 пожарных водоемов, Обслуживание 186 пожарных гидрантов | 2019 | 2023 | 0810200000 | 2019 г. | 722,0 |  | 722,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 1324,0 |  | 1324,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 1574,0 |  | 1574,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 1726,0 |  | 1726,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024,0 |  | 2024,0 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятия в области пожарной безопасности | Сектор ГОЧС |  | 2019 | 2023 | 0810211620 | 2019 г. | 722,0 |  | 722,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 1324,0 |  | 1324,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 1574,0 |  | 1574,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 1726,0 |  | 1726,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024,0 |  | 2024,0 |  |  |
| 1.2.1.1 | Обустройство новых и расчистка имеющихся пожарных водоемов, обустройство подъездных путей к ним | Сектор ГОЧС | Расчистка 24 пожарных водоемов | 2019 | 2023 | 0810211620 | 2019 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 800,0 |  | 800,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
| 1.2.1.2 | Содержание, обслуживание, замена и обеспечение рабочего состояния пожарных гидрантов | Сектор ГОЧС | Содержание 186 пожарных гидрантов | 2019 | 2023 | 0810211620 | 2019 г. | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
| 1.2.1.3 | Оказание услуг по проверке пожарных гидрантов на водоотдачу | Сектор ГОЧС | Проверка на водоотдачу 186 пожарных гидрантов | 2019 | 2023 | 0810211620 | 2019 г. | 372,0 |  | 372,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 374,0 |  | 374,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 374,0 |  | 374,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 376,0 |  | 376,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 374,0 |  | 374,0 |  |  |
| 1.2.1.4 | Организация деятельности добровольной пожарной охраны (ДПО) (приобретение ПТО, спецодежды, расходных материалов, субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных муниципальных) | Сектор ГОЧС | Закупка инвентаря для членов ДПО (ранец противопожарный-20, рукав напорный -20),поддержка членов ДПО материальным стимулированием | 2019 | 2023 | 0810211620 | 2019 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 800,0 |  | 800,0 |  |  |
| 1.2.1.5 | Устройство опашек, вырубка деревьев, кустов вдоль границ населенных пунктов поселения | Сектор ГОЧС | Устройство опашек в 18 населенных пунктах поселения | 2019 | 2023 | 0810211620 | 2019 г. | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
| 1.2.1.6 | Изготовление и распространение наглядной агитации на противопожарную тематику | Сектор ГОЧС | Изготовление 2 баннеров, брошюр, буклетов | 2019 | 2023 | 0810211620 | 2019 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 40,0 |  | 40,0 |  |  |
| 1.2.1.7 | Обучение неработающего населения в области противопожарной безопасности | Сектор ГОЧС | Обучение 3,9 тыс. чел в области ПБ | 2019 | 2023 | 0810211620 | 2019 г. | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 60,0 |  | 60,0 |  |  |
| В ходе реализации плана мероприятий экономия по проведенным мероприятиям может быть использована на другие мероприятия в сфере защиты населения и территорий предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера в рамках данной подпрограммы и новые мероприятия, не входящие в данную подпрограмму. Изменения и уточнения в план мероприятий подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» вносятся ежегодно. |  |  |  |  |  |  | 2020 г. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» | Сектор ГОЧС |  | 2019 | 2023 | 0820000000 | 2019 г. | 1525,4 |  | 1525,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 1905,4 |  | 1905,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 2065,4 |  | 2065,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 2298,4 |  | 2298,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2532,4 |  | 2532,4 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 10327,0 |  | 10327,0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению общественного правопорядка и профилактика правонарушений» | Сектор ГОЧС |  | 2019 | 2023 | 0820100000 | 2019 г. | 1525,4 |  | 1525,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 1905,4 |  | 1905,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 2065,4 |  | 2065,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 2298,4 |  | 2298,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2532,4 |  | 2532,4 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по вовлечению в предупреждение правонарушений на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области граждан и организаций, стимулирование и поддержка гражданских инициатив | Сектор ГОЧС | Привлечение 25 членов ДНД на охрану общественного порядка | 2019 | 2023 | 0820111550 | 2019 г. | 365,4 |  | 365,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 365,4 |  | 365,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 365,4 |  | 365,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 365,4 |  | 365,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 365,4 |  | 365,4 |  |  |
| 2.1.1.1 | Субсидии общественным социально ориентированным некоммерческим организациям в целях обеспечения правопорядка в общественных местах на территории Тосненского городского поселения | Сектор ГОЧС | Поддержка членов ДНД материальным стимулированием | 2019 | 2023 | 0820111550 | 2019 г. | 365,4 |  | 365,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 365,4 |  | 365,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 365,4 |  | 365,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 365,4 |  | 365,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 365,4 |  | 365,4 |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по расширению, обслуживанию и содержанию аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» | Сектор ГОЧС | Установка 22 камер видеонаблюдения в рамках АПК АИС «Безопасный город» | 2019 | 2023 | 0820113430 | 2019 г. | 1160,0 |  | 1160,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 1540,0 |  | 1540,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 1700,0 |  | 1700,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 1933,0 |  | 1933,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2167,0 |  | 2167,0 |  |  |
| 2.1.2.1 | Эксплуатация и обслуживание АПК АИС «Безопасный город» | Сектор ГОЧС |  | 2019 | 2023 | 0820113430 | 2019 г. | 240,0 |  | 240,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 350,0 |  | 350,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 510,0 |  | 510,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 2.1.2.2 | Поставка оборудования и материалов для расширения АПК АИС «Безопасный город» | Сектор ГОЧС |  | 2019 | 2023 | 0820113430 | 2019 г. | 853,0 |  | 853,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 1100,0 |  | 1100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 1300,0 |  | 1300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 1547,0 |  | 1547,0 |  |  |
| 2.1.2.3 | Поставка электрической энергии для функционирования АПК КИС «Безопасный город» | Сектор ГОЧС |  | 2019 | 2023 | 0820113430 | 2019 г. | 67,0 |  | 67,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 90,0 |  | 90,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 123,0 |  | 123,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 120,0 |  | 120,0 |  |  |
| В ходе реализации плана мероприятий экономия по проведенным мероприятиям может быть использована на другие мероприятия в сфере мероприятий по обеспечению общественного правопорядка и профилактики правонарушений в рамках данной подпрограммы и новые мероприятия, не входящие в данную подпрограмму. Изменения и уточнения в план мероприятий подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» вносятся ежегодно. |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение к детальному плану-графику |
| --- | --- |

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

«Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество пиломатериала на весенний паводок | % | Характеризуется Наличием пиломатериала | На начало года | 100% наличие пиломатериала на начала года | 20,0 | Мониторинг | ТГП | ТГП |
| 2 | Количество обученного неработающего населения в области ГО | % | Характеризуется количеством обученного неработающего населения | В течение года | Х * 100 Х1 Где: Х – количество обученного неработающего населения, Х1 –– общее количество неработающего населения (7000) | 3900 | Статистические данные | ТГП | ТГП |
| 3 | Ремонт 3-х ПРУ. | % | Характеризуется исправным состоянием | На начало года | Ремонт производится по необходимости | - | Данные КУМИ ТГП | ТГП | ТГП |
| 4 | Установка системы оповещения | % | Характеризуется установленной системой оповещения в населенных пунктах поселения | На начало года | Установка производится в связи с необходимостью | 9 | Мониторинг | ТГП | ТГП |
| 5 | Содержание пожарных водоемов | % | Характеризуется содержанием исправных пожарных водоемов | На начало года | Х * 100 Х1 Где: Х – количество исправных гидрантов, Х1 –– общее количество пожарных водоемов (188) | 160 | Реестр МЧС РФ, мониторинг | ТГП | ТГП |
| 6 | Содержание пожарных гидрантов | % | Характеризуется содержанием исправных пожарных гидрантов | На начало года | Х * 100 Х1 Где: Х – количество исправных гидрантов , Х1 – общее количество гидрантов (185) | 141 | Реестр МЧС РФ, мониторинг | ТГП | ТГП |
| 7 | Количество обученного неработающего населения в области противопожарной безопасности | % | Характеризуется количеством обученного неработающего населения | В течение года | Х * 100 Х1 Где: Х – количество обученного неработающего населения, Х1 –– общее количество неработающего населения (7000) | 3900 | Статистические данные | ТГП | ТГП |
| 8 | Устройство опашек и удаление деревьев вдоль границы населенного пункта поселения | % | Характеризуется опахиванием населенного пункта или вырубкой деревьев вдоль границы населенного пункта | На начало года | Х * 100 Х1 Где: Х – количество населенных пунктов, где произведена опашка или вырубка деревьев , Х1 – общее количество населенных пунктов поселения (19) | 6 | Мониторинг | ТГП | ТГП |
| 9 | Установка камер видеонаблюдения | % | Характеризуется установкой количества камер видеонаблюдения | На начало года | Х * 100 Х1 Где: Х – количество установленных видеокамер, Х1 – общее количество (52) | 30 | Мониторинг | ТГП | ТГП |