19.12.2018                        3204-па

Об утверждении детального плана-графика реализации

муниципальной программы «Создание условий для развития

сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области»

В целях реализации на территории Тосненского района Ленинградской области  государственной политики по поддержке и развитию сельскохозяйственного производства, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.п. 25, п. 1, ст. 15, Федерального закона №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах    организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области             от 08.09.2017 № 2464-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области         от 14.08.2018 № 2038-па «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области», стратегическим планом социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы     «Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области» (приложение).

2. Сектору содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета   социально-экономического развития администрации муниципального образования         Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обнародовать настоящее       постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы        администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации                                                                                              В.З. Гончаров

Соколова 21932

9 гв

Приложение

к постановлению администрации

Муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от  19.12.2018  № 3204-па

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Создание условий для развития сельского хозяйства

Тосненского района Ленинградской области»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития | 2019 | 2023 | 2019 | 4081,8 | 13365,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 12278,3 | 12278,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 13774,4 | 13774,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 14273,8 | 14273,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 14791,7 | 14791,7 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие молочного животноводства" | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития | 2019 | 2023 | 2019 | 1 395,2 | 1 395,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 9 538,2 | 9 538,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 10 979,5 | 10 979,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 11 418,7 | 11 418,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 11 875,4 | 11 875,4 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1 Субсидия на содержание поголовья КРС, за исключением маточного | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития | 2019 | 2023 | 2019 | 1 395,2 | 1 395,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 9 538,2 | 9 538,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 10 979,5 | 10 979,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 11 418,7 | 11 418,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 11 875,4 | 11 875,4 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Поддержка малых форм хозяйствования" | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития | 2019 | 2023 | 2019 | 1 299,6 | 1299,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1299,6 | 1299,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 1299,6 | 1299,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1299,6 | 1299,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 1299,6 | 1299,6 |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1 Субсидия на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы (К(Ф)Х | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития | 2019 | 2023 | 2019 | 1 299,6 | 1299,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1299,6 | 1299,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 1299,6 | 1299,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1299,6 | 1299,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 1299,6 | 1299,6 |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 "Предупреждение возникновения и распространия африканской чумы свиней на свиноводческих предприятиях " | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития | 2019 | 2023 | 2019 | 780,0 | 780,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 808,0 | 808,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 840,0 | 840,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 874,0 | 874,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 908,0 | 908,0 |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1 Субсидия на возмещение части затрат по приобретению дезинфицирующих средств | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития | 2019 | 2023 | 2019 | 780,0 | 780,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 808,0 | 808,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 840,0 | 840,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 874,0 | 874,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 908,0 | 908,0 |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса" | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития | 2019 | 2023 | 2019 | 607,0 | 607,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 632,5 | 632,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 655,3 | 655,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 681,5 | 681,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 708,7 | 708,7 |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 4.1 День работников агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития | 2019 | 2023 | 2019 | 350,0 | 350,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 364,7 | 364,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 377,8 | 377,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 392,9 | 392,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 408,7 | 408,7 |  |  |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 4.2 Участие в выставке АгроРусь" | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития | 2019 | 2023 | 2019 | 207,0 | 207,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 215,7 | 215,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 223,5 | 223,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 232,4 | 232,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 241,7 | 241,7 |  |  |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 4.3 Конкурс операторов машинного доения | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития | 2019 | 2023 | 2019 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 52,1 | 52,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 56,1 | 56,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4.4. Конкурс техников-биологов | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития | 2019 | 2023 | 2019 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 54,0 | 54,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 58,4 | 58,4 |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 "Координация работы участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского». | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития | 2019 | 2023 | 2019 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Приложение 1

к детальному плану-графику

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикатора)

муниципальной программы «Создание условий для развития сельского хозяйства

Тосненского района Ленинградской области»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | увеличение производства молока на 3 % по итогу реализации программы | % | Валовое производство молока на 01.01.2024 г в сравнении с 01.01.2019 г | Показатель на 01.01. 2024 | Q=P/Z х 100 -100 Q – процент увеличения валового производства молока; P – фактически достигнутое значение валового надоя молока на 01.01.2024 (ц); Z – фактически достигнутое значение валового надоя молока на 01.01.2019 (ц) | Периодчическая ежегодная бухгалтерская отчетность | Ежегодная бухгалтерская отчетность форма № 13-АПК (отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства | Все предприятия Тосненского района, занимающиеся молочным животноводством и, предоставляющие бухгалтерскую отчетность по форме № 13-АПК |
| 2 | сохранение условного субсидируемого поголовья животных и птицы в малых формах хозяйствования по итогу реализации программы | Условные головы | Количество условных голов в хозяйствах – получателях субсидий на 01.01.2024 в сравнении с 01.01. 2019 | Показатель на 01.01. 2024 | Данные учета поголовья | Периодическая отчетность | Справка о поголовье из адиминистрации поселения | Крестьянские фермерское хозяйства, заключившие соглашения с администрацией МО Тосненский район ЛО на получение субсидий и достижение целевых результатов |
| 3 | недопущение возникновения африканской чумы свиней на свиноводческих предприятиях |  | Количество случаев возникновения АЧС на свиноводческих предприятиях | постоянно | Формула не применяется | Административная информация | Не применяется | Свиноводческие предприятия Тосненского района |
| 4 | обеспечение проведения не менее 3 мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа агропромышленного комплекса | шт | Количество мероприятий, проведенных за отчетный год | ежегодно | Формула не применяется | Административная информация | Не применяется |  |
| 5 | обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского не менее 3 поселений | шт | Количество поселений, реализующих муниципальные программы борьбы с борщевиком Сосновского | ежегодно | Формула не применяется | Административная информация | Не применяется | Администрации городских и сельских поселений Тосненского района |

# Footnotes

Характеристика содержания показателя

Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период)

Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей