Фактические результаты реализации муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 1-е полугодие 2015 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы и мероприятий | План расходов на реализацию муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия в отчетном году, тыс. руб. | План расходов на реализацию муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия на отчетную дату, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Исполнение к плану на полугодие (%) | Примечание (проблемы, возникшие в ходе реализации МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | МП «Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» | 1 355 548,46 | 773 213,24 | 607 406,59 | 78,6% | Программа освоена на 78,6% (в т.ч. м/б – 71,44%, об/б – 83,23%). По итогам 1-ого полугодия 2015 года приобретено оборудование на общую сумму 797,2 т.р. За текущий период произведены ремонтные работы на сумму 2691,89 т.р., что составляет 8,9% от плана года (30 085,7 т.р.). Основные мероприятия по подготовке к новому учебному году в образовательных организациях запланированы на 3 квартал 2015 года. |
|  |  | 586355,23 | 769193,23 |  | 306675,33 | 466537,91 |  | 219084,17 | 388322,42 |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 478 398,30 | 285 260,35 | 220 065,88 | 77,1% | На территории района функционируют 26 дошкольных образовательных организации (из них: 24 казенные, 2 бюджетные). Средства не были освоены по мероприятиям направленным на оснащение современным игровым оборудованием групповых помещений, спортивных и музыкальных залов для детей дошкольного возраста, оборудование групповых площадок и приобретение технологического оборудования для пищеблоков и прачечных в размере 480,0 т.р. Реализация мероприятий запланирована на 3 квартал 2015 года. |
|  |  | 283160,60 | 195237,70 |  | 150485,05 | 134775,30 |  | 119035,36 | 101030,52 |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей» | 674 936,285 | 378 612,89 | 330 753,378 | 87,4% | На территории муниципального образования функционируют 28 общеобразовательных организаций (из них: 8 бюджетных, 20 казенных). В части реализации данной подпрограммы произведены выплаты за классное руководство, численность получивших составила 412 человек. Приобретено компьютерное оборудование на общую сумму 437,0 т.р. На организацию и проведение предметных олимпиад, выплату стипендий одаренным детям, праздник выпускников израсходованы средства в сумме 120,6 т.р. Мероприятия по организации электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, средства на социальную поддержку детей из малообеспеченных семей, приобретение диагностической аппаратуры, организацию и проведение ГИА запланированы во 3 квартале 2015 года. |
|  |  | 152546,495 | 522389,79 |  | 312635,53 | 65977,364 |  | 54674,354 | 276079,02 |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» | 81486,74 | 51891,47 | 33319,29 | 64,2% | На территории муниципального образования функционируют 9 организаций дополнительного образования детей, из них: 7 казенных, 1 бюджетная, 1 автономная. В 1 полугодии 2015 года на обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей израсходованы средства в сумме 32 981,8 т.р. Средства ФОТ казенными организациями освоены в сумме 24 802,7 т.р. В 1 полугодии приобретено компьютерное и учебное оборудование на общую сумму 199,3 т.р. По мероприятию организации конкурсного движения и массовых мероприятий израсходованы средства в сумме 337,4 т.р. Проведение основных мероприятий запланировано в 3 квартале 2015 года. |
|  |  | 81486,74 |  |  | 51891,47 |  |  | 33319,29 |  |  |  |  |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Охрана здоровья и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи и укрепление материально-технической базы образовательных организаций» | 117 441,82 | 55 672,81 | 22 820,15 | 41% | В рамках подпрограммы проведены ремонтные работы и выполнены мероприятия по подготовке к новому учебному году в образовательных организациях на сумму 2 691,9 т.р. Основные мероприятия запланированы на июль-август после проведения летней оздоровительной кампании в июне-июле 2015 года. Также средства израсходованы на обеспечение условий по предоставлению качественного питания в муниципальных образовательных организациях. По состоянию на 31.06.2015 года на полноценное горячее питание израсходованы средства в сумме 11 034,8 т.р. В настоящее время в районе проводится летняя оздоровительная кампания. В рамках подготовки к реализации муниципальной программы «Лето-2015» выделены средства в сумме 10 852,8 т.р. По состоянию на 31.06.2015 профинансировано 752,5 т.р. Средства израсходованы на оплату страхования от несчастных случаев, на оплату хозяйственных и культмассовых расходов. Оплата питания в ЛОЛ и СОЛ, оплата вознаграждения за организацию лагеря, организацию губернаторского отряда, выплата заработной платы подросткам будет осуществлена в 3 квартале 2015 года. |
|  |  | 65876,08 | 51565,742 |  | 36545,75 | 19127,078 |  | 11607,272 | 11212,88 |  |  |  |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Развитие кадрового потенциала системы образования» | 3285,31 | 1775,71 | 447,8908 | 25,2% | За 1 полугодие 2015 года израсходованы средства в сумме 447,9 т.р. Проведены ежегодные районные конкурсы «Классный, самый классный», «Учитель года». Курсы по повышению квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций, районные и областные конкурсы («Школа года», «Лучшая пришкольная территория», «Красивая школа») будут проведены в 3 квартале 2015 года. |
|  |  | 3285,31 |  |  | 1775,71 |  |  | 447,8908 |  |  |  |  |
| 2. | МП «Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района на 2014-2018 годы» | 2 700,00 |  |  | 68,00 |  |  | 28,00 |  |  | 41,2% | Программа освоена на 41,2%. Мероприятия программы профинансированы из бюджета муниципального образования. Проведение основных мероприятий программы запланировано на 3-й, 4-й квартал. |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие мелиорации и известкования сельскохозяйственных земель Тосненского района Ленинградской области» | 2 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | Проведение мероприятий по данной подпрограмме запланировано на второе полугодие 2015 года. |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 500,00 |  |  | 68,00 |  |  | 28,00 |  |  | 41,2% | По данной подпрограмме проведено мероприятие «Конкурс техников-биологов». Проведение остальных мероприятий запланировано на 3-й, 4-й квартал. |
| 3. | МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» | 800,00 |  |  | 390,00 |  |  | 305,00 |  |  | 78,2% | Программа реализована на 78,2%. Итогами выполнения данной программы в первом полугодии 2015 года стало достижение следующих показателей: количество зарегистрированных ИП за 1 полугодие 2015г. составило 67 ед., ими создано 75 рабочих мест. |
| 3.1. | «Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 782,00 |  |  | 390,00 |  |  | 305,00 |  |  | 78,2% | Средства в размере 305,0 т.р. были направление на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 3.2. | «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам» | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | На предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого предпринимательства, действующих менее одного года, в 2015 году предусмотрено 18 т.р. из местного бюджета. Реализация мероприятия запланирована на 4-й квартал 2015 года. |
| 4. | МП «Поддержка развития муниципальной службы и местного самоуправления на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | 576,00 |  |  | 265,52 |  |  | 215,47 |  |  | 81,2% | Программа исполнена на 81%. Реализованы мероприятия направленные на поддержку развития муниципальной службы. На отчетную дату прошли обучение 16 человек из общей численности работников органов местного самоуправления. |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Поддержка развития муниципальной службы и местного самоуправления на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» | 266,00 |  |  | 71,77 |  |  | 71,77 |  |  | 100% | Проведены совещания, обучающие семинары, проведены мероприятия по разработке и изданию методических, справочных, информационных и аналитических материалов, сборников нормативных правовых актов муниципального образования на общую сумму 71,77 т.р. |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Повышение квалификации кадров органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | 310,00 |  |  | 193,75 |  |  | 143,70 |  |  | 74,2% | В первом полугодии 2015 года прошли обучение 16 человек из общей численности работников органов местного самоуправления Тосненский район Ленинградской области (197 чел.), что составило 8 % при плане 6% и на сумму 143,7 тыс. Доля служащих, включенных в кадровый резерв, прошедших курсы повышения квалификации в первом полугодии 2015 года составил 3,1 % при плане 2,5 %. |
| 5. | МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» | 3 589,00 |  |  | 1 044,43 |  |  | 875,91 |  |  | 83,9% | Программа освоена на 84%. Реализованы мероприятия направленные на организацию и проведение районных и межпоселенческих физкультурно-спортивных мероприятий. |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области» | 1 689,00 |  |  | 1 044,43 |  |  | 875,91 |  |  | 83,9% | В рамках реализации подпрограммы средства были направлены на организацию и проведение районных и межпоселенческих физкультурно-спортивных мероприятий в размере 264,21т.р., организацию подготовки и участия сборных команд района в областных, всероссийских и международных соревнованиях в размере 611,7 т.р. |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области» | 1 900,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | Средств на реализацию мероприятий подпрограммы во втором полугодии предусмотрено не было. |
| 6. | МП «Развитие культуры муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» | 258 123,59 | 128 513,99 | 105 010,44 | 81,71% | Программа реализована на 82%. Средства в большей части израсходованы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. |
|  |  | 206 523,59 | 51 600,0 |  | 128 513,99 | 0,0 |  | 105 010,44 | 0,0 |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы дополнительного образования» | 85 248,88 |  |  | 53 138,89 |  |  | 43 562,43 |  |  | 82% | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений составили 43 562,4 т.р. |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 75 315,10 |  |  | 40 479,99 |  |  | 35 640,06 |  |  | 88% | Средства израсходованы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках данной подпрограммы в размере 12 841,66 т.р., на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в сумме 22 798,4 т.р. |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы» | 95 694,61 | 33 845,81 | 25 034,21 | 74% | Средства были направлены на строительство, реконструкцию объектов культуры в размере 24 003,34 т.р., также на ремонт объектов культуры – 180,0 т.р. и на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры – 850,86 т.р. |
|  |  | 44 094,61 | 51 600,0 |  | 33 845,81 | 0,0 |  | 25 034,21 | 0,0 |  |  |  |
| 6.4. | Подпрограмма 4 «Молодежь Тосненского района» | 1 865,00 |  |  | 1 049,31 |  |  | 773,74 |  |  | 73,7% | Реализованы мероприятия в сфере молодежной политики. |
| 7. | МП «Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» | 1 285,00 |  |  | 880,00 |  |  | 68,00 |  |  | 7,7% | Программа реализована на 7,7%. Основные мероприятия запланированы на 2-е полугодие 2015 года. |
| 7.1. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» | 235,00 |  |  | 130,00 |  |  | 50,00 |  |  | 38,5% | Средства в размере 50,0 т.р. были израсходованы на тесты экспресс-диагностики наркотических веществ, была произведена экономия 20,0 т.р. (так как план по данному мероприятию составлял 70,0 т.р.), которые направлены на приобретение буклетов. На данный момент проводится подготовка документации на изготовление баннеров и буклетов. Средства будут освоены во 2-м полугодии 2015 года. |
| 7.2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы» | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  | 18,00 |  |  | 45% | В рамках подпрограммы проведены мероприятия по организации и установке информационно-пропагандистской продукции, тематической наружной социальной рекламы на 15,0 т.р., также проведено мероприятие по обеспечению учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений комплектами учебно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий на 3,0 т.р. Оставшиеся мероприятия запланированы на 3 квартал текущего года. |
| 7.3. | Подпрограмма 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 1 010,00 |  |  | 710,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | Средства не были освоены ввиду отсутствия необходимости. |
| 8. | МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Тосненского района Ленинградской области на 2014-2018 годы» | 542 676,13 | 271 057,26 | 232 244,597 | 85,7% | Программа освоена на 85,7% (в т.ч. м/б – 92,26%, об/б – 83,78%, ф/б – 89%). Проведение социально-значимых и культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми запланировано на 3-й, 4-й кварталы. |
|  |  | 16 625,66 | 299 624,81 | 226 425,66 | 8 534,00 | 177 722,66 | 84 800,6 | 7 873,56 | 148 896,527 | 75 474,52 |  |  |
| 8.1. | Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Тосненском район» | 541 566,13 | 270 179,26 | 231 841,84 | 85,8% | Проведены мероприятия по предоставлению ежемесячной денежной выплаты гражданам, родившимся в период с 03 сентября 1927 года по 02 сентября 1945 года, предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо отдельным категориям граждан, предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, на выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. |
|  |  | 15 590,66 | 299 549,81 | 226 425,66 | 7 731,0 | 177 647,66 | 84 800,6 | 7 470,809 | 148 896,512 | 75 474,519 |  |  |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 1 110,00 | 878,00 | 402,756 | 45,87% | Субвенции выделенные на мероприятия по предоставлению специализированных услуг экстренной социально-медицинской помощи «Тревожная кнопка», по предоставлению гражданам, в том числе подлежащим обеспечению креслом-коляской, услуг службы «Социальное такси», на разработку и внедрение пилотной модели предоставления услуг по реабилитации на основе иппотрапии детям-инвалидам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата не освоены по причине того, что муниципальная программа проходит согласование. Проведение социально-значимых и культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми запланировано на 3-й, 4-й кварталы. |
|  |  | 1 035,0 | 75,00 |  | 803,00 | 75,00 |  | 402,756 | 0,00 |  |  |  |
| 9. | МП «Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств бюджета муниципального образования при приобретении или строительстве жилья на 2014-2018 годы» | 46 261,50 | 23 803,60 | 8 213,06 | 34,5% | Программа исполнена на отчетную дату на 35%. В заявку муниципального образования на участие граждан в региональных и федеральных жилищных программах были включены 243 семьи. Получателями социальных выплат стали 9 молодых семей и 14 семей (работников бюджетной сферы). В настоящее время отделом жилищной политики осуществляются мероприятия по приобретению служебных жилых помещений, которые будут предоставлены в 2015 году специалистам учреждений образования и здравоохранения. В 1 полугодии было объявлено 26 аукционов на приобретение отдельных однокомнатных квартир. 23 аукциона признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах. |
|  |  | 22 225,0 | 22 577,9 | 1 458,6 | 11 992,5 | 11 288,95 | 522,15 | 4 293,98 | 3 919,08 | 0,0 |  |  |
| 9.1. | Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи» | 5 675,0 |  |  | 3 767,5 |  |  | 1 492,0 |  |  | 39,6% | В заявку муниципального образования на участие в региональных и федеральных программах включены 189 молодых семей (молодых граждан). Социальная выплата предоставлена 9 многодетным семьям. Свидетельства о предоставлении социальных выплат выданы гражданам в апреле 2015 года. По состоянию на 01.07.2015 на участие в данной подпрограмме в 2016 году подали заявления 94 молодых гражданина (семьи). Заявления от граждан на участие в мероприятиях подпрограммы в 2016 году принимаются отделом жилищной политики до 01.09.2015 года. |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» | 6 550,0 |  |  | 3 225,0 |  |  | 2 801,98 |  |  | 86,88% | В заявку муниципального образования на участие граждан в региональных программах включены 54 семьи. В 1 полугодии 2015 года получателями социальных выплат стало 14 семей. По состоянию на 01.07.2015 подготовлено 30 постановлений о признании граждан, соответствующих условиям подпрограммы. Заявления от граждан на участие в мероприятиях подпрограммы в 2016 году принимаются отделом жилищной политики до 01.09.2015 года. |
| 9.3. | Подпрограмма 3 «Предоставление специализированных (служебных) жилых помещений отдельным категориям граждан, не имеющих жилых помещений в населенном пункте по месту работы» | 10 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0% | В настоящее время отделом жилищной политики осуществляются мероприятия по приобретению служебных жилых помещений, которые будут предоставлены в 2015 году специалистам учреждений образования и здравоохранения. |
| 9.4. | Подпрограмма 4 «Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 24 036,5 | 11 811,1 | 3 919,08 | 33,18% | В 2015 году было объявлено 26 аукционов на приобретение отдельных однокомнатных квартир. 23 аукциона признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах. |
|  |  |  | 22 577,9 | 1 458,6 |  | 11 288,95 | 522,15 |  | 3 919,08 | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальным программам | 2 211 559,68 | 1 199 236,04 | 954 367,07 | 79,58% |  |
|  | 840 679,48 | 1 142 995,94 | 227 884,26 | 458 363,77 | 655 549,52 | 85 322,75 | 337 754,53 | 541 138,02 | 75 474,52 |  |  |