Оперативная информация о ходе реализации муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование муниципальной программы | Финансирование тыс.р. | % исполнения |
| Объем запланированных средств на 2018 г. | Финансированиеза 1 пол. 2018 г. |
| **1.** | **"Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы"** | 3 844,77 | 1 317,47 | 34,27% |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2 322,6 | 1 294,0 | 55,71% |
| 1.2. | Подпрограмма2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» | 1 522,17 | 23 473,23 | 1,54% |
| **2.** | **"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы"** | 84,0 | 0,00 | 0% |
| 2.1. | Основное мероприятие «Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» | 84,0 | 0,0 | 0% |
| **3.** | **"Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы"** | 88 842,32 | 39 619,88 | 44,6% |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Молодежь Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 740,0 | 371,29 | 50,17% |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга» | 59 570,21 | 19 337,35 | 32,46% |
| 3.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 28 532,11 | 19 911,24 | 69,79% |
| **4.** | **"Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы"** | 20 929,86 | 9 214,66 | 44,03% |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга» | 17 539,86 | 8 049,58 | 45,89% |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 1 990,0 | 596,99 | 30,0% |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 1 400,0 | 568,08 | 40,58% |
| **5.** | **"Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2019 годы"** | 3 353,0 | 0,0 | 0% |
| 5.1. | Основное мероприятие «Поддержка проектов местных инициатив граждан» | 3 353,0 | 0,0 | 0% |
| **6.** | **"Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы"** | 261 186,63 | 69 107,89 | 26,46% |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на2015-2018 годы» | 11 500,0 | 4 059,18 | 35,3% |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2015-2018 годы» | 80 288,06 | 98,0 | 0,12% |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 8 800,0 | 5 907,27 | 67,13% |
| 6.4. | Подпрограмма 4 «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 26 956,88 | 1 531,73 | 5,68% |
| 6.5. | Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 133 641,69 | 57 511,72 | 43,03% |
| **7.** | **«Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2017 году»** | 21 632,0 | 0,0 | 0% |
| 7.1. | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области » | 21 632,0 | 0,0 | 0% |
| **Итого** | **399 872,58** | **119 259,91** | **29,82%** |