Оперативная информация о ходе реализации муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на **01.10.2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Финансирование тыс. р.** | | **% исполнения** |
| **Объем запланированных средств на 2020 г.** | **Финансирование**  **9 мес. 2020г.** |
| 1. | "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 4 095,97 | 1 320,58 | 32 |
| 2. | "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 72,6 | 72,6 | 100 |
| 3. | "Развитие культуры и туризма в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области " | 69 263,62 | 37 390,24 | 54 |
| 4. | "Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 79 982,4 | 17 428,01 | 22 |
| 5. | "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 474 111,46 | 269 878,5 | 57 |
| 6. | «Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 – 2022 годы» | 186 760,0 | 151 691,66 | 81 |
| 7. | «Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 – 2020 годы» | 3 725,58 | 1 794,47 | 48 |
| 8. | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 8 300,0 | 5 359,77 | 65 |
| 9. | «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 734,25 | 0,0 | 0\* |
| 10. | «Реализация инициативных предложений жителей территорий г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 3 565,1 | 0,0 | 0 |
| 11. | «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 - 2023 годы» | 2 704,4 | 0,0 | 0 |
| **Итого** | | **833 315,39** | **484 935,84** | **58** |

\*Приемка работ