**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2020 год**

**Общие** **сведения**

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» принято постановление «Об утверждении Перечня муниципальных программ» от 27.03.2019 №449-па (с учетом изменений), согласно которому, на территории Тосненского городского поселения в 2020 году реализовывались 11 муниципальных программ. Общая сумма финансирования муниципальных программ Тосненского городского поселения за 2020 год составила **790 904 295,28** рублей или **97%** от общей суммы, запланированных на 2020 год средств (**818 045 084,04** руб.).

В июле 2019 года был утвержден новый Порядок оценки муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (постановление администрации от 10.07.2019 №1136-па), по которому, начиная с итогов 2019 года, проводится оценка муниципальных программ.

**Краткая методика оценки**

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы и подпрограмм при их наличии.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле:

Iр= SUM (MnxS), где

Iр – индекс результативности муниципальной программы

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей

Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / Rп – в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф – в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп – плановый результат целевого значения показателя;

Mп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mn= 1/N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф х Iр)/Vп, где

Iэ – индекс эффективности муниципальной программы

Vф – объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Vп – объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая распределяется следующим образом:

Iэ ≥ 1,0

– качественная оценка: высокий уровень эффективности

0,8 ≤ Iэ < 1,0

– качественная оценка: удовлетворительный уровень эффективности

Iэ < 0,8

– качественная оценка: низкий уровень эффективности

1. **МП «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»**

Целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Тосненского городского поселения.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

* Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
* Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений».
  1. **Информация о ходе реализации муниципальной программы**

Фактический объем финансирования, направленный на реализацию программы составил на 2020 год – **3 369,3** тыс. руб. Средства освоены на **82%** (план – **4 095,9** тыс. руб.).

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета в пределах объемов, запланированных бюджетных ассигнований на 2020 год.

Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе подпрограмм представлены в **таблице 1** (приложение к отчету).

В рамках подпрограммы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, развитию гражданской обороны, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах исполнены мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на сумму 142,6 тыс. руб., исполнение – 100%. На создание, обслуживание и эксплуатацию системы оповещения населения израсходованы средства в размере 1 097,4 тыс. руб., исполнение – 100%. На мероприятия в области пожарной безопасности направлены средства в размере 524,1 тыс. руб., исполнение – 100%.

В рамках подпрограммы по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений выполнены мероприятия по расширению, обслуживанию и содержанию аппаратно - программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" (1 239,8 тыс. руб., исполнение – 63%); также мероприятия по вовлечению в предупреждение правонарушений на территории поселения граждан и организаций (365,4 тыс. руб., исполнение – 100%).

* 1. **Оценка эффективности муниципальной программы**

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | | | Отклонения | | Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов) |
| Год, предшествующий  отчетному | Отчетный год | | абсолютное (+/-) | относительное (%) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **МП «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | |
| **1.** | **Подпрограмма1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | | |
| 1.1. | Количество пиломатериала на весенний паводок | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  |
| 1.2. | Количество обученного неработающего населения в области ГО | % | 58 | 61 | - | -61 | - |  |
| 1.3. | Установка системы оповещения | % | 75 | 83 | 83 | - | 100 |  |
| 1.4. | Содержание пожарных гидрантов | % | 85 | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Содержание пожарных водоемов | % | - | 40 | 32 | -8 | 80 |  |
| 1.7. | Устройство опашек, вырубка деревьев и кустов вдоль границы населенных пунктов поселения | % | 55 | 55 | - | -55 | - |  |
| **2.** | **Подпрограмма2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»** | | | | | | | |
| 2.1. | Установка камер видеонаблюдения | % | 71 | 92 | 92 | - | 100 |  |

Целевые индикаторы за исключением трех показателей – «Количество обученного неработающего населения в области ГО», «Количество обученного неработающего населения в области ГО» и «Содержание пожарных водоемов» достигли своих плановых значений. Недостижение показателей связано с отсутствием финансирования по данным мероприятиям, также с введением ограничений на проведение мероприятий в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации.

Индекс результативности муниципальной программы:

**Iр**= SUM (MnxS) =

= SUM (0,17\*1 + 0,17\*0 + 0,17\*1 + 0,17\*0,8 + 0,17\*0 + 0,17\*1) = SUM(0,17 + 0 + 0,17 + 0,14 + 0 + 0,17) = **0,65**

Mn= 1/6 = 0,17

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы:

**Iэ**= (Vф х Iр)/Vп = (3 369 288,79\* 0,65)/4 095 970,0 = **0,54**

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал Iэ< 0,8, качественная оценка принимает **низкий уровень эффективности**.

* 1. **Выводы по реализации муниципальной программы**

Программа получила низкий уровень эффективности в связи с тем, что не был достигнут ряд показателей. Причиной чему послужила эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, но также ряд мероприятий не был реализован. Следует сделать вывод, что необходимо обеспечить полное выполнение предусмотренных программой мероприятий с целью увеличения оценки эффективности, либо пересмотреть перечень мероприятий и показателей в рамках программы.

1. **МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»**

Реализация мероприятий программы создает условия для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В рамках программы реализуются следующие основные мероприятия:

- Основное мероприятие 1 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- Основное мероприятие 2 «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- Основное мероприятие 3 «Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства»;

- Основное мероприятие 4 «Содействие в устранении административных барьеров, возникающих на пути развития малого и среднего предпринимательства».

* 1. **Информация о ходе реализации муниципальной программы**

Фактический объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий программы составил на 2020 год – **72,6** тыс. руб. Средства освоены на **100%**.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета в пределах объемов, запланированных бюджетных ассигнований на 2020 год.

Средства предусмотрены на разработку, тиражирование и выпуск полиграфической продукции по актуальным вопросам развития и деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прирост количества объектов в Перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду или собственность субъектов МСП составил 1 объект, что составило 92,3% к уровню прошлого года. Пять субъектов МСП получили имущественную поддержку в рамках программного мероприятия.

В рамках информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации в сети Интернет размещалась необходимая для субъектов МСП информация - 62 информационных материала и было выпущено 400 экземпляров справочников для начинающих предпринимателей. Количество вновь созданных субъектов МСП за период 2020 года составило – 248.

В рамках программного мероприятия «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства», в 2020 году проводилась 1 муниципальные агропромышленные ярмарки, в которых принимали участие более 50 предприятий и предпринимателей.

В соответствии с программным мероприятием «Содействие в устранении административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства» в 2020 году проводилась ОРВ муниципальных правовых актов на территории Тосненского ГП, осуществлялось содействие работе координационной комиссии в области развития МСП на территории МО Тосненский район Ленинградской области.

Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы представлены в **таблице 2** (приложение к отчету).

* 1. **Оценка эффективности муниципальной программы**

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | | | Отклонения | | Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов) |
| Год, предшествующий  отчетному | Отчетный год | | абсолютное (+/-) | относительное (%) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП в общей численности занятого населения | ед. | - | 32,5 | -\* |  |  | \*На основании информации, предоставляемой УФНС по Ленинградской области (предоставляется Комитетом по развитию МСБ и потребительского рынка Ленинградской области) |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку | ед. | 5 | 1 | 5 | +4 | 500 |  |
| 1.3. | Прирост количества объектов в Перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП к предыдущему году | % | 150 | 10 | 10 | - | 100 |  |
| 1.4. | Количество информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных на официальном сайте администрации и сайте ин-формационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет | ед. | 56 | 25 | 62 | +37 | 248 |  |
| 1.5. | Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | % | - | 38,0 | 37,0 | -1 | 97,3 |  |
| 1.6. | Количество полиграфической (печатной) продукции (буклеты, брошюры, справочно-информационные и другие печатные материалы) для субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 435 | 400 | 400 | - | 100 |  |
| 1.7. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 270 | Не менее 50 | 248 | - | 100 |  |
| 1.8. | Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | - | 38,0 | 37,0 | -1 | 97,3 |  |

Целевые индикаторы (за исключением 4-х, по которым невозможно сделать расчет) достигли своих плановых значений, некоторые из них перевыполнили план, анализ выполнения показателей будет проводиться по 5 индикаторам.

Индекс результативности муниципальной программы:

**Iр**= SUM (MnxS) =

= SUM(0,14\*5 + 0,14\*1 + 0,14\*2,5 + 0,14\*0,97 + 0,14\*1 + 0,14\*4,96 + 0,14\*0,97) = SUM(0,7 + 0,14 + 0,35 + 0,14 + 0,14 + 0,69 + 0,14) = **2,3**

Mn= 1/7 = 0,14

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы:

**Iэ**= (Vф х Iр)/Vп = (72,6 \* 3,45)/72,6 = **2,3**

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал свыше 1,0, качественная оценка принимает **высокий уровень эффективности**.

* 1. **Выводы по реализации муниципальной программы**

В целом программа эффективно реализовывалась за отчетный год в направлении поставленной цели, оказывая позитивное воздействие на социально-экономическое развитие городского поселения, решая вопросы местного значения в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Программа целесообразна к финансированию и дальнейшей реализации.

1. **МП «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»**

Для обеспечения условий безопасного и комфортного проживания населения на территории Тосненского городского поселения реализуется данная программа.

В рамках программы реализуются 4 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы»

- Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой»

- Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

- Подпрограмма 4 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

* 1. **Информация о ходе реализации муниципальной программы**

Фактический объем финансирования муниципальной программы составил на 2020 год **468 980,1** тыс. руб., исполнение – **98,6%**.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств муниципального и областного бюджетов в пределах объемов, запланированных бюджетных ассигнований на 2020 год.

- муниципальный бюджет – 15 085,7 тыс. руб.;

- областной бюджет ¬ 263 281,0 тыс. руб.

Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе под-программ представлены в **таблице 3** (приложение к отчету).

В рамках муниципальной подпрограммы **«Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** в бюджете Тосненского городского поселения на 2020 год было предусмотрено финансирование в размере 19 652,82 тыс. руб., из них 15 053,82 тыс. руб. – субсидия из областного бюджета Ленинградской области и 4 599,00 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. В течение 2020 года было освоено 17 146,10 тыс. руб., из них 12 790,33 тыс. руб. – субсидия из областного бюджета Ленинградской области и 4 355,77 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, что составило к плану года 87,2%. Данные средства были направлены на:

Мероприятия по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований, в рамках которых было освоено средств 14 597,38 тыс. руб. из них 12 790,33 тыс. руб. – субсидия из областного бюджета Ленинградской области и 1 807,05 тыс. руб. - средства местного бюджета ТГП:

По объекту: «Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам пос. Строение» освоение средств составило 6 099,65 тыс. руб., из них 5 552,57 тыс. руб. – субсидия из областного бюджета Ленинградской области и 547,08 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выполнено следующее:

- оказаны услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на сумму 24,00 тыс. руб.;

- выполнено 70% строительства объекта на сумму 5 970,64 тыс. рублей, из них 5 552,57 тыс. руб. - субсидия из областного бюджета Ленинградской области и 418,07 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения (лимит бюджетных средств 2020 года по муниципальному контракту на общую сумму 8 407,24 тыс. руб.);

- осуществлен технический надзор за строительством объекта на сумму 96,03 тыс. руб. (лимит бюджетных средств 2020 года по муниципальному контракту на общую сумму 192,07 тыс. руб.);

- осуществлен авторский надзор за строительством объекта на сумму 8,98 тыс. руб. (лимит бюджетных средств 2020 года по муниципальному контракту на общую сумму 17,95 тыс. руб.).

По объекту: «Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в границах улиц: пр. Ленина, ул. Ани Алексеевой, ул. Гоголя, ул. П. Осипенко, Гражданская набережная» освоение средств составило 8 004,28 тыс. руб., из них 7 237,76 руб. – субсидия из областного бюджета Ленинградской области и 766,52 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выполнено следующее:

- строительство объекта на сумму 7 783,32 тыс. руб., из них 7 237,76 тыс. руб. - субсидия из областного бюджета Ленинградской области и 545,56 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения;

- осуществлен строительный контроль (технический надзор) за строительством объекта на сумму 152,34 тыс. руб.;

- осуществлен авторский надзор за строительством объекта на сумму 14,24 тыс. руб.

- выполнена контрольно-исполнительная съемка линейного объекта на сумму 54,38 тыс. руб.

По объекту: «Наружный газопровод к многоквартирному дому 10 по ул. Тотмина г. Тосно» освоение средств составило 67,89 тыс. руб., выполнено следующее:

- работы по врезке (присоединению газопровода к существующему газопроводу высокого давления наружного газопровода) на сумму 40,99 тыс. руб.;

- осуществлен первичный пуск газа на сумму 26,90 тыс. руб.

По объекту: «Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Урицкого, ул. Шапкинская, Заводская набережная, ул. Октябрьская» освоение средств составило 425,56 тыс. руб., выполнено следующее:

- выполнены работы по врезке (присоединению газопровода к существующему газопроводу высокого давления наружного газопровода) на сумму 125,65 тыс. руб.;

- осуществлен первичный пуск газа на сумму 299,91 тыс. руб.

Мероприятия по разработке схем газоснабжения, техническому обслуживанию и технической эксплуатации объектов газификации было освоено средств в размере 2 548,72 тыс. руб. на следующее:

- ежегодное выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов на сумму 2 108,74 тыс. руб.;

- на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов 5 линейных сооружений газоснабжения на сумму 439,98 тыс. руб.

В рамках муниципальной подпрограммы **«Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой»** в бюджете Тосненского городского поселения на 2020 год было предусмотрено финансирование в размере 217 573,83 тыс. руб., из них субсидии областного бюджета Ленинградской области составили 207 224,83 тыс. руб. и 10 349,00 тыс. руб. средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. В течение 2020 года в рамках реализации данной подпрограммы было освоено 217 105,78 тыс. руб., из них субсидии из областного бюджета Ленинградской области в размере 207 224,12 тыс. руб., средств местного бюджета Тосненского городского поселения – 9 881,66 тыс. руб., что составляет к плану года 99,8%.

В рамках мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по объекту: «Реконструкция КОС г. Тосно, ул. Урицкого д.57» было освоено средств в размере 217 105,78 тыс. руб., из них субсидии из областного бюджета Ленинградской области в размере 207 224,12 тыс. руб., средств местного бюджета Тосненского городского поселения – 9 881,66 тыс. руб., выполнено следующее:

- продолжена реконструкция в рамках исполнения муниципального контракта заключенного в 2018 году (выполнены работы по прокладке технологических сетей, монтажу железобетонных конструкций по сооружению № 20 – «Вертикальные илоуплотнители», монтаж железобетонных конструкций в сооружении № 21 – «Смеситель осадков»; в сооружении № 9 – «Цех обезвоживания осадка» выполнены работы по прокладке технологических сетей, по монтажу железобетонных, металлических конструкций, строительно-монтажные работы по обустройству кровли и ограждающих элементов здания; в сооружении № 6 – «Здание узла доочистки» выполнены работы по монтажу железобетонных и металлических конструкций. В сооружении № 28 – «Здание насосной станции» выполнены работы по монтажу железобетонных конструкций, прокладке инженерных сетей и установке насосов) на сумму 216 413,83 тыс. руб., из них субсидии из областного бюджета Ленинградской области в размере 207 224,12 тыс. руб., средств местного бюджета Тосненского городского поселения – 9 189,71 тыс. руб.;

- осуществлен технический надзор за выполнением работ на объекте на сумму 478,38 тыс.руб.;

- осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объекте на сумму 213,57 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «**Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** в бюджете Тосненского городского поселения на 2020 год было предусмотрено финансирование в размере 62 744,59 тыс. руб., из них субсидии из областного бюджета Ленинградской области составили 45 675,73 тыс. руб., средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составили 17 068,86 тыс. руб. За 2020 год было освоено средств на общую сумму 59 837,64 тыс. руб., из них субсидий из областного бюджета Ленинградской области - 43 266,58 тыс. руб., средств местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области - 16 571,06 тыс. руб., что составляет к плану года 95,4 %.

По мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» освоение средств за 2020 год составило 1 370,97 тыс. руб., из них субсидий из областного бюджета Ленинградской области – 1 275,00 тыс. руб., средств местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 95,97 тыс. руб. на выполнение корректировки проектной документации по строительству автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки" в рамках исполнения муниципального контракта 2020 года на общую сумму 4 574 015 руб. (лимит 2020 года составил 1 370,97 тыс. руб., окончание корректировки планируется в 2021 году.)

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, выполнены на общую сумму 1 776,61 тыс. руб. на следующее:

- выполнены работы по содержанию технических средств регулирования дорожного движения (3-х светофорных объектов по г. Тосно, включая микр. Тосно-2) на сумму 595,50 тыс. руб.;

- выполнены работы по установке и наладке управляющего контроллера на светофорном объекте на сумму 241,61 тыс. руб.;

- выполнено изменение режимов светофорного объекта по адресу: г. Тосно, пр. Ленина – ул. Советская на сумму 6,20 тыс. руб.;

- на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на сумму 374,59 тыс. руб.

- выполнена поставка знаков безопасности дорожного движения и оборудования 473,10 тыс. руб.;

- произведена поставка искусственной дорожной неровности на сумму 39,42 тыс. руб.;

- произведена поставка инструмента и монтажного материала на сумму 46,19 тыс. руб.

В рамках мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области было освоено средств на общую сумму в размере 9 157,60 тыс. руб. на следующее:

- оказаны услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости (ремонт в г. Тосно, Московское ш. д.23, 25, 27) на сумму 19,00 тыс. руб.

- оказаны услуги по проверке смет выполнение работ по ремонту внутридворовой территории у д. 4,12 в д. Тарасово, у подъезда к дому 25 д. Тарасово, внутридворового подъезда по адресу г. Тосно, ул. Тотмина, д.5, проезжей части и тротуаров по адресу г. Тосно, ул. Горького, д.1, на сумму 67,50 тыс. руб.;

- оказаны услуги по выполнению отдельных функций по определению поставщика в сумме 48,00 тыс. руб.,

- оказаны услуги по осуществлению строительного (технического) и лабораторного контроля, экспертизе выполненных работ на объекте: "Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: г. Тосно, Московское ш., д.23, 25, 27" на сумму 123,30 тыс. руб.,

- оказаны услуги по осуществлению строительного (технического) и лабораторного контроля, экспертизе выполненных работ по объектам: "Ремонт внутридворового проезда по адресу: г. Тосно, ул. Тотмина, д.5", "Ремонт проезжей части и тротуаров по адресу: г. Тосно, ул. М. Горького, д.1" "Выполнение работ по ремонту подъезда к дому № 25 в дер. Тарасово, выполнение работ по ремонту внутридворовой территории у д. 4, 12 в дер. Тарасово" на общую сумму 101,15 тыс. руб.,

- оказаны услуги по проверке сметной документации по объекту: "Выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Тосно, ул. Станиславского, д.2" на сумму 20,00 тыс. руб.,

- проведена контрольная приемка выполненных работ по объекту: "Выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Тосно, ул. Станиславского, д.2" на сумму 21,05 тыс. руб.;

- выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: г. Тосно, Московское ш., д.23, 25, 27, на сумму 6 572,31 тыс. руб.;

- выполнены работы по ремонту дворовой территории многоквартирного дома 2 по ул. Станиславского в г. Тосно на сумму 2 185,29 тыс. руб.

В рамках мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области было освоено средств на общую сумму в размере 47 532,46 тыс. руб., из них средств субсидии из областного бюджета 41 991,58 тыс. руб., средств местного бюджета – 5 540,88 тыс. руб. на следующее:

- оказаны услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости (ремонт участка автодороги ул. Боярова от ул. Советская до Пожарного проезда в г. Тосно) на сумму 19,00 тыс. руб.,

- оказаны услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости (ремонт автодороги ул. М. Горького в г. Тосно) на сумму 21,00 тыс. руб.,

- оказаны услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости (ремонт автодороги ул. Радищева от пересечения с ул. Советской до Типографского проезда в г. Тосно) на сумму 21,00 тыс. руб.,

- оказаны услуги по проверке сметной документации по ремонту ул. Чехова вдоль домов 4,10, ул. Станиславского вдоль дома 16, ул. Блинникова на сумму 66,00 тыс. руб.,

- оказаны услуги по осуществлению строительного (технического) и лабораторного контроля, экспертизе выполненных работ по объектам: "выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Блинникова", "Ремонт участка автодороги ул. Радищева от пересечения с ул. Советской до Типографского проезда в г. Тосно", "Ремонт автомобильной дороги по ул. Станиславского (вдоль дома № 16) г. Тосно" на сумму 268,60 тыс. руб.,

- оказаны услуги по осуществлению строительного (технического) и лабораторного контроля, экспертизе выполненных работ по объектам: "Ремонт автодороги ул. М. Горького в г. Тосно", "Ремонт участка автодороги ул. Боярова от ул. Советская до Пожарного проезда в г. Тосно" на сумму 283,10 тыс. руб.,

- оказаны услуги по осуществлению строительного (технического) и контроля по объекту "Выполнение работ по ремонту ул. Чехова (вдоль домов № 4, № 10)" на сумму 25,80 тыс. руб.;

- выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Станиславского (вдоль дома № 16) г. Тосно на сумму 2 846,88 тыс. руб., из них 2 441,25 тыс. руб. субсидия из областного бюджета Ленинградской области, 405,63 тыс. руб. средства местного бюджета);

- выполнен ремонт автодороги по ул. Блинникова на сумму 6 421,58 тыс. руб., из них 5 506,61 тыс. руб. субсидия из областного бюджета Ленинградской области, 914,97 тыс. руб. средства местного бюджета;

- выполнен ремонт автодороги ул. Чехова (вдоль домов № 4, № 10) на сумму 3 428,53 тыс. руб., из них 2 984,54 тыс. руб. субсидия из областного бюджета Ленинградской области, 443,99 тыс. руб. средства местного бюджета);

- выполнен ремонт автодороги ул. М. Горького в г. Тосно на сумму 17 264,98 тыс. руб., из них 15 711,13 тыс. руб. субсидия из областного бюджета Ленинградской области, 1 553,85 тыс. руб. средства местного бюджета);

- выполнен ремонт участка автодороги ул. Радищева от пересечения с ул. Советской до Типографского проезда в г. Тосно на сумму 9 458,24 тыс. руб., из них 8 607,00 тыс. руб. субсидия из областного бюджета Ленинградской области, 851,24 тыс. руб. средства местного бюджета);

- выполнен ремонт участка автодороги ул. Боярова от ул. Советская до Пожарного проезда в г. Тосно на сумму 7 407,75 тыс. руб., из них 6 741,05 тыс. руб. субсидия из областного бюджета Ленинградской области, 666,70 тыс. руб. средства местного бюджета).

В рамках муниципальной подпрограммы **«Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области**» в бюджете Тосненского городского поселения на 2020 год было предусмотрено финансирование в размере 175 709,49 тыс. руб. - средства местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области составили, из них для обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» предусмотрено 122 957,30 тыс. руб. В течение 2020 года было освоено 174 890,54 тыс. руб., что составляет к плану года 99,5%.

Реализация мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Тосненского городского поселения на общую сумму 52 747,39 тыс. руб. и было выполнено следующее:

- оплата за потребленную электроэнергию по цепи уличного освещения населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в размере 9 800,00 тыс. руб.;

- в рамках исполнения энергосервисного контракта на осуществление комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области оплачено 18 200,00 тыс. руб.;

- выполнено благоустройство проезда и территории по ул. Тотмина на сумму 4 500,00 тыс. руб.,

- выполнены работы по благоустройству (озеленению, спилу деревьев, подрезки зеленых насаждений и т.д.) на сумму 1 340,83 тыс. руб.,

- выполнено благоустройство территории у МКД № 7 по ул. Горького, вдоль ул. Горького г. Тосно (от ул. Победы до ш. Барыбина) на сумму 7 000,00 тыс. руб. (обустройство пешеходной зоны с велосипедной дорожкой, уличного освещения в количестве 10 опор уличных декоративных светильников, установка скамеек, урн, новых детских игровых форм, дорожных знаков, обустройство фотозоны: деревянная лодка, памятная доска с портретом и цитатами М. Горького),

- выполнены работы по благоустройству и обустройству детских площадок на сумму 3 961,95 тыс. руб. (обустройство новой детский площадки в частном секторе г. Тосно ул. Октябрьская, д. 74а, в дворовой территории многоквартирного дома № 19 по Московскому ш. Тосно-2, а также проведена реконструкция детской площадки дворовой территории у многоквартирного дома № 42 по ул. Песочной в Тосно-2, установлены новые игровые комплексы для детей с ограниченными возможностями и две качели «гнездо» на центральной детской площадке г. Тосно, выполнен ремонт детской площадки во дворовой территории у многоквартирного дома 4 по ул. Тотмина в г. Тосно);

- благоустройство территории города Тосно на сумму 1 821,55 тыс. руб. (обустройство пешеходных дорожек у торца дома 25 по ул. М. Горького и дома 20 по ул. Блинникова г. Тосно, ремонт пешеходной дорожки у торца дома 8 по ул. М. Горького г. Тосно, ремонт дорожки у дома 17, корп. 1 по пр. Ленина г. Тосно, обустройство дорожки к школе №4 г. Тосно);

- произведена поставка посадочного материала на сумму 248,00 тыс. руб.;

- произведена поставка капсулы времени на сумму 10,00 тыс. руб.;

- закуплены элементы оформления на сумму 1 386,98 тыс. руб.,

- произведены работы по обустройству 7 контейнерных площадок по следующим адресам: г. Тосно ул. Светлая за домом 16, ул. Б. Речная напротив дома 2; ул. Октябрьская у дома 119; ул. Болотная у дома 29; угол ул. 2-я Ижорская/ул. Гоголя; г. Тосно, ул. 2-я Набережная у дома 18; с/х Ушаки ул. Круговая напротив дома 7 на сумму 499,29 тыс. руб.,

- выполнены работы по праздничному оформлению (поставке, монтаж и демонтажу украшений) на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на общую сумму 1 041,43 тыс. руб.;

- оказаны услуги по составлению смет на обустройство контейнерных площадок на сумму 5,11 тыс. руб.;

- оказаны услуги по проверке сметной документации по благоустройству и проведения технического надзора по объектам благоустройства на общую сумму 932,25 тыс. руб.:

- оказаны услуги по экспертизе сметной документации на выполнение работ по благоустройству спортивного парка г. Тосно на сумму 96,50 тыс. руб.,

- выполнена оценка соответствия документации сметным нормативам, объемам работ с выдачей заключения по объекту" Выполнение работ по благоустройству центральной площади города Тосно" на сумму 35,50 тыс. руб.,

- оказаны услуги по проверке сметной документации по объектам: "Благоустройство проезда и территории по ул. Тотмина", "Благоустройство территории у МКД №7 по ул. Горького, вдоль ул.Горького (от ул. Победы до ш.Барыбина)" на сумму 35,00 тыс. руб.,

- оказаны услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта «обустройство контейнерной площадки» на сумму 7,00 тыс. руб.,

- оказаны услуги по осуществлению технического надзора за ходом строительно-монтажных работ на объекте "Выполнение работ по благоустройству спортивного парка города Тосно" на сумму 150,00 тыс. руб.,

- оказаны услуги по осуществлению строительного (технического) и лабораторного контроля, экспертизе выполненных работ на объекте "Выполнение работ по благоустройству центральной площади города Тосно на сумму 170,500 тыс. руб.,

- оказаны услуги по проведению строительного (технического) и лабораторного контроля, экспертизе выполненных работ на объекте: "Благоустройство дворовой территории у многоквартирных жилых домов №57,59,55 по пр. Ленина, №10 по ул. Советская, №8 по ул. М. Горького в г. Тосно Ленинградской области" на сумму 118,20 тыс. руб.,

- оказаны услуги по осуществлению строительного (технического) и лабораторного контроля, экспертизе выполненных работ по объекту: "Выполнение работ по благоустройству и обустройству детских площадок в городе Тосно" на сумму 47,20 тыс. руб.,

- оказаны услуги по выполнению отдельных функций по определению поставщика на объекте «Благоустройство Тосненского городского парка города Тосно» на сумму 54,00 тыс. руб.,

- оказаны услуги по составлению сметной документации по объекту "Работы по благоустройству (озеленению, спилу деревьев, подрезки зеленых насаждений и т.д.) на сумму 8,0 тыс. руб.,

-оказаны услуги по проверке сметной документации по объекту: "Благоустройство территории города Тосно" на сумму 17,50 тыс. руб.,

- оказаны услуги по осуществлению строительного (технического) контроля по объекту: "Благоустройство территории у МКД № 7 по ул. Горького, вдоль ул. Горького (от ул. Победы до ш. Барыбина)" на сумму 69,05 тыс. руб.,

- оказаны услуги по проверке сметной документации по объекту: "Выполнение работ по благоустройству и обустройству детских площадок в г. Тосно на сумму 21,00 тыс. руб.,

- оказаны услуги по осуществлению строительного (технического) и лабораторного контроля, экспертизе выполненных работ по объекту: "Благоустройство проезда и территории по ул. Тотмина в г.Тосно" на сумму 45,80 тыс. руб.,

- оказаны услуги по осуществлению строительного (технического) контроля по объекту: "Благоустройство проезда и территории по ул.Тотмина в г.Тосно" на сумму 17,00 тыс. руб

- оказаны услуги по осуществлению строительного (технического) контроля по объекту: "Выполнение работ по благоустройству территории г. Тосно" на сумму 20,00 тыс. руб.,

- оказаны услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта «Благоустройство Тосненского городского парка города Тосно» на сумму 20,00 тыс. руб.

В 2020 году были проведены работы по разработке и проверке проектной документации объектов благоустройства на общую сумму 2 000,00 тыс. руб., а именно:

- проведена проверка и корректировка сметной документации по объекту благоустройства дворовой территории у МКД № 57,59,55 по пр. Ленина, д. 10 по ул. Советская, № 8 по ул. М. Горького в г. Тосно на сумму 15,00 тыс. руб.;

- разработан эскизный проект Парка г. Тосно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, территория парка между улицей Ани Алексеевой и Смоляным ручьем на сумму 100,00 тыс. руб.;

- выполнены работы по разработке проекта Парка г. Тосно по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, территория парка между улицей Ани Алексеевой и Смоляным ручьем на сумму 300,00 тыс. руб.;

- выполнены работы по разработке рабочей документации благоустройства пр. Ленина четная и нечетная сторона г. Тосно МК на сумму 85,00 тыс. руб.;

- разработана архитектурная концепция дворовой территории у МКД № 73,75 по пр. Ленина и № 14, 16 по ул. М. Горького в г. Тосно на сумму 45,00 тыс. руб.

- выполнены работы по разработке проекта обустройства смотровой площадки и подходов к ней, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, территория парка между улицей Ани Алексеевой и Смоляным ручьем, на сумму 1 455,00 тыс. руб.

В рамках расходов на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений:

- обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на общую сумму 122 143,15 тыс. руб., что составляет к плану года 99,3% на следующее:

За 2020 год МКУ производились работы по механизированной уборке и содержанию улично-дорожной сети и работы по содержанию и благоустройству территорий Тосненского городского поселения:

- погрузка и вывозка снега из населенных пунктов в специально предназначенные места объёмом 1734 м3;

- обработка дорожной сети противогололедными материалами общей площадью 8173,37 т.м2 (с использованием 900,5м3 песка, 28 т. соли);

- очистка проезжей части ТГП, площадей, тротуаров от снега с очисткой от вала пешеходных переходов и съездов и ежедневное подметание проезжей части в асфальтобетонном исполнении улиц ТГП общей площадью 23721,36 тыс. м2;

- очистка лотков проезжей части с ручной уборкой снега, наледи и песка общей протяженностью 2815,7 тыс. п. м.

- очистка дорог от снега и снежных валов методом грейдирования общей площадью 186,18 тыс. м2;

- ремонт, замена 664 знаков организации дорожного движения на улицах ТГП.

- аварийный ямочный ремонт дорог – 3720 м2 с использованием известкового щебня 242 м3, холодного асфальта – 36 т., асфальтной крошки – 175,5 м3.

-прочистка водосточной канавы, протяженностью 1250 п. м.

- замена водопропускной трубы 46 п. м., с использованием ПЩС - 46 м3.

- укладка водопропускной трубы 12 п. м., с использованием ПЩС - 12 м3.

- грейдирование с добавлением нового материала (ПЩС, асфальтной крошки) в общем объеме 1201 м3.

В 2020 году для целей благоустройства и озеленения территории ТГП производились следующие виды работ:

- демонтаж новогодних елей на территории Тосненского поселения - 4 шт.

- ежедневная выемка мусора из урн – 382 шт.,

- дезинфекция урн, их чистка и покраска.

- ручная уборка закрепленной территории 1828 тыс.м2.

- сгребание газонов – 174,3 тыс. м2

-окос травы со сгребанием, погрузкой и вывозом скошенной травы 1106,65 тыс.м2.

-ремонт газонов – 895 м2.

- механизированная уборка пешеходной зоны – 819,1 тыс. м2.

- механизированная уборка снега и уборка снега вручную, отдалбливание наледи, посыпка песком, подметание – 821,4 тыс м2.

- санитарная обработка пешеходной зоны – 2725,8 тыс.м2.

- акарицидная обработка от клещей площадью 33,6 т.м2.

- зачистка металлических ограждений, их покраска – 332,8 п. м.

- обслуживание объектов благоустройства, включая уборку мусора, подметание пешеходных зон, посыпку песком, окос травы, сгребание газонов, помывку форм, уборку снега и пр. (сквер «История и современность», сквер «50-летия г. Тосно», Скейт-парк, Арт-объект «Лодка», Арт-объект «Медведи» и Арт-объект «Олень»)

- содержание памятников и памятных мемориалов, подготовка к праздничным датам – 13 шт. (помывка, покраска, обработка межплиточных швов, окос газонной части, озеленение и уход за цветниками, уход за живой изгородью, опрыскивание насаждений от вредителей, подметание дорожек и пр.).

- уход за зелеными насаждениями: укрытие туй – 6 шт.; формовочная обрезка деревьев – 121 шт.; формовочная обрезка кустов в живой изгороди – 17403 п.м., прополка приствольных кругов – 17 шт, обустройство приствольных кругов деревьев с внесением удобрений – 23 шт., обрезка сухостоя, распиловка веток, внесение удобрений, помывка; установка кольев и подвязка деревьев 45 шт., внесение удобрений, обрезка кустов – 86 шт., санитарная обрезка кустов и живой изгороди – 60п.м., мульчирование кустов в живой изгороди – 117 п.м., прополка кустов – 265 п.м., пересадка зеленых насаждений с центральной площади (Хоста, туи, кизильник, барбарис), опрыскивание деревьев от вредителей.

- озеленение городского поселения, которое включает в себя посадку деревьев 33 шт., кустарников 55 шт., посадку рассады однолетних цветов 51045 шт., монтаж вазонов с цветами на силовые ограждения 416 шт., а также подготовку посадочных ям, прополку, полив и внесение удобрений, пересадку многолетних растений, привоз и замену земли в цетниках и вазонах, ремонт газона – 1045 м2., уборку увядших цветов, перекопку.

- спил аварийных деревьев, раскряжовка, вывоз порубочных остатков – 102 шт.;

- расчистка территории городского парка от древесной поросли;

- борьба с борщевиком;

- демонтаж рекламных плакатов, афиш, объявлений, размещенных в несанкционированных местах – 1855 шт.;

- монтаж и украшение новогодней ели на центральной площади г. Тосно

- демонтаж/монтаж новогодних украшений, а так же монтаж/демонтаж украшений к праздникам «9 мая» и «День города»;

- обслуживание праздничного мероприятия «Масленица», «День города», «День района и ЛО»;

- обслуживание фонтана на центральной площади города: чистка каналов, чистка приямков, закрытие.

- завозка песка для использования при посыпке пешеходных зон – 69 м3;

- сбор автомобильных покрышек – 1847 шт.;

- чистка муниципального колодца – 1 шт.

- доставка питьевой воды к МКД д. Рублево – 4135л.

- обход и объезд детских игровых и спортивных площадок один раз в неделю, с оформлением отчетов (актов) в электронном и письменном виде – 262 шт.;

- работы по ремонту детских игровых форм и малых архитектурных форм (сварочные, окрасочные, ремонтные, демонтажные) – 237 шт.;

-подсыпка песка (замена) в песочницах и песочных двориках, отсыпка (планировка) территории детских площадок отсевом (песком) – 14 шт. (с использованием 8 м3 отсева и 8,7 м3 песка)

- работы по окосу детских площадок и прилегающей территории в количестве 10 шт, общей площадью 3350 м2.

- работы, включая ремонтные работы в гараже и офисах учреждения, работы на производственной базе, ремонт техники, уборка территории, ремонтные работы, ремонт ручного инструмента, разгрузка и складирование материалов на складе – 109 шт.

- прочие работы на территории Тосненского городского поселения в количестве 363 шт.

Выявлены нарушения в сфере благоустройства, санитарного содержания территорий, пресечение самовольных свалок мусора, нарушение правил парковок – в адрес нарушителей составлено 428 предписаний.

Обслуживание контейнерных площадок (43 шт.): уборка мусора в контейнеры, утрамбовка контейнеров, уборка прилегающей территории, вывоз крупногабаритного мусора, вывоз строительных отходов.

В соответствии с заключенными договорами с организациями, выполнены работы и оказаны услуги:

- по вывозу ТСО в объеме 446 м3.

- автотранспортные услуги специальной техникой в количестве 46 м/часов.

Всего вывезено ТБО с территорий городского поселения – 21423,48 м3., в том числе:

- с городских территорий – 4596,0 м3

- со свалок – 1214,0 м3

- по договору с региональным оператором – 15613,48 м3.

В 2020 году МКУ приобретена специализированная техника для содержания территории Тосненского городского поселения, а именно выполнена поставка мусоровоза, трактора коммунальной техники.

* 1. **Оценка эффективности муниципальной программы**

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы/подпрограмм и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | | | отклонения | | | Обоснование значительных отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий | Отчетный год | | абсолютное (+/-) | | относительное (%) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| **МП «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благо-устройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень газификации индивидуального жилого фонда | % | 67,3 | 67,3 | 67,3 | - | 100 | |  |
| 1.2. | В том числе по  г. Тосно | % | 99,03 | 99,03 | 99,03 | - | 100 | |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспеченность населения Тосненского городского поселения централизованными услугами водоснабжения | % | 94,5 | 94,5 | 94,5 | - | 100 | |  |
| 2.2 | Обеспеченность населения Тосненского городского поселения централизованными услугами водоотведения | % | 91,3 | 91,3 | 91,3 | - | 100 | |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля приведения в нормативное состояние проезжей части, соответствующей нормативным документам | % | 17,2 | 19,1 | 19,1 | - | 100 | |  |
|  | Обеспечение безопасного движения по улично-дорожной сети (содержание 4-х светофорных объектов на территории г.Тосно (включая мкр.Тосно-2), нанесение горизонтальной дорожной разметки на муниципальные автодороги (улицы) г.Тосно) | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |  |
| **Подпрограмма 4 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля обустройства детских игровых и спортивных площадок на территории поселения | % | 97 | 100 | 100 | - | 100 | |  |
| 4.2. | Содержание освещения территорий Тосненского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |  |
| 4.3. | Содержание муниципальных автодорог, проездов на территории Тосненского городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |  |
| 4.4. | Содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных зон, скверов, детских площадок, малых архитектурных форм, территорий памятных мест городского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |  |

Целевые индикаторы программы достигли плановых значений.

Индекс результативности муниципальной программы:

**Iр**= SUM (MnxS) = SUM(0,1\*1 + 0,1\*1 + 0,1\*1 + 0,1\*1 + 0,1\*1 + 0,1\*1 + 0,1\*1 + 0,1\*1 + 0,1\*1 + 0,1\*1) = **1,0**

Mn= 1/10 = 0,1

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы:

**Iэ**= (Vф х Iр)/Vп = (468 980 051,19 \* 1,0)/475 680 733,00 = **1,00**

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал Iэ ≥ 1,0, качественная оценка принимает **высокий уровень эффективности**.

* 1. **Выводы по реализации муниципальной программы**

В целом программа эффективно реализовывалась в направлении поставленной цели и оказала позитивное воздействие на социально-экономическое развитие района, решая вопросы местного значения в области жилищно – коммунального хозяйства. Продолжение реализации программы целесообразно.

**4.МП «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 - 2023 годы»**

Оказание содействия участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения являются основной целью реализации программы.

В рамках программы реализуется следующее основное мероприятие:

- поддержка проектов местных инициатив граждан.

* 1. **Информация о ходе реализации муниципальной программы**

Фактический объем финансирования муниципальной программы составил на 2020 год **2 704,4** тыс. руб., исполнение – **100%**.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств муниципального и областного бюджетов в пределах объемов, запланированных бюджетных ас-ассигнований на 2020 год.

- муниципальный бюджет – 271,9 тыс. руб.;

- областной бюджет ¬ 2 432,4 тыс. руб.

Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе под-программ представлены в **таблице 4** (приложение к отчету).

Данная муниципальная программа была направлена на активизацию участия населения сельских территорий в решении вопросов местного значения и оказание содействия сельским старостам и общественным советам, как одной из наиболее эффективных форм участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения.

В 2020 году было выполнено следующее:

- ремонт подъезда к дому 25 в д. Тарасово, ремонт внутридворовой территории у д. 4, 12 в д. Тарасово, очистка водопропускных канав в д. Красный Латыш на сумму 1 653,39 тыс. руб., из них субсидии из областного бюджета – 1 487,10 тыс. руб., средства местного бюджета 166,29 тыс. руб.,

- ремонт шахтного колодца в пос. Строение, дорога на Сютти у д. № 1 на сумму 111,00 тыс. руб., из них субсидии из областного бюджета – 99,84 тыс. руб., средства местного бюджета 11,16 тыс. руб.,

- обустройство контейнерных площадок по адресам: дер. Авати, дер. Гутчево, дер. Горка, дер. Усадище, дер. Сидорово, дер. Красный Латыш. Всего обустроено 6 контейнерных площадок на сумму 940,00 тыс. руб., из них субсидии из областного бюджета – 845,46 тыс. руб., средства местного бюджета 94,54 тыс. руб.

**4.2. Оценка эффективности муниципальной программы**

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | | | Отклонения | | Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов) |
| Год, предшествующий  отчетному | Отчетный год | | абсолютное(+/-) | относительное (%) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  |
| **МП «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 - 2023 годы»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Повышение уровня качества питьевой водой нецентрализованного водоснабжения из шахтных колодцев в сельских населенных пунктах городского поселения (количество реализованных инициативных предложений) | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | 100 |  |
| 1.2. | Улучшение состояния улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения (количество реализованных инициативных предложений) | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | 100 |  |
| 1.3. | Обеспечение подъездами пожарных водоемов, чистка пожарных водоемов, обустройство территории вокруг пожарных водоемов (количество реализованных инициативных предложений) | Ед. | 1 | 0 | 0 | - | - |  |
| 1.4. | Благоустройство территорий сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения (количество реализованных инициативных предложений) | Ед. | 1 | 1 | 1 | - | 100 |  |

Оценка проводится по трем показателям, так как по показателю «Обеспечение подъездами пожарных водоемов, чистка пожарных водоемов, обустройство территории вокруг пожарных водоемов (количество реализованных инициативных предложений)» не был определено плановое значение.

Целевые индикаторы программы достигли своих плановых показателей. Отклонений от плана не наблюдается.

Индекс результативности муниципальной программы:

**Iр**= SUM (MnxS) =

= SUM(0,33\*1 + 0,33\*1 + 0,33\*1) = **0,99**

Mn= 1/3 = 0,33

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы:

**Iэ**= (Vф х Iр)/Vп = (2 704 387,7 \* 0,99)/2 704 400,00 = **1,00**

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал Iэ ≥ 1,0, качественная оценка принимает **высокий уровень эффективности**.

**4.3. Выводы по реализации муниципальной программы**

В целом программа эффективна, социально значима и реализуется в направлении поставленной цели, решая вопросы местного значения. Программа целесообразна к финансированию и дальнейшей реализации.

1. **МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»**

Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта, развития и воспроизводства человеческого потенциала населения Тосненского городского поселения является целью программы.

В рамках программы реализуются 4 подпрограммы:

* Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»;
* Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»;
* Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»;
* Подпрограмма 4 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и спорта, оздоровления, досуга».
  1. **Информация о ходе реализации муниципальной программы**

Фактический объем финансирования муниципальной программы составил на 2020 год **55 535,7** тыс. руб., исполнение – **79,9%**.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств муниципального и областного бюджетов в пределах объемов, запланированных бюджетных ас-ассигнований на 2020 год.

- муниципальный бюджет – 25 288,5 тыс. руб.;

- областной бюджет ¬ 30 247,3 тыс. руб.

Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе под-программ представлены в **таблице 5** (приложение к отчету).

Физкультурно-спортивная работа с жителями Тосненского городского поселения различных возрастных категорий организована на спортивных объектах МКУ СДЦ «Атлант» (спортивные залы, стадион, лыжная база в п. Шапки), МБУ «Спортивный центр Тосненского района» (бассейн «Лазурный»), МКУ «Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо» (спортивные залы); муниципального учреждения в сфере дополнительного образования МКОУ ДО «Тосненская районная детско-юношеская спортивная школа №1» (легкоатлетический манеж и автономной некоммерческой организации культурно-спортивный центр «Тосно Теннис Клуб» (теннисные корты), а также на спортивных площадках образовательных учреждений, учреждений культуры и городской рекреационной инфраструктуры.

Общее количество спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности – 83 ед. (101 вместе с объектами городской и рекреационной инфраструктуры), в том числе стадионов – 1ед., спортивных залов – 18 ед., плоскостных сооружений – 39 ед., бассейнов – 2 ед., теннисный корт – 5 ед.

В соответствии с подпрограммой 1 за 2020 год проведено 19 физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе первенства, чемпионаты, турниры по баскетболу, волейболу, мини футболу, футболу, шахматам, соревнования по легкой атлетике, лыжным гонкам, плаванию.

Наиболее массовые физкультурные и спортивные мероприятия:

- Рождественский турнир ТГП по волейболу. В соревнованиях приняли участие 144 человека;

- Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника (стритбол, волейбол) – в соревнованиях приняли участие 150 человек.

- Семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященные 90-1 годовщине образования Тосненского района – 54 семьи.

- VI детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев» - более 500 человек.

- Первенство Тосненского городского поселения по футболу 8х8 – 12 команд (180 человек).

- Кубок ТГП по мини-футболу, ноябрь-декабрь (240 человек).

За отчетный период общее количество участников мероприятий составило более 1500 человек.

В соответствии с п.1.2. подпрограммы обеспечено участие сборных команд по различным видам спорта в 7 физкультурных и спортивных мероприятиях Ленинградской области:

- Открытый лично-командный чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов в помещении 2020 года прошел в г. Пенза с 13 - 15 марта 2020 года. Самотошенкова Любовь выступила в группе Ж60 с результатами 1 место в беге на 60м, 2 место в беге на 200м., 1 место в беге на 60м с/б, 1 место прыжках в длину; Пудовников Евгений принял участие в группе М-65, занял 1 место в прыжках в длину, 1 место в тройном прыжке.

- Кубок дружбы по легкой атлетике среди ветеранов (г. Сочи, 29-30 сентября) – Самотошенкова Л. – 1 место бег на 100 м с/б, бег 100 м, бег 200 м, прыжок в длину.

- Кубок Ленинградской области по мини-футболу среди мальчиков до 10 лет, до 14 лет

- Турнир по мини-футболу среди детско-юношеских команд PUSHKIN CITY CUP 2020/2021

- Команда Тосненского городского поселения стала победителем Спортивных игр Тосненского района по результатам 7 видов соревнований

С момента открытия молодежного коворкинг-центра г. Тоcно (далее - МКЦ) проведено 120 мероприятий, а также организован ежедневный досуг для молодежи (интеллектуальные, развивающие, настольные и спортивные игры). Посещаемость МКЦ (досуг) - 1638 чел. за 4 месяца. Охват молодежи на мероприятиях, включая уличные - 10 684 человека..

В соответствии с подпрограммой 2 в 2020 году вели работы по строительству ФОКа в д. Новолисино, Биатлонно-лыжного комплекса в п. Шапки, по разработке проектно-сетной документации по капитальному ремонту Тосненского городского стадиона (заключен контракт).

* 1. **Оценка эффективности муниципальной программы**

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | | | Отклонения | | Обоснование значительных отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | | абсолютное (+/-) | относительное (%) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма1«Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Тосненском районе | % | 52,2 | 50 | 55,6 | +5,6 | 111,2 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе | % | 41,9 | 37 | 46,5 | +9,5 | 125,7 |  |
|  | Плоскостными сооружениями | % | 26,3 | 19 | 27,3 | +8,3 | 143,7 |  |
|  | Спортивными залами | % | 50,2 | 47,5 | 52,1 | +4,6 | 109,7 |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | |
| 3.1. | Численность добровольцев (волонтеров) ежегодно принимающих участие в мероприятиях (не мене 3% ежегодно) | % | 25 | 29 | 84 | +55 | 289,7 | Увеличение показателя объясняется реализацией всероссийского проекта #МыВместе и формированием волонтерского движения на базе молодежного коворкинг-центра |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и спорта, оздоровления, досуга»** | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Тосненском городском поселении | % | 47 | 48,8 | 52,2 | +3,4 | 106,97 |  |

Целевые индикаторы программы достигли плановых значений.

Индекс результативности муниципальной программы:

**Iр**= SUM (MnxS) =

= SUM(0,25\*1,11 + 0,25\*1,26 + 0,25\*2,89 + 0,25\*1,07) = SUM(0,28 + 0,32 + 0,72 + 0,27) = 1,59

Mn= 1/4 = 0,25

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы:

**Iэ**= (Vф х Iр)/Vп = (55 535 732,42 \* 1,59)/69 523 292,58 = **1,27**

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал свыше 1,0, качественная оценка принимает **высокий уровень эффективности**.

* 1. **Выводы по реализации муниципальной программы**

В целом программа реализовывалась достаточно высокими темпами, что свидетельствует о концентрации усилий исполнителя в направлении поставленной цели, для решения вопроса местного значения, определенного ст.14 п. 14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Исполнителю рекомендуется оценить значения отдельных показателей, которые принимают значения, превышающие норму 20%.

Дальнейшая реализация программы целесообразна.

1. **МП «Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»**

Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества в целом, а также как фактора обеспечения социальной стабильности является целью муниципальной программы.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Развитие культурно – досуговой деятельности в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»

- Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

* 1. **Информация о ходе реализации муниципальной программы**

Фактический объем финансирования муниципальной программы составил на 2020 год **57 978,5** тыс. руб., исполнение – **92%**.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств муниципального и областного бюджетов в пределах объемов, запланированных бюджетных ас-ассигнований на 2020 год.

- муниципальный бюджет – 10 343,9 тыс. руб.;

- областной бюджет ¬ 10 706,7 тыс. руб.

Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы в разрезе под-программ представлены в **таблице 6** (приложение к отчету).

На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ведут культурно-досуговую деятельность 3 муниципальных учреждения культуры:

-МКУ «СКК «Космонавт»

-МКУК «Ушакинский ЦДНТ»

-МКУК «Тарасовский СДК»

Работа учреждений культуры Тосненского городского поселения в настоящее время охватывает все слои населения – от дошкольников до людей пожилого возраста. Все учреждения занимаются социально-культурной, досуговой, информационно-просветительской деятельностью, которая определяет культурную политику в поселении. Учреждения культуры и специалисты вносят свой вклад в развитие современной культуры на территории Тосненского городского поселения и много внимания уделяют профессиональному развитию.

Сравнительный анализ развития любительского и самодеятельного творчества в Тосненском городском поселении показал, что интерес населения к занятиям, каким – либо видом творчества, по-прежнему растет. На территории Тосненского городского поселения ведут свою деятельность 66 творческих коллектива с количеством занимающихся 1346 человек, что составляет 21 % от общего числа коллективов по Тосненскому району.

Самыми популярными жанрами народного творчества являются хоровые, хореографические и театральные коллективы.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции мероприятия проходили с 1 января 2020 – 24 марта 2020 года, с 24 марта репетиции и мероприятия в учреждениях культуры ТГП были отменены и проводились в режиме онлайн.

Культурно-досуговые учреждения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области играют ведущую роль и по праву занимают важное место в культурной жизни поселения и Тосненского района. Дома культуры Тосненского городского поселения являются основным звеном в формировании культурных запросов населения, удовлетворении духовных потребностей, создании условий развития инициативы, творчества населения, организации его активного и разностороннего досуга.

Серьезное внимание уделяется вопросам планирования и координации культурного процесса. Учреждения культуры и специалисты вносят свой вклад в развитие современной культуры на территории Тосненского городского поселения и много внимания уделяют профессиональному развитию.

Отделом в период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 проведены следующие мероприятия:

-Новогодняя ночь в Тосно

-День освобождения города Тосно от немецко-фашистских захватчиков

-Крещенские посиделки

-Масленица

-онлайн конкурс, посвященный 75-летию Великой Победы «Тосно помнит!»

-возложение цветов и венков к Памятнику Воину-Освободителю

-митинг, посвященный 75-летию Великой Победы

-возложение цветов к Памятнику Воину - Освободителю и возложение цветов к поклонному кресту, в рамках празднования Дня города.

- участие народного вокального коллектива «Серебряные росы» МКУК «Тарасовский СДК» в областном фестивале «Бабье лето»

- участие учреждений культуры Тосненского городского поселения в выставке декоративно - прикладного творчества «Город мастеров», посвященной 93-й годовщине образования Ленинградской области и 90-й годовщине образования Тосненского района Ленинградской области 6 сентября 2020 г.

* 1. **Оценка эффективности муниципальной программы**

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | | | Отклонения | | Обоснование значительных отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | | абсолютное (+/-) | относительное (%) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **МП «Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культурно – досуговой деятельности в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проводимых для населения городского поселения (с учетом кинопоказов) | Ежегодно не менее 12 ед. (0,5%) | 875 | 887 | 669 | -218 | 75,4 | В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и нахождении Тосненского района в красной зоне уменьшилось количество культурно-массовых мероприятий |
| 1.2. | Увеличение количества участников мероприятий, проводимых на базе учреждений культуры городского поселения | Ежегодно не менее 738 чел. (0,5%) | 75329 | 76067 | 43205 | -32862 | 56,8 | В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и нахождении Тосненского района в красной зоне уменьшилось количество участников культурно-массовых мероприятий |
| **Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение количества участников клубных формирований | Ежегодно не менее 5 чел. (0,5%) | 1277 | 1282 | 1433 | +151 | 111,8 |  |
| 2.2. | Увеличение количества участников подростковых клубов | Ежегодно не менее, чем на2 чел. (0,5%) | 476 | 478 | 516 | +38 | 107,9 |  |
| 2.3. | Увеличение количества учреждений культуры, доступных для лиц с ограниченными возможностями | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  |

Два показателя («Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проводимых для населения городского поселения (с учетом кинопоказов)» и «Увеличение количества участников мероприятий, проводимых на базе учреждений культуры городского поселения») из пяти не достигли своих значений. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и нахождении Тосненского района в красной зоне уменьшилось количество культурно-массовых мероприятий.

Индекс результативности муниципальной программы:

**Iр**= SUM (MnxS) =

= SUM(0,2\*0,76 + 0,2\*0,57 + 0,2\*1,12 + 0,2\*1,08 + 0,2\*1) = SUM(0,15 + 0,11 + 0,22 + 0,22 + 0,2) = **0,9**

Mn= 1/5 = 0,2

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы:

**Iэ**= (Vф х Iр)/Vп = (57 978 519,3 \* 0,9)/62 883 153,4 = **0,83**

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал 0,8 ≤ Iэ< 1,0, качественная оценка принимает **удовлетворительный уровень эффективности**.

* 1. **Выводы по реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий программы способствует насыщенной культурной жизни района, направленной на сохранение и развитие культурных ценностей, удовлетворение духовных потребностей населения, решая вопросы местного значения, определенные ст.15 п. 19; п.19.1; п.19.2 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Программа получила удовлетворительный уровень эффективности. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой не был реализован ряд мероприятий про-граммы.

Исполнителю принять исчерпывающие меры для обеспечения полного круга мероприятий в 2021 году. Дальнейшая реализация программы целесообразна.

1. **МП «Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 – 2024 годы»**

Целью муниципальной программы является системное повышение качества и комфорта городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области путем реализации в 2018-2020 годах комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий; повышение уровня благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В рамках программы реализуется следующее основное мероприятие:

- благоустройство территорий.

* 1. **Информация о ходе реализации муниципальной программы**

Фактический объем финансирования муниципальной программы составил на 2020 год **186 759,9** тыс. руб., исполнение – **100%**.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств муниципального, областного и федерального бюджетов в пределах объемов, запланированных бюджетных асассигнований на 2020 год.

- муниципальный бюджет – 16 920,0 тыс. руб.;

- областной бюджет ¬ 120 891,1 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 48 948,9 тыс. руб.

В течение 2020 года было освоено 186 760,00 тыс. руб., из них 48 948,90 тыс. руб. – субсидии из Федерального бюджета РФ, 120 891,10 тыс. руб. – субсидии из областного бюджета Ленинградской области, 16 920,00 тыс. руб. – средства из местного бюджета Тосненского городского поселения, что составляет к плану года 100 %.

Данные средства были направлены на следующее:

- благоустройство спортивного парка города Тосно на сумму 80 000,00 тыс. руб., из них 24 024,00 тыс. руб. – субсидии из Федерального бюджета РФ, 48 776,00 тыс. руб. – субсидии из областного бюджета Ленинградской области, 7 200,00 тыс. руб. – средства из местного бюджета Тосненского городского поселения;

- благоустройство центральной площади города Тосно на сумму 83 000,00 тыс. руб., из них 24 924,90 тыс. руб. – субсидии из Федерального бюджета РФ, 50 605,10 тыс. руб. – субсидии из областного бюджета Ленинградской области, 7 470,00 тыс. руб. – средства из местного бюджета Тосненского городского поселения.

- благоустройство дворовой территории у МКД № 57,59,55 по пр. Ленина, д. 10 по ул. Советская, № 8 по ул. М. Горького в г. Тосно на сумму 23 760,00 тыс. руб., из них субсидии из областного бюджета – 21 510,00 тыс. руб., средства местного бюджета – 2 250,00 тыс. руб.

Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы представлены в **таблице 7** (приложение к отчету).

* 1. **Оценка эффективности муниципальной программы**

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | | | Отклонения | | | Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов) |
| Год, предшествующий  отчетному | Отчетный год | | абсолютное (+/-) | относительное (%) | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| **МП «Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 – 2022 годы»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 37,5 | 37,6 | 37,6 | - | | 100 |  |
| 1.2. | Доля благоустроенных общественных территорий | % | 28,3 | 42,8 | 42,8 | - | | 100 |  |

Целевые индикаторы программы достигли своих плановых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы:

**Iр**= SUM (MnxS) =

= SUM(0,5\*1 + 0,5\*1) = **1,0**

Mn= 1/2 = 0,5

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы:

**Iэ**= (Vф х Iр)/Vп = (186 759 999,97 \* 1,0)/186 760 000,0 = **1,0**

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал равен 1,0, качественная оценка принимает **высокий уровень эффективности**.

**7.3. Выводы по реализации муниципальной программы**

В целом программа социально значима, эффективно реализовывается в направлении поставленной цели, решая вопросы местного значения. Дальнейшая реализация программы целесообразна.

1. **МП «Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 – 2020 годы»**

Целью муниципальной программы является обеспечение качественным жильем населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»

- Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий, проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущих граждан».

* 1. **Информация о ходе реализации муниципальной программы**

Фактический объем финансирования муниципальной программы составил на 2020 год **3 551,3** тыс. руб., исполнение – **95,3%**.

Реализация муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного бюджета в пределах объемов, запланированных бюджетных ассигнований на 2020 год.

В рамках программы приобретено два жилых помещения (квартиры) гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.

Предоставлены социальные выплаты в форме компенсации части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, гражданам, проживающим на территории городского поселения и состоящим на чете нуждающихся жилых помещениях в размере 263,2 тыс. руб., исполнение – 100%.

Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы представлены в **таблице 8** (приложение к отчету).

* 1. **Оценка эффективности муниципальной программы**

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | | | Отклонения | | Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов) |
| Год, предшествующий  отчетному | Отчетный год | | абсолютное(+/-) | относительное (%) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **МП «Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 – 2020 годы»** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма1 «Жилье для молодежи»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля молодых граждан (молодых семей), улучшивших жилищные условия за счет средств бюджета муниципального образования | % | 1,3 | 1 | 1 | - | 100 |  |
| **Подпрограмма2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования»** | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств ипотечного кредитования за счет средств бюджета муниципального образования | % | 1,3 | 0,3 | 0,3 | - | 100 |  |
| **Подпрограмма3 «Улучшение жилищных условий, проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущих граждан»** | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств бюджета муниципального образования | ед. | 1,1 | 1,5 | 1,5 | - | 100 | Приобретено 2 жилых помещения (квартиры) |

Целевые индикаторы программы исполнены.

Индекс результативности муниципальной программы:

**Iр**= SUM (MnxS) =

= SUM(0,33\*1 + 0,33\*1 + 0,33\*1) = SUM(0,33 + 0,33 + 0,33) = **0,99**

Mn= 1/3 = 0,33

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы:

**Iэ**= (Vф х Iр)/Vп = (3 551 266,65 \* 0,99)/3 725 579,86 = **0,94**

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал 0,8 ≤ Iэ< 1,0, качественная оценка принимает **удовлетворительный уровень эффективности**.

* 1. **Выводы по реализации муниципальной программы**

Программа реализовывалась достаточно высокими темпами, решая вопросы местного значения по обеспечению жильем населения городского поселения. Но следует отметить, что подпрограмма «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования» не финансировались в 2020 году, что дает в итоге искаженную оценку результатов реализации муниципальной программы в целом.

Дальнейшая реализация программы целесообразна с устранением проблем неэффективного управления ресурсами.

Исполнителю принять исчерпывающе меры ля обеспечения полноты выполнения всех мероприятий программы.

1. **МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»**

Целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В рамках программы реализуется следующее основное мероприятие:

- Основное мероприятие 1 «Реализация энергосберегающих мероприятий».

* 1. **Информация о ходе реализации муниципальной программы**

Фактический объем финансирования муниципальной программы составил на 2020 год **8 131,9** тыс. руб., исполнение – **97,9%**.

Реализация муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного бюджета в пределах объемов, запланированных бюджетных ассигнований на 2020 год.

В рамках реализации мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности объектов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области выполнено следующее:

- выполнены работы по техническому обслуживанию электроустановок, сетей уличного освещения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на общую сумму 6 070,57 тыс. руб.;

- выполнены работы по ремонту КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до РЩ по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 56Б сумму 183,98 тыс. руб.;

- выполнены электромонтажные работы по прокладке ВЛИ-0,4 кВ по адресу: г. Тосно, ул. Рябочая, у д. 2 к ТП-32 на сумму 84,01 тыс. руб.;

- выполнены работы по ремонту уличного освещения на общую сумму 1 518,22 тыс. руб., а именно перекрестка Красных командиров и Большой речной улицы, Школьного проезда, ул. Вокзальная в г. Тосно, дворовой территории МКД № 64,67а, пр. Ленина г. Тосно, дворовой территории МКД № 11, 13 по ул. М. Горького г. Тосно; выполнено обустройство уличного освещения в п. Строения, дорога на Сютти (установка 6 опор уличного освещения и 4 светильников, прокладка СИП-0,4 кВт);

- выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту сетей уличного освещения г. Тосно на сумму 124,73 тыс. руб.;

- выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям для электроснабжения уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Шапкинская-4 км. 7 пк Тосно-Нурма, дорога на Заречное Московская дистанция пути ОАО "РЖД" по муниципальному контракту 2019 года на общую сумму 37,37 тыс. руб., произведена оплата оставшейся части по контракту 14,95 тыс. руб. (лимит 2020 года);

- осуществлено технологическое присоединение уличного освещения от ТП 22 к электрическим сетям на сумму 81,97 тыс. руб.;

- выполнены работы по разработке проектной документации для присоединения к электрическим сетям электропринимающих устройств сети уличного освещения пр. Ленина д. 45 г. Тосно на сумму 30,00 тыс. руб.

Выполнены работы по замене и установке приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещениях на территории Тосненского городского поселения в количестве 9 шт., а именно:

- произведена замена счетчиков электрической энергии в г. Тосно, пр. Ленина, д. 26, кв. 22, 36, и пр. Ленина, д. 48, кв. 32, ул. М. Горького, д. 8, кв. 23 и ул. Чехова д. 3, кв. 1, п. Ушаки, д. 8, кв. 24 на общую сумму 13,20 тыс. руб.;

- произведена установка счетчиков холодного водоснабжения и горячего водоснабжения по адресу: г. Тосно, ул. Горького, д. 8, кв. 23, пр. Ленина, д. 31, кв. 14 на общую сумму 10,25 тыс. руб.

Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы представлены в **таблице 9** (приложение к отчету).

* 1. **Оценка эффективности муниципальной программы**

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | | | Отклонения | | Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов) |
| Год, предшествующий  отчетному | Отчетный год | | абсолютное(+/-) | относительное (%) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | ед. (годовой) | 14 | 8 | 1 | -7 | 12,5 | В связи с необходимостью технологического присоединения одного объекта большой мощностью |
| 1.2. | Содержание сетей уличного освещения на территориях Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | % (годовой) | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  |
| 1.3. | Установка, замена приборов учета энергоресурсов в жилых помещениях, нежилых помещениях Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Показатель носит заявочный характер | ед. (годовой) | 22 | 11 | 9 | -2 | 81,8 | Зависит от количества заявок граждан на установку, замену приборов учета энергоресурсов |
| 1.4. | Ремонтные работы дворовых территорий, улиц, проездов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | количество дворовых территорий  (годовой) | 2 | 1 | 2 | +1 | 200 | В связи с образовавшейся экономией после проведения конкурсных процедур |
| количество проездов  (годовой) | - | 1 | 4 | +3 | 400 | В связи с образовавшейся экономией после проведения конкурсных процедур |

Целевые индикаторы, за исключением двух – «Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» и «Установка, замена приборов учета энергоресурсов в жилых помещениях, нежилых помещениях Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», достигли своих значений. Недостижние первого связано с необходимостью технологического присоединения одного объекта большой мощностью, второго – достижение зависит от количества заявок граждан на установку, замену приборов учета энергоресурсов.

Индекс результативности муниципальной программы:

**Iр**= SUM (MnxS) =

= SUM(0,2\*0,13 + 0,2\*1 + 0,2\*0,82 + 0,2\*2 + 0,2\*4) = SUM(0,03 + 0,2 + 0,16 + 0,4 + 0,8) = **1,59**

Mn= 1/5 = 0,2

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы:

**Iэ**= (Vф х Iр)/Vп = (8 131 877,53 \* 1,59)/8 300 000,00 = **1,56**

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал свыше 1,0, качественная оценка принимает **высокий уровень эффективности**.

* 1. **Выводы по реализации муниципальной программы**

Программа показала за отчетный период высокий уровень эффективности, реализовывая энергосберегающие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности. Дальнейшая реализация программы целесообразна.

1. **МП «Реализация инициативных предложений жителей территорий г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»**

Целью муниципальной программы является содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г. Тосно.

В рамках программы реализуется следующее основное мероприятие:

- Основное мероприятие «Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно»

* 1. **Информация о ходе реализации муниципальной программы**

Фактический объем финансирования муниципальной программы составил на 2020 год **3 565,1** тыс. руб., исполнение – **100%**.

Реализация муниципальной программы осуществлялось за счет средств муниципального и областного бюджетов в пределах объемов, запланированных бюджетных ас-ассигнований на 2020 год.

- муниципальный бюджет – 360,0 тыс. руб.;

- областной бюджет ¬ 3 205,1 тыс. руб.

За 2020 год было освоено средств на общую сумму 3 565,11 тыс. руб., из них субсидий из областного бюджета Ленинградской области – 3 205,11 тыс. руб., средств местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 360,00 тыс. руб., что составляет к плану года 100 %. В течение 1 полугодия 2020 года была проведена работа по заключению соглашения с Правительством Ленинградской области на получение субсидии из областного бюджета Ленинградской области для реализации мероприятий данной программы.

В 2020 году было выполнено следующее:

- ремонт внутридворового проезда по адресу: г. Тосно, ул. Тотмина, д. 5 на сумму 1 782,555 тыс. руб., из них субсидия из областного бюджета – 1 602,555 тыс. руб., средства местного бюджета – 180,00 тыс. руб.;

- ремонт проезжей части и тротуаров по адресу: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 1 на сумму 1 782,555 тыс. руб., из них субсидия из областного бюджета – 1 602,555 тыс. руб., средства местного бюджета – 180,00 тыс. руб.

Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы представлены в **таблице 10** (приложение к отчету).

* 1. **Оценка эффективности муниципальной программы**

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | | | Отклонения | | Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов) |
| Год, предшествующий  отчетному | Отчетный год | | абсолютное(+/-) | относительное (%) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **МП «Реализация инициативных предложений жителей территорий г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г. Тосно (количество реализованных инициативных предложений) | Ед. | 2 | 2 | 2 | - | 100 |  |

Целевой индикатор программы выполнен.

Индекс результативности муниципальной программы:

**Iр**= 1\*1 = 1

Mn= 1

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы:

**Iэ**= (Vф х Iр)/Vп = (3 565 110,00 \* 1)/3 565 110,00 = **1,0**

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал равен 1,0, качественная оценка принимает **высокий уровень эффективности**.

* 1. **Выводы по реализации муниципальной программы**

Программа продемонстрировала высокий уровень эффективности, реализовывая инициативные предложения жителей г. Тосно. Дальнейшая реализация программы целесообразна.

1. **МП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»**

Целью муниципальной программы является ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на муниципальных землях.

В рамках программы реализуются следующие основные мероприятия:

- Основное мероприятие 1 «Проведение обследования территорий населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности»;

- Основное мероприятие 2 «Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами»;

- Основное мероприятие 3 «Проведение оценки эффективности выполненных мероприятий».

* 1. **Информация о ходе реализации муниципальной программы**

Фактический объем финансирования муниципальной программы составил на 2020 год **255,5** тыс. руб., исполнение – **35%**.

Реализация муниципальной программы осуществлялось за счет средств муниципального и областного бюджетов в пределах объемов, запланированных бюджетных ас-ассигнований на 2020 год.

- муниципальный бюджет – 141,9 тыс. руб.;

- областной бюджет ¬ 113,5 тыс. руб.

Реализация основного мероприятия 1 запланирована на 2022 год.

В целях реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (основные мероприятия 2 и 3) в 2020 году на площади 46,8 га, между комитетом по агро-промышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области было заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 13.03.2020 № 71. Общий объем бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию муниципальной программы составил 734 245 рублей, в т.ч. 326 331 рублей из областного бюджета Ленинградской области, 407 914 рублей из местного бюджета.

Процент исполнения муниципальной программы в 2020 году составил 35 % (освоено 255 462 рубля). Это связано с экономией бюджетных средств в размере 284 633 рубля по итогу проведения конкурентных процедур определения исполнителя работ, а также в связи с тем, что в соответствии с Актом оценки эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, двукратные химические мероприятия с удовлетворительными результатами проведены исполнителем работ только на площади 24,8 га, в результате чего исполнителю работ были оплачены только фактически качественно и в полном объеме выполненные работы в размере 218 862 рубля.

Сводные данные о ресурсном обеспечении мероприятий программы представлены в **таблице 11** (приложение к отчету).

* 1. **Оценка эффективности муниципальной программы**

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | | | Отклонения | | Обоснование значительных отклонений значений показателей (индикаторов) |
| Год, предшествующий  отчетному | Отчетный год | | абсолютное(+/-) | относительное (%) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **МП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Освобождение от борщевика Сосновского 26 га муниципальных земель, в черте населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | га |  | 46,8 | 24,8 | - | 100 | В соответствии с Актом оценки эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, двукратные химические мероприятия были проведены исполнителем работ на всей площади обработки (46,8 га). Вместе с тем, удовлетворительный результат работ достигнут только на площади 24,8 га. |
| 1.2. | Получение актуальных сведений (данных обследования) по обследованию всей территории Тосненского городского поселения для дальнейшей работы по принятию мер по борьбе с борщевиком | га |  | 46,8 | 46,8 | - | 100 |  |

Целевые индикаторы программы исполнены частично.

Индекс результативности муниципальной программы:

**Iр**= SUM (MnxS) =

= SUM(0,5\*1 + 0,5\*0,5) = **0,8**

Mn= 1/2 = 0,5

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы:

**Iэ**= (Vф х Iр)/Vп = (255 461,73 \* 0,8)/734 245,2 = **0,28**

По итогам проведенного анализа индекса эффективности качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы попадает в интервал свыше или равен 1,0, качественная оценка принимает **низкий уровень эффективности**.

* 1. **Выводы по реализации муниципальной программы**

Программа показала низкий уровень эффективности. Недоосвоение бюджетных средств связано с экономией бюджетных средств в размере 284 633 рубля по итогу проведения конкурентных процедур определения исполнителя работ и тем, что в соответствии с Актом оценки эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, двукратные химические мероприятия с удовлетворительными результатами проведены исполнителем работ только на площади 24,8 га, в результате чего исполнителю работ были оплачены только фактически качественно и в полном объеме выполненные работы в размере 218 862 рубля.

Исполнителю необходимо ужесточить контроль за реализацией программы, обеспечить исчерпывающие меры для полного исполнения мероприятий, чтобы была достигнута главная цель программы и выполнены ее задачи. Особое внимание следует уделить выбору подрядчика при выполнении услуг и организации надлежащего контроля за выполнением работ.

**Итоговая таблица по оценке эффективности муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Индекс эффективности (Iэ)** | **Качественная характеристика оценки эффективности программы** |
| 1. | Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | **0,54** | **низкий уровень эффективности** |
| 2. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | **2,3** | **высокий уровень эффективности** |
| 3. | Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | **1,00** | **высокий уровень эффективности** |
| 4. | О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 - 2023 годы | **1,00** | **высокий уровень эффективности** |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | **1,27** | **высокий уровень эффективности** |
| 6. | Развитие культуры и туризма в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области | **0,83** | **удовлетворительный уровень эффективности** |
| 7. | Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 – 2022 годы | **1,0** | **высокий уровень эффективности** |
| 8. | Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 – 2020 годы | **0,94** | **удовлетворительный уровень эффективности** |
| 9. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | **1,56** | **высокий уровень эффективности-** |
| 10. | Реализация инициативных предложений жителей территорий г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | **1,0** | **высокий уровень эффективности** |
| 11. | Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | **0,28** | **низкий уровень эффективности** |

Председатель комитета

социально – экономического развития Е.Н. Закамская

Акопян Ш.М.

32256 (2003)