## Лист 1
Приложение № 5
РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
| на территории ______________________________________________________ Ленинградской области | МО Тосненский район
(наименование муниципального образования)
за __ 2014 год
Информация о муниципальных программах |  | Финансирование |  |  |  | Проведенные основные мероприятия
|  | Объем запланированных средств на 20 14 г. | Финансирование за 2014 г. | Остаток средств за год | %
Наименование программы | Цель программы | Всего (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.)
Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы" | В рамках реализации национальной инициативы "Новая школа"создание системы полнофункциональной интеграции основного и дополнительного образования по созданию единого воспитательного образовательного пространства в районе. Внедрение механизмов устойчивого развития системы дополнительного образования детей, обеспечение его современного качества. | 1243526.52 | 1211210.42 | 32316.09 | 97.4% | Программа по образованию реализована на 97,4% (в т.ч. м/б – 94,1%). При уточненном плане 2014 года 1 243 526,5 тыс. руб., освоено 1 211 210,4 тыс. рублей (в т.ч. м/б – план – 501 819,38 тыс.руб.; факт – 472 407,21 тыс.руб.). Выполнение подпрограмм варьируется от 87,76 до 98,33%. На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области функционируют 26 дошкольных образовательных организаций; 28 общеобразовательных организаций; 9 организаций дополнительного образования детей
|  | в т.ч. м/б - 501 819,38 | в т.ч. м/б - 472 407,21 | в т.ч. м/б - 29 412,17 | в т.ч. м/б - 94,14%
Муниципальная программа "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района на 2014-2018 годы" | Создание условий для развития с/х производства на территории района, поддержание плодородия земель с/х назначения, повышение урожайности возделываемых культур на основе сохранения плодородия земель с/х назначения, поддержания конкурентноспособности с/х производства | 2568 | 2567.42 | 0.57 | 99.98% | Программа реализована на 99,98%. Проведен капитальный ремонт внутрихозяйственной мелиоративной сети в ЗАО "Любань участок "Новинка"; ЗАО "Любань" участок "Бородулино-Липки"; ООО "ИДАВАНГ - Агро" участок "Большевик", также известкование кислых почв ЗАО "Племхоз им Тельмана". Помимо этого были проведены: - соревнование на Кубок главы МО по конкуру; - соревнование "Красноборские бега"; - выставка "Агрорусь"; - "День поля"; - день работника АПК и перерабатывающей промышленности
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы" | Дальнейшее улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области | 1332 | 1332 | 0 | 100% | Средства, направленные на реализацию программы реализованы в полном объеме. Проведены мероприятия Программы в направлении расширения доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам, по результатам котрой получили субсидии в размере 300 тыс.руб. два ИП, достигнут целевой показатель - создание 4 рабочих мест. Также проведены мероприятия по обеспечению деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
|  | в т.ч. м/б - 750,00 | в т.ч. м/б - 750,00 | в т.ч. м/б - 0,00 | в т.ч. м/б - 100%
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Тосненского района Ленинградской области на 2014-2018 годы | Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми, находящихся в трудной жизненнойситуации, создание условий для повышения качества жизни | 480593.72 | 448078.43 | 32525.59 | 93.23% | В сентябре 2014 года создана "Мобильная бригада". Организована служба "Социальное такси" (160 чел. получили данную услугу). Предоставлены услуги на основе иппотерапии. Также организованы выезды детей на новогодние мероприятия
|  | в т.ч. м/б - 14 034,57 | в т.ч. м/б - 13 945,17 | в т.ч. м/б - 89,4 | в т.ч. м/б - 99,36%
Муниципальная программа "Поддержка развития муниципальной службы и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы" | Оказание содействия в развитии кадрового обеспечения, организационных основ местного самоуправления в муниципальном образовании на период до 2014 года на основании опыта деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области, в том числе: - оказание содействия в формировании резерва управленческих кадров органов местного самоуправления; - подготовка предложений по развитию правовой базы иных форм осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении, помимо предусмотренных федеральным законодательством, выработка соответствующих рекомендаций | 558 | 482.79 | 75.21 | 86.52% | Процент выполнения программы составил 86,52%, в частности подпрограммы 1 - 97,78%, подпрограммы 2 - 76,83%. В соответствии с программой прошли обучение 19 человек при плане не менее 5 человек на сумму 230,5 тыс. рублей при плане 300 тыс. рублей. Издано 130 сборников муниципальных программ на территории Тосненского района; изданы информационные буклеты по истории Тосненского района (150 шт.); изданы информационные материалы с видами Тосненского района (548 шт.) и с приветственными обращениями руководителей Тосненского района в связи с гоственными праздниками (200 шт.). В 2014 г. проведено 2 семинара с руководителями органов территориального общественного самоуправления и старостами сельских населенных пунктов по вопросу решения вопросов местного значения в январе и апреле; 1 семинар с руководителями и специалистами структурных подразделений по вопросу создания некоммерческих организаций; 1 выездное заседание Совета глав администрации
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы" | Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики правона-рушений на территории Тосненского района является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики | 3874 | 1696.42 | 2177.58 | 43.79% | Процент выполнения программы составил 43,79%, в частности подпрограммы 1 - 28,94%, подпрограммы 2 - 62%, подпрограммы 3 - 44,56%. В целом наблюдается как положительная, так и отрицательная динамика выполнения показателей программы. В 2014 году проводились различного рода мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка, повышение безопасности дорожного движения, мероприятия в области пожарной безопасости, также мероприятия по обслуживанию аппаратно-программной комплексной автоматизтрованной информационной системы "Безопасный город"
Муниципальная программа "Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств бюджета муниципального образования при приобретении или строительстве жилья на 2014-2018 годы" | Создание условий для осуществления конституционных прав на жилище граждан РФ, постоянно проживающих на территории Тосненского района Ленинградской области, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в т.ч. специалистов, молодых граждан (молодых специалистов и молодых семей), ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Формирование муниципального специализированного (служебного) жилищного фонда | 43244.2 | 29866.62 | 13377.57 | 69.07% | На данную программу в 2014 году выделено 43 244,20 тыс.руб., в том числе местный бюджет 21 646,50 тыс.руб., освоено же 29 866,62 тыс.руб. (м/б – 20 690,85). Процент выполнения по программе составил 69,06%, по местному бюджету – 95,58%. Процент выполнения подпрограмм варьируется в разрезе 42% – 99%
|  | в т.ч. м/б - 21 646,50 | в т.ч. м/б - 20 690,85 | в т.ч. м/б - 955,65 | в т.ч. м/б - 95,58%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы" | Цели муниципального образования в сфере физической культуры и спорта опреде-лены в Стратегическом плане социально-экономического развития муниципального обра-зования Тосненский район Ленинградской области на период до 2020 года, предусматри-вающей создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развитие массового спорта и создание современной спортивной инфраструктуры | 16986.3 | 16537.84 | 448.45 | 97.36% | Процент выполнения программы составил 97,36%. В муниципальном образовании в настоящее время 132 спортивных сооружения. Занимающихся в детско-юношеских спортивных школах 1446 человек. Целевые индикаторы показывают достижение своих плановых показателей, что свидетельствует о эффективном выполнении мероприятий программы
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы" | Сохранение и развитие материального и нематериального культурного наследия муниципального образования, как единого культурного пространства с учетом нового административного деления | 232056.49 | 211505.66 | 20550.83 | 91.14% | Процент выполнения программы составил 91,14% (в т.ч. м/б - 90,99%). На сегодняшний день в районе работают 97 любительских объединений, в которых занимаются 4226 человек. В 2014 выделено из областного бюджета 3 835,8 тыс руб. на мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы". В текущем году на базе учреждений культуры района проведено более 2000 мероприятий различной направленности, имеющие статус районных - 192 (районные конкурсы, фестивали, акции и праздничные мероприятия)
|  | в т.ч. м/б - 228 220,69 | в т.ч. м/б - 207 669,87 | в т.ч. м/б - 20 550,82 | в т.ч. м/б - 90,99%
ИТОГО по муниципальному образованию |  | 2024739,28 в т.ч. м/б - 790 457,44 | 1923277,61 в т.ч. м/б - 736 747,57 | 101471,92 в т.ч. м/б - 53 709,87 | 94,99% в т.ч. м/б - 93,20%