## Лист1
Информация о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства и на приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
(наименование муниципального образования)
по состоянию на 01 января 2021 года
руб.
Наименование и местонахождение объекта | Сроки строительства | Реквизиты постановления, утвердившего инвестиционный проект | Виды работ |  |  | Проектная мощность | Сметная стоимость объекта |  | Освоено на начало текущего года в ценах текущего года | Остаток сметной стоимости в ценах текущего года | Утверждено на текущий 2020 год |  |  |  | Утверждено на плановый период | [7 empty] | Исполнено в текущем году по состоянию на 01.01.2021 |  |  |  | Не использовано в текущем году по состоянию на 01.01.2021 |  |  |  | Состояние реализации
[31 empty] | Дата подачи обращения на осуществление закупки | Дата размещения документации на сайте | Дата заключения контракта | Авансирование
|  |  | ПИР | СМР | Прочие |  | В ценах, утв. ПСД | В ценах текущего года (на 1 января 2020) |  |  | Всего | В том числе |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[12 empty] | ФБ | ОБ | МБ | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | ФБ | ОБ | МБ
[16 empty] | ФБ | ОБ | МБ |  | ФБ | ОБ | МБ
Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 180 мест по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8 | 2015-2021 | № 2749-па от 14.11.2018 (с учетом изм. №2277-па от 16.12.2019) | 7912860 | 278938940 | 24331700 | 180 мест | 311183500 | 329849611 | 155854994.17 | 173994616.3 | 162895631.16 | 0 | 141607637.78 | 21287993.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114989804.16 | 0 | 103140253.01 | 11849551.15 | 47905827 | 0 | 38467384.77 | 9438442.23 | апрель 2018 года | 28 апреля 2018 года | 09 июля 2018 года | Авансирование 20% от лимита фин-ния МК на 2019 г., что составляет 29 811 506,46 руб.
Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч.2/1-5, в т. ч. проектно-изыскательские работы | 2017-2022 | № 2750-па от 14.11.2018 | 6999990 | 210132040 | 13685000 | 200 мест | 230817030 | 252498364 | 10463689.28 | 242034674.72 | 7346675.2 | 0 | 4110000 | 3236675.2 | 163043000 | 0 | 150000000 | 13043000 | 71645000 | 0 | 65260000 | 6385000 | 1109558.4 | 0 | 16557.74 | 1093000.66 | 6237116.8 | 0 | 4093442.26 | 2143674.54 | 07 июля 2020 года | 29 сентября 2020 года | 09 ноября 2020 года | Не предусмотрено
Дошкольное образовательное учреждение по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3, в т. ч. проектно-изыскательские работы | 2017-2022 | № 2752-па от 14.11.2018 | 5990000 | 173966440 | 75158100 | 220 мест | 255114540 | 281680488 | 1976596 | 279703892 | 18812436.21 | 0 | 0 | 18812436.21 | 4350012 | 0 | 0 | 4350012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10431419.84 | 0 | 0 | 10431419.84 | 8381016.37 | 0 | 0 | 8381016.37
Пристройка спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Почтовая, д.1 | 2015-2020 | № 2748-па от 14.11.2018 | 813560 | 70324120 | 2117750 | 400 учащихся | 73255430 | 70607412 | 36866251.68 | 33741161 | 33741160.64 | 0 | 29467419.64 | 4273741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33740664.99 | 0 | 29466964.33 | 4273700.66 | 495.65 | 0 | 455.31 | 40.34 | апрель 2018 года | 23 апреля 2018 года | 31 мая 2018 года | Авансирование 12,5% от лимита фин-ния МК на 2019, что составляет 5 782 662,10 руб.
Общеобразовательное учреждение в пгт. Федоровское, в т. ч. проектно-изыскательские работы | 2020 | № 2746-па от 14.11.2018 | 0 | 0 | 0 | - | отсутствует | отсутствует | 0 | отсутствует | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
Реконструкция здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 11а, (МБОУ "Гимназия №1 г. Никольское"), в т. ч. проектно-изыскательские работы | 2017-2020 | № 2747-па от 14.11.2018 | 881240 | 24883220 | 942730 | 20 чел/смена | 26707190 | 29331807 | 12520346.57 | 16811460.43 | 16811461.14 | 0 | 0 | 16811461.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16760832.32 | 0 | 0 | 16760832.32 | 50628.82 | 0 | 0 | 50628.82 | июнь 2019 года | 26 июня 2019 года | 05 августа 2019 | Не предусмотрено
Приобретение в муниципальную собственность имущества ОАО "РЖД", расположенного по адресу: Ленинградская область,г. Тосно, ул. Чехова, д.1 | 2017-2023 | постановление от 05.12.2017 | 0 | 0 | 81187000 | 200 мест | 81187000 | 81187000 | 34794385.7 | 46392614.3 | 11598222.22 | 0 | 10438400 | 1159822.22 | 11598222 | 0 | 10438400 | 1159822 | 11598222 | 0 | 10438400 | 1159822 | 11598142.85 | 0 | 10438330.56 | 1159812.29 | 79.37 | 0 | 69.44 | 9.93 |  |  | 26 декабря 2017 года | Не предусмотрено
Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д.229а | 2012-2022 | № 2751-па от 14.11.2018 (с учетом изм. №2276-па от 16.12.19) | 6342270 | 174797670 | 46302460 | 280 учащихся расчетное (70 ежедневно) | 227442400 | 270126856 | 24702975 | 245423881 | 17299501.48 | 0 | 10000000 | 7299501.48 | 140624380 | 0 | 112499500 | 28124880 | 87500000 | 0 | 70000000 | 17500000 | 8503256.03 | 0 | 2966215.62 | 5537040.41 | 8796245.45 | 0 | 7033784.38 | 1762461.07 | 14 сентября 2020 года | 5 ноября 2020 | 11 декабря 2020 | 30% от цены контракта, в т.ч. 2020год- 30% от лимита бюджетных обязательств 2020 года (3698204руб);2021-30% от лимита бюджетных обязательств 2021 года 41673977 руб)
Реконструкция здания Дома культуры г. Тосно по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, д. 45 | 2019-2022 | №1952-па от 07.11.2019 (изм.09.11.2020 №2129 - нецелесообразн.инв.проекта) | 0 | 0 | 0 | 700 мест | 224136200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
Приобретение (строительство) жилых помещений для использования в качестве специализированного (служебного) муниципального жилищного фонда | 2020-2022 |  | 0 | 0 | 5000000 | план 2 квартиры* |  |  |  | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 4979769 | 0 | 0 | 4979769 | 20231 | 0 | 0 | 20531 | - | - | - | Не предусмотрено
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2020-2022 |  | 0 | 0 | 115601400 | план 47 квартир* | 1429843290 |  | 277179238.4 | 0 | 115601400 | 582822.13 | 115018577.87 | 0 | 73480700.12 | 2016100.12 | 71464600 | 0 | 73575900 | 0 | 73575900 | 0 | 81614101.71 | 582822.13 | 81031279.58 | 0 | 33987298.29 | 0 | 33987298.29 | 0 | апрель 2020 года | апрель 2020 года | апрель-декабрь 2020 года | Не предусмотрено
ИТОГО по адресной инвестиционной программе: |  |  | 28939920 | 933042430 | 364326140 |  | 2859686580 | 1315281538 | 554358476.8 | 1038102299.75 | 389106488.05 | 582822.13 | 310642035.29 | 77881630.63 | 398096314.12 | 2016100.12 | 344402500 | 51677714 | 249319122 | 0 | 219274300 | 30044822 | 283727549.3 | 582822.13 | 227059600.84 | 56085126.33 | 105378938.75 | 0 | 83582434.45 | 21796804.3
* виды работ и проектная мощность указаны на текущий год
Note on D24: Пользователь: