

28.07.2021 1707-па

О внесении изменений в детальный план-график

реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области»

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3184-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.02.2019 № 241-па, от 05.08.2019 № 1305-па, от 26.08.2019 № 1431, от 04.12.2019 № 2162-па, от 24.03.2020 № 524-па, от 15.12.2020 № 2463-па), изложив его в новой редакции (приложение).

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Васильцов Александр Игоревич, 8(81361)30999

16 га

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

28.07.2021 1707-па

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Детальный план-график реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация) | | Срок начала реализации  (год) | | Срок окончания реализации  (год) | | Период финансирования по годам | | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | ОБ | | МБ | | | ФБ | | | Прочие  источники | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| 1. | МП «Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | | Сектор по безопасности, делам ГО и ЧС администрации МО (далее – Сектор ГОЧС),  сектор по транспортному обеспечению и экологии администрации МО (далее – Сектор ТО и Э) | | 2019 | | 2023 | | 2019 г. | | 1283,006 | |  | | 1283,006 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 7362,78 | |  | | 7362,78 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 7879,776 | |  | | 7879,776 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 6854,540 | |  | | 6854,540 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 6921,650 | |  | | 6921,650 | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | Итого | | 30301,752 | |  | | 30301,752 | | |  | | |  | | |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | | Сектор ГОЧС,  Сектор ТО и Э | | 2019 | | 2023 | | 2019 г. | | 235,0 | |  | | 235,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 235,0 | |  | | 235,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 235,0 | |  | | 235,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 225,0 | |  | | 225,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 225,0 | |  | | 225,0 | | |  | | |  | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1 Мероприятия по профилактике правонарушений | | Сектор ГОЧС,  Сектор ТО и Э | | 2019 | | 2023 | | 2019 г. | | 235,0 | |  | | | 235,0 | | |  | | |  | |
| 2020 г. | | 235,0 | |  | | | 235,0 | | |  | | |  | |
| 2021 г. | | 235,0 | |  | | | 235,0 | | |  | | |  | |
| 2022 г. | | 225,0 | |  | | | 225,0 | | |  | | |  | |
| 2023 г. | | 225,0 | |  | | | 225,0 | | |  | | |  | |
| 1.1.1.1. | Проведение конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции Тосненского района», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних Тосненского района», «Лучший постовой полиции Тосненского района» | | Сектор ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019 г. | | 85,0 | |  | | | 85,0 | | |  | | |  | |
| 2020 г. | | 85,0 | |  | | | 85,0 | | |  | | |  | |
| 2021 г. | | 85,0 | |  | | | 85,0 | | |  | | |  | |
| 2022 г. | | 85,0 | |  | | | 85,0 | | |  | | |  | |
| 2023 г. | | 85,0 | |  | | | 85,0 | | |  | | |  | |
| 1.1.1.2. | Приобретение и распространение методических пособий, наглядной агитации антинаркотической направленности | | Сектор ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019 г. | | 50,0 | |  | | | 50,0 | | |  | | |  | |
| 2020 г. | | 50,0 | |  | | | 50,0 | | |  | | |  | |
| 2021 г. | | 50,0 | |  | | | 50,0 | | |  | | |  | |
| 2022 г. | | 50,0 | |  | | | 50,0 | | |  | | |  | |
| 2023 г. | | 50,0 | |  | | | 50,0 | | |  | | |  | |
| 1.1.1.3. | Издание и размещение наружной рекламы по профилактике наркомании | | Сектор ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019 г. | | 50,0 | |  | | | 50,0 | | |  | | |  | |
| 2020 г. | | 50,0 | |  | | | 50,0 | | |  | | |  | |
| 2021 г. | | 50,0 | |  | | | 50,0 | | |  | | |  | |
| 2022 г. | | 40,0 | |  | | | 40,0 | | |  | | |  | |
| 2023 г. | | 40,0 | |  | | | 40,0 | | |  | | |  | |
| 1.1.1.4. | Организация доведения до населения необходимой информации, касающейся преступлений террористического характера, путём приобретения брошюр, буклетов, размещения информации на щитах, стендах в общественных местах | | Сектор ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019 г. | | 50,0 | |  | | | 50,0 | | |  | | |  | |
| 2020 г. | | 50,0 | |  | | | 50,0 | | |  | | |  | |
| 2021 г. | | 50,0 | |  | | | 50,0 | | |  | | |  | |
| 2022 г. | | 50,0 | |  | | | 50,0 | | |  | | |  | |
| 2023 г. | | 50,0 | |  | | | 50,0 | | |  | | |  | |
| В ходе реализации плана мероприятий экономия по проведенным мероприятиям может быть использована на другие мероприятия в сфере профилактики правонарушений в рамках данной подпрограммы и новые мероприятия, не входящие в данную подпрограмму. Изменения и уточнения в план мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» вносятся ежегодно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области» | | Сектор ТО и Э | | 2019 | | 2023 | | 2019 г. | | 50,0 | |  | | 50,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 50,0 | |  | | 50,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 50,0 | |  | | 50,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 50,0 | |  | | 50,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 50,0 | |  | | 50,0 | | |  | | |  | | |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1 «Мероприятия по оптимизации мер профилактики безопасности дорожного движения» | | Сектор ТО и Э | | 2019 | | 2023 | | 2019 г. | | 50,0 | |  | | 50,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 50,0 | |  | | 50,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 50,0 | |  | | 50,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 50,0 | |  | | 50,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 50,0 | |  | | 50,0 | | |  | | |  | | |
| 1.2.1.1. | Обеспечение учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений комплектами учебно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий | | Сектор ТО и Э | | 2019 | | 2023 | | 2019 г. | | 25,0 | |  | | 25,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 25,0 | |  | | 25,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 25,0 | |  | | 25,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 25,0 | |  | | 25,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 25,0 | |  | | 25,0 | | |  | | |  | | |
| 1.2.1.2. | Организация и установка информационно-пропагандистской продукции, тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте и т.д. | | Сектор ТО и Э | | 2019 | | 2023 | | 2019 г. | | 25,0 | |  | | 25,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 25,0 | |  | | 25,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 25,0 | |  | | 25,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 25,0 | |  | | 25,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 25,0 | |  | | 25,0 | | |  | | |  | | |
| В ходе реализации плана мероприятий экономия по проведенным мероприятиям может быть использована на другие мероприятия в сфере повышения безопасности дорожного движения в рамках данной подпрограммы и новые мероприятия, не входящие в данную подпрограмму. Изменения и уточнения в план мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области» вносятся ежегодно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | | Сектор ГОЧС  ее | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 979,0 | |  | | 979,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 258,0 | |  | | 258,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 393,0 | |  | | 393,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 287,0 | |  | | 287,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 378,0 | |  | | 378,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1  «Защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера» | | Сектор ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 273,0 | |  | | 273,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 182,0 | |  | | 182,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 221,0 | |  | | 221,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 147,0 | |  | | 147,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 217,0 | |  | | 217,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.1.1. | Обучение выездными методом преподавателями УМЦ (дополнительные затраты при оказании образовательных услуг: проезд к месту обучения г. Тосно, проживание, командировочные расходы преподавательского состава в соответствии с договором) | | Сектор ГОЧС | | 2021 | | 2023 | | 2019г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 66,0 | |  | | 66,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 60,0 | |  | | 60,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.1.2. | Закупка наглядной агитации (стенды, брошюры, памятки, учебная литература) | | Сектор ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 12,0 | |  | | 12,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 12,0 | |  | | 12,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 15,0 | |  | | 15,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 15,0 | |  | | 15,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 15,0 | |  | | 15,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.1.3. | Закупка средств индивидуальной защиты на пожаре (самоспасатели) и медицинской защиты на сотрудников администрации МО | | Сектор ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 76,0 | |  | | 76,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 74,0 | |  | | 74,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 45,0 | |  | | 45,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 45,0 | |  | | 45,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 50,0 | |  | | 50,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.1.4. | Закупка, установка, ремонт и обслуживание средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей (типа электронное табло «Бегущая строка», система уличного звукового оповещения громкоговорители, светодиодный экран) | | Сектор ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 185,0 | |  | | 185,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 96,0 | |  | | 96,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 95,0 | |  | | 95,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 87,0 | |  | | 87,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 92,0 | |  | | 92,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне» | | Сектор ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 680,0 | |  | | 680,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 42,0 | |  | | 42,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 134,0 | |  | | 134,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 98,0 | |  | | 98,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 116,0 | |  | | 116,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.2.1. | Ремонт отмостки с устройством дренажа ПРУ здания по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина д.32 | | МКУ «ЦА ХО»  Сектор ГОЧС | | 2019 | | 2019 | | 2019г. | | 329,000 | |  | | 329,000 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.2.2. | Ремонт стен помещений ПРУ здания по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина д.32 | | МКУ «ЦА ХО»  Сектор ГОЧС | | 2019 | | 2019 | | 2019г. | | 209,84515 | |  | | 209,84515 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.2.3. | Замена окон в ПРУ здания по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина д.32 | | МКУ «ЦА ХО»  Сектор ГОЧС | | 2020 | | 2020 | | 2019г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 42,0 | |  | | 42,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.2.4. | Замена дверей в ПРУ здания по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина д.32 | | МКУ «ЦА ХО»  Сектор ГОЧС | | 2021 | | 2021 | | 2019г. | | 141,15485 | |  | | 141,15485 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 134,0 | |  | | 134,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.2.5. | Закупка оборудования для размещения укрываемых в ПРУ | | Сектор ГОЧС | | 2022 | | 2022 | | 2019г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 98,0 | |  | | 98,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.2.6. | Замена защитных входных дверей ПРУ здания по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина д.32 | | МКУ «ЦА ХО»  Сектор ГОЧС | | 2023 | | 2023 | | 2019г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 116,0 | |  | | 116,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.3. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | Сектор ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 26,0 | |  | | 26,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 34,0 | |  | | 34,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 38,0 | |  | | 38,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 42,0 | |  | | 42,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 45,0 | |  | | 45,0 | | |  | | |  | | |
| 1.3.3.1. | Закупка спасательных средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, организации мест отдыха и охране жизни людей на водоёмах | | Сектор ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 26,0 | |  | | 26,0 | | |  | | |  | | |
| 2020 г. | | 34,0 | |  | | 34,0 | | |  | | |  | | |
| 2021 г. | | 38,0 | |  | | 38,0 | | |  | | |  | | |
| 2022 г. | | 42,0 | |  | | 42,0 | | |  | | |  | | |
| 2023 г. | | 45,0 | |  | | 45,0 | | |  | | |  | | |
| В ходе реализации плана мероприятий экономия по проведенным мероприятиям по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций может быть использована на другие мероприятия в рамках данной подпрограммы и новые мероприятия, не входящие в данную подпрограмму. Изменения и уточнения в план подпрограммы «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» вносятся ежегодно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Подпрограмма 4 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | | ЕДДС  МКУ «ЦА ХО»  (далее – ЕДДС) | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 19,006 | |  | | | 19,006 | | |  | | |  |
| 2020 г. | | 6819,780 | |  | | | 6819,780 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 7201,776 | |  | | | 7201,776 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 6292,540 | |  | | | 6292,540 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 6268,650 | |  | | | 6268,650 | | |  | | |  |
| 1.4.1 | | Основное мероприятие 1 Приведение функционирования ЕДДС в соответствии с требованиями ГОСТа Р 22.7.01-2021 | | ЕДДС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 19,006 | |  | | | 19,006 | | |  | | |  |
| 2020 г. | | 849,6 | |  | | | 849,6 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 16,200 | |  | | | 16,200 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 7,690 | |  | | | 7,690 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 57,00 | |  | | | 57,00 | | |  | | |  |
| 1.4.1.1 | | Закупка средств  проводной и беспроводной связи | | ЕДДС | | 2019 | | 2019 | | 2019г. | | 19,006 | |  | | | 19,006 | | |  | | |  |
| 2020 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 1.4.1.2 | | Разработка проектно-сметной документации на организацию прямых каналов связи с потенциально-опасными объектами, расположенными на территории Тосненского района Ленинградской области | | ЕДДС | | 2020 | | 2020 | | 2019г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2020 г. | | 97, 800 | |  | | | 97,800 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 1.4.1.3 | | Выполнение работ по организации прямых каналов связи с потенциально-опасными объектами, расположенными на территории Тосненского района Ленинградской области | | ЕДДС | | 2020 | | 2020 | | 2019г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2020 г. | | 751, 800 | |  | | | 751,800 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 1.4.1.4 | | Закупка форменной одежды | | ЕДДС | | 2021 | | 2021 | | 2019 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2020 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 16,200 | |  | | | 16,200 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 1.4.1.5 | | Закупка оргтехники | | ЕДДС | | 2022 | | 2022 | | 2019г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2020 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 7,690 | |  | | | 7,690 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 1.4.1.6 | | Закупка персональных компьютеров | | ЕДДС | | 2023 | | 2023 | | 2019г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2020 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 57,000 | |  | | | 57,000 | | |  | | |  |
| 1.4.2 | | Основное мероприятие 2 Содержание деятельности ЕДДС | | ЕДДС | | 2020 | | 2023 | | 2020 г. | | 5970,18 | |  | | | 5970,18 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 7185,576 | |  | | | 7185,576 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 6284,850 | |  | | | 6284,850 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 6211,650 | |  | | | 6211,650 | | |  | | |  |
| 1.4.2.1 | | Оплата заработной платы работникам ЕДДС с начислениями (должностной оклад, ежемесячные надбавки и иные дополнительные выплаты, страховые взносы) | | ЕДДС | | 2020 | | 2023 | | 2020 г. | | 5814,328 | |  | | | 5814,328 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 6001,131 | |  | | | 6001,131 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 6152,338 | |  | | | 6152,338 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 6128,530 | |  | | | 6128,530 | | |  | | |  |
| 1.4.2.2 | | Услуги связи | | ЕДДС | | 2020 | | 2023 | | 2020 г. | | 50,00 | |  | | | 50,00 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 50,00 | |  | | | 50,00 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 50,00 | |  | | | 50,00 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 50,00 | |  | | | 50,00 | | |  | | |  |
| 1.4.2.3 | | Медицинский осмотр работников ЕДДС | | ЕДДС | | 2020 | | 2023 | | 2020 г. | | 22,80 | |  | | | 22,80 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 33,12 | |  | | | 33.12 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 33,12 | |  | | | 33,12 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 33,12 | |  | | | 33,12 | | |  | | |  |
| 1.4.2.4 | | Обучение работников ЕДДС | | ЕДДС | | 2020 | | 2023 | | 2020 г. | | 29,484 | |  | | | 29,484 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 61,74 | |  | | | 61,74 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 49,39 | |  | | | 49,39 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 1.4.2.5 | | Транспортные расход | | ЕДДС | | 2020 | | 2023 | | 2020 г. | | 53,568 | |  | | | 53,568 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 1.4.2.6 | | Ремонт помещений и оснащение оборудованием связи помещения по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 36 | | МКУ ЦА ХО | | 2020 | | 2023 | | 2020 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2021 г. | | 1039,585 | |  | | | 1039,585 | | |  | | |  |
| 2022 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| 2023 г. | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | |  | | |  |
| В ходе реализации плана мероприятий экономия по проведенным мероприятиям по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций может быть использована на другие мероприятия в рамках данной подпрограммы и новые мероприятия, не входящие в данную подпрограмму. Изменения и уточнения в план подпрограммы «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2019- 2023 годы» вносятся ежегодно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |