

26.08.2021 1954-па

О подготовке и проведении всероссийского фестиваля

энергосбережения и экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ в г. Тосно

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального

района Ленинградской области

В целях реализации подготовки и проведения всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ в г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ в г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ в г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение 2).

3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Веселкова Г.Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального принятия.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Веселков Геннадий Геннадьевич, 8(81361) 33255

16 га

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 26.08.2021 № 1954-па

Состав рабочей группы

по подготовке и проведению всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ в г. Тосно Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области

Председатель рабочей группы: Клементьев Андрей Геннадьевич, глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Заместитель председателя рабочей группы: Дудкевич Павел Владимирович, директор ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО».

Члены рабочей группы:

Абысова Т.Н. – главный специалист ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»;

Барыгин М.Е.– директор МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;

Веселков Г.Г. – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Виноградова Н.А. – начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Воробьева О.В. – председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Гогуа И.Г. – директор МКУ «Социально-культурный комплекс «Космонавт»;

Горленко С.А. – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Забабурина Е.В. – главный специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Иванов П.С. – генеральный директор ООО «Панацея» (U24);

Мосина А.В. – специалист 1 категории отдела благоустройства поселения и дорожного хозяйства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Набиулина А.Р. – руководитель проектов ООО «Панацея» (U24);

2

Платонова О.В. – директор МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр»;

Савкина О.А. – начальник отдела кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Семенов А.И. – заместитель председателя комитета - начальник отдела общего образования комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Тарабанова А.В. – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

Цай И.А. – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности;

Шауракс А.А. – главный специалист ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 26.08.2021 № 1954-па

ПЛАН

подготовки и проведения всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ в г. Тосно Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Подготовка территории к проведению всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ в г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:  -очистка и последующая уборка места площади перед зданием МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр»;  -установка мусорных контейнеров;  - контроль за своевременной очисткой города и вывозом мусора в местах массового скопления народа во время проведения праздничных мероприятий;  - контроль за работой мобильных туалетных кабин;  - организация работы фонтанов | до 03.09.2021 и в день проведения мероприятия | ООО «Панацея»  Веселков Г.Г.  Барыгин М.Е. |
|  | Праздничное оформление города Тосно | до 03.09.2021 | ГКУ «ЦЭПЭ ЛО» |
|  | Представление информации в ГБУЗ ЛО «Тосненская межрайонная клиническая больница», отдел государственного пожарного надзора Тосненского района Ленинградской области, ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, территориальный орган ФСБ России о плане проведения всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ в г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | до 03.09.2021 | Веселков Г.Г. |
|  | Утверждение схемы размещения объектов всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ | 26.08.2021 | Веселков Г.Г.  ГКУ «ЦЭПЭ ЛО» |
|  | Организация и проведение праздничной программы на центральной сцене перед МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр», в т. ч. подготовка сценарного плана и сценария | до 04.09.2021 и в день проведения мероприятия | ГКУ «ЦЭПЭ ЛО» |
|  | Организация работы площадок:  - физкультурно-спортивные мероприятия;  - проведения основной части фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ (концерт, выставки, презентации)  - музыкальное шоу фонтанов | 04.09.2021  11:00-15:00  16:00 – 20:00  20:00-21:00 | Виноградова Н.А.  ГКУ «ЦЭПЭ ЛО»  Барыгин М.Е. |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка официальных наград Ленинградской области и муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, организация и участие в проведении церемонии награждения руководителей и работников предприятий, учреждений, общественных объединений | до 03.09.2021 | ГКУ «ЦЭПЭ ЛО» |
|  | Приобретение сувенирной продукции для награждения | 03.09.2021 | ГКУ «ЦЭПЭ ЛО»  Виноградова Н.А. |
|  | Изготовление праздничных афиш | до 03.09.2021 | ГКУ «ЦЭПЭ ЛО» |
|  | Праздничное оформление сцены | 04.09.2021 | ГКУ «ЦЭПЭ ЛО» |
|  | Организация охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий | 04.09.2021 | Цай И.А. |
|  | Перекрытие ул. Победы на время проведения мероприятий | 04.09.2021  с 12:00 до 21:00 | Цай И.А. |
|  | Предоставление мест для подключения звуковой аппаратуры, световой аппаратуры, помощь в организации монтажа и демонтажа сцены.  Обеспечение доступа в фойе, гримерки, туалетные комнаты участникам и организаторам мероприятий, обеспечение работы технического персонала во время проведения праздничных мероприятий | 04.09.2021 | Платонова О.В. |
|  | Представление информации в СМИ, обеспечение информационной поддержки во время проведения праздничных мероприятий | до 04.09.2021 и 04.09.2021 | ГКУ «ЦЭПЭ ЛО»  Забабурина Е.В.  Гогуа И.Г. |
|  | Формирование списка гостей и организация их приглашения для участия в праздничных мероприятиях | до 03.09.2021 | ГКУ «ЦЭПЭ ЛО» |