

15.10.2021 2413-па

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Тосненский район

Ленинградской области от 19.12.2018 № 3188-па

«Об утверждении детального плана-графика реализации

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого

и среднего предпринимательства на территории муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области»

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации

Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2019

№ 352-па, от 17.03.2020 № 447-па, от 27.07.2020 № 1305-па,

от 24.08.2020 № 1523-па, от 09.04.2021 № 780-па)

В соответствии с распоряжениями комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 15.07.2021 № 163 «О распределении на 2022-2024 годы субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области для софинансирования мероприятий по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка», от 15.07.2021 № 165 «О распределении субсидий на 2024 год бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности» администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3188 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2019 № 352-па, от 17.03.2020 № 447-па, от 27.07.2020 № 1305-па, от 24.08.2020 № 1523-па, от 09.04.2021 № 780-па) следующие изменения.

2

1.1. Приложение к постановлению «Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» изложить в новой редакции (приложение).

1.2. Приложения 1 к детальному плану-графику «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» и их значениях» изложить в новой редакции.

2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Палеева Светлана Алексеевна, 8(81361)32590

9 гв

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 15.10.2021 № 2413-па

Детальный план-график

реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного  мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Период финансирования мероприятия  (по годам) | | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
| начала реализации | окончания реализации | Всего | В том числе: | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Основное мероприятие – Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие  Предоставление на конкурсной основе субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим установленным требованиям (приложение 2 к муниципальной программе), в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории  - МО Тосненский район Ленинградской области:  - индивидуальных консультаций и групповых семинаров (конференций, «круглых столов» и др.) | Комитет социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее-КСЭР) | 2019 | 2023 | 2019  2020  2021  2022  2023 | | 850,0  890,0  930,0  970,0  1000,0  Всего:  4640,0 | - | - | 850,0  890,0  930,0  970,0  1000,0  4640,0 | - | |
| 2. | Основное мероприятие – Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательств | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие  Предоставление на конкурсной основе субсидий на организацию предпринимательской деятельности субъектам малого предпринимательства | КСЭР | 2019 | 2024 | 2019  2020  2021  2022  2023  2024 | | 746,4  743,2  750,0  1 214,44444  1 201,11111  1981,0  Всего:  6636,15555 | - | 671,4  668,2  675,0  1 093,0  1 081,0  1763,0  5951,6 | 75,0  75,0  75,0  121,44444  120,11111  218,0  684,55555 | - | |
| \* Сумма финансирования уточняется ежегодно по итогам конкурса, проводимого Правительством Ленинградской области | | | | |
| 3. | Основное мероприятие – Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественной поддержке | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие  Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень):  - без проведения торгов на возмездной основе:  - субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся арендаторами по договорам аренды, заключенным без проведения торгов;  - субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся в соответствии с учредительными документами приоритетными видами деятельности (приложение 3 к муниципальной программе);  - организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим установленным требованиям (приложение 2 к муниципальной программе)  - без проведения торгов на льготных условиях арендной платы - субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности (приложение 3 к муниципальной программе);  - на возмездной основе по результатам проведения торгов – иным субъектам малого, среднего предпринимательства | Комитет имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – КИО) | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 3.2. | Мероприятие  Ежегодное, до 1 ноября текущего года, дополнение Перечня муниципальным имуществом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | КИО | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 3.3. | Мероприятие  Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень | КИО | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 3.4. | Мероприятие  Предоставление муниципальных преференций субъектам МСП | КИО | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 4. | Основное мероприятие – Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие  Техническая и информационная поддержка официального сайта информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет | КСЭР | 2019 | 2023 | | 2019  2020  2021  2022  2023 | 50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  Всего:  250,0 | - | - | 50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  250,0 | - | |
| 4.2. | Мероприятие  Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, информации:  - о реализации государственных и муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства;  - о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности;  - о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;  - об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства;  - о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства;  - об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания данными организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;  - об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  - иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга), в том числе информации в сфере деятельности корпорации развития малого и среднего предпринимательства, действующей в соответствии с Федеральным законом 209-ФЗ. | КСЭР | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 4.3. | Мероприятие  Размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информации о муниципальном имуществе, включенном в Перечень муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | КСЭР | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 4.4. | Меропиятие  Размещение на официальном сайте администрации и ежемесячное обновление реестра получателей поддержки – субъектов малого и среднего предпринимательства | КСЭР | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 4.5. | Мероприятие  Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства для информирования по актуальным вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности | КСЭР | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 4.6. | Мероприятие  Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Тосненского муниципального района | КСЭР | 2019 | 2024 | | 2019  2020  2021  2022  2023  2024 | 274,2  336,856  344,020  389,655  451,360  450,300  Всего:  2246,391 | - | 193,0  303,170  309,618  350,689  406,224  400,767  1963,468 | 81,2  33,686  34,402  38,966  45,136  49,533  282,923 | - | |
| \*Сумма финансирования уточняется ежегодно по итогам конкурса, проводимого Правительством Ленинградской области | | | | |
| 4.7. | Мероприятие  Создание на сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского района Ленинградской области раздела о малом предпринимательстве в сфере народных художественных промыслов и ремесел | КСЭР | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 5. | Основное мероприятие – Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятие  Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в районных, региональных и федеральных выставках, ярмарках, конкурсах профессионального мастерства, форумах малого предпринимательства и других мероприятиях | КСЭР | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 5.2. | Мероприятие  Содействие продвижению продукции субъектов малого предпринимательства в сфере народных художественных промыслов и ремесел | КСЭР | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 5.3. | Мероприятие  Привлечение субъектов МСП к муниципальным закупкам | КСЭР,  Структурные подразделения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 5.4. | Мероприятие  Организация и проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам участия в муниципальных закупках и закупках отдельных юридических лиц | КСЭР, Организация инфраструктуры поддержки субъектов МСП | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 6. | Основное мероприятие – Создание благоприятной среды для развития предпринимательства и сокращение административных барьеров | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Мероприятие  Содействие работе координационной комиссии в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по рассмотрению вопросов, затрагивающих проблемы субъектов малого и среднего предпринимательства, защиту их законных прав и интересов | КСЭР | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 6.2. | Мероприятие  Участие в оценке регулирующего воздействия муниципальных правовых актов на территории МО Тосненский район Ленинградской области путем подготовки замечаний и предложений по соответствующему муниципальному правовому акту | КСЭР | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 6.3. | Мероприятие  Проведение «круглых столов» и других мероприятий с участием предпринимательского сообщества при проведении оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности, для более точного определения рисков, формирования позиции по проблемным вопросам, подготовки предложений по их решению | КСЭР | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 6.4. | Мероприятие  Разработка и внедрение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг субъектам МСП | КСЭР, КИО | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 6.5. | Мероприятие  Развитие интерактивных сервисов (линия прямых обращений, горячая линия форума и т.п.) для взаимодействия между предпринимателями и органами МСУ | КСЭР | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  |  | |
| 7. | Основное мероприятие – Популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного образа предпринимателя | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Мероприятие  Освещение в СМИ Тосненского района положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности на территории Тосненского муниципального района, успешного опыта работы органов местного самоуправления по развитию предпринимательства и повышению деловой активности в муниципальном образовании, тематических статей об успешных примерах предпринимательской деятельности социальной направленности | КСЭР  СМИ | 2019 | 2023 | | 2019  2020  2021  2022  2023 | 98,56  98,56  98,56  98,56  98,43889  Всего: 492,67889 | - | - | 98,56  98,56  98,56  98,56  98,43889  492,67889 | | - |
| 7.2. | Мероприятие  Содействие в развитии социального предпринимательства на территории МО Тосненский район Ленинградской области | КСЭР | 2019 | 2023 | |  |  |  |  |  | |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  | 2019 | 2024 | |  | 14265,22544 |  | 7915,068 | 6350,15744 | |  |

Приложение

к детальному плану-графику

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области на 2019 – 2024 годы» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | |
| Базовый 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие – финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество безвозмездных консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | Ед. | 1570 | 1644 | 1717 | 1790 | 1847 | - |
| 1.2. | Количество «уникальных» субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку | Ед. | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | - |
| 1.3. | Количество семинаров по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности | Ед. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | - |
| 2. Основное мероприятие – повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде субсидий на организацию предпринимательской деятельности и количество созданных ими рабочих мест | Ед. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 |
| 3. Основное мероприятие – расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественной поддержке | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП в общей численности занятого населения \* | % | 36,8 | 37,0 | \* | \* | \* | \* |
| 3.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3.3. | Прирост количества объектов в Перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП к предыдущему году | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | - |
| - Показатель будет устанавливаться после внесения изменений в Стратегию развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года | | | | | | | | |
| 4. Основное мероприятие – информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных на официальном сайте администрации и сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет | Ед. | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | - |
| 4.2. | Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения \* | Ед. | 29,4 | 30,2 | - | - | - | - |
| 4.3. | Количество отчетов о деятельности субъектов МСП и потребительского рынка по формам регионального сбора данных № 1-ПП и № 1-ПОТРЕБ | Ед. | 209 | 533 | 835 | 1237 | 1456 | 1501 |
| \*Показатель будет устанавливаться после внесения изменений в Стратегию развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года  \*\*Количество отчетов по годам будет уточняться в соответствии со значением целевого показателя результативности, определяемым в Соглашении с Правительством Ленинградской области о предоставлении субсидии на осуществление мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Основное мероприятие – содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | | 29,4 | 30,2 | - | - | - | - |
| 6. Основное мероприятие – создание благоприятной среды для развития предпринимательства и сокращение административных барьеров | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | | 29,4 | 30,2 | - | - | - | - |
| 6.2. | Оборот средних предприятий в постоянных ценах 2014 года\* | Млрд.  руб. | | - | - | - | - | 8,2 | - |
| - Уточняется в соответствии со Стратегией развития МСП в Ленинградской области до 2030 года | | | | | | | | | |
| 6. Основное мероприятие – популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного образа предпринимателя | | | | | | | | | |
| 7.1. | Количество размещенных материалов в СМИ | Ед. | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| 7.2. | Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП \* | Ед. | - | | - | - | - | - | - |
| - Уточняется после утверждения методики расчета показателя Минэкономразвития РФ | | | | | | | | | |