

28.12.2021 3141-па

О внесении изменений в детальный план-график

реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 2 Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3184-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.02.2019 № 241-па, от 05.08.2019 № 1305-па, от 26.08.2019 № 1431, от 04.12.2019 № 2162-па, от 24.03.2020 № 524-па, от 15.12.2020 № 2463-па), изложив его в новой редакции (приложение).

2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организовать обнародование постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Сюткин Александр Васильевич 8(81361)21604

19 га

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район

Ленинградской области

28.12.2021 3141-па

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Детальный план-график реализации муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация) | | Срок начала реализации  (год) | | Срок окончания реализации  (год) | | Период финансирования по годам | | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | | МБ | | ОБ | ФБ | Прочие  источники | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | МП «Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | Отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Отдел ГОЧС) | | 2019 | | 2024 | | 2019 г. | | 1283,006 | | 1283,006 | |  |  |  | |
| 2020 г. | | 7362,780 | | 7362,780 | |  |  |  | |
| 2021 г. | | 7879,776 | | 7879,776 | |  |  |  | |
| 2022 г. | | 20749,527 | | 20749,527 | |  |  |  | |
| 2023 г. | | 19704,392 | | 19704,392 | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | 2024 г. | | 21663,028 | | 21663,028 | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | Итого | | 78642,509 | | 78642,509 | |  |  |  | |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2024 | | 2019 г. | | 235,000 | | 235,000 | |  |  |  | |
| 2020 г. | | 235,000 | | 235,000 | |  |  |  | |
| 2021 г. | | 235,000 | | 235,000 | |  |  |  | |
| 2022 г. | | 225,000 | | 225,000 | |  |  |  | |
| 2023 г. | | 225,000 | | 225,000 | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 160,000 | | 160,000 | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | | Итого | | 1315,000 | | 1315,000 | |  |  |  | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений» | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2024 | | 2019 г. | | 235,000 | | 235,000 | |  |  |  | |
| 2020 г. | | 235,000 | | 235,000 | |  |  |  | |
| 2021 г. | | 235,000 | | 235,000 | |  |  |  | |
| 2022 г. | | 225,000 | | 225,000 | |  |  |  | |
| 2023 г. | | 225,000 | | 225,000 | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 160,000 | | 160,000 | |  |  |  | |
| 1.1.1.1. | Проведение конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции Тосненского района», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних Тосненского района», «Лучший постовой полиции Тосненского района» | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2024 | | 2019 г. | | 85,000 | | 85,000 | |  |  |  | |
| 2020 г. | | 85,000 | | 85,000 | |  |  |  | |
| 2021 г. | | 85,000 | | 85,000 | |  |  |  | |
| 2022 г. | | 85,000 | | 85,000 | |  |  |  | |
| 2023 г. | | 85,000 | | 85,000 | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 85,000 | | 85,000 | |  |  |  | |
| 1.1.1.2. | Приобретение и распространение методических пособий, наглядной агитации антинаркотической направленности | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2021 | | 2019 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2020 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2021 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 1.1.1.3. | Издание и размещение наружной рекламы по профилактике наркомании | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2020 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2021 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2022 г. | | 40,000 | | 40,000 | |  |  |  | |
| 2023 г. | | 40,000 | | 40,000 | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 1.1.1.4. | Организация доведения до населения необходимой информации, касающейся преступлений террористического характера, путём приобретения брошюр, буклетов, размещения информации на щитах, стендах в общественных местах | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2021 | | 2019 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2020 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2021 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 1.1.1.5. | Приобретение и распространение методических пособий, наглядной агитации антинаркотической и антитеррористической направленности | Отдел ГОЧС | | 2022 | | 2024 | | 2019 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 2022 г. | | 100,000 | | 100,000 | |  |  |  | |
| 2023 г. | | 100,000 | | 100,000 | |  |  |  | |
| 2024 г. | | 75,000 | | 75,000 | |  |  |  | |
| В ходе реализации плана мероприятий экономия по проведенным мероприятиям может быть использована на другие мероприятия в сфере профилактики правонарушений в рамках данной подпрограммы и новые мероприятия, не входящие в данную подпрограмму. Изменения и уточнения в план мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» вносятся ежегодно. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области» | Сектор по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области  (далее – Сектор ТО и Э) | | 2019 | | 2024 | | 2019 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2020 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2021 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2022 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2023 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | 2024 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | Итого | | 300,000 | | 300,000 | |  |  |  | |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1 «Мероприятия по оптимизации мер профилактики безопасности дорожного движения» | Сектор ТО и Э | | 2019 | | 2024 | | 2019 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2020 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2021 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2022 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2023 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 1.2.1.1. | Обеспечение учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений комплектами учебно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий | Сектор ТО и Э | | 2019 | | 2021 | | 2019 г. | | 25,000 | | 25,000 | |  |  |  | |
| 2020 г. | | 25,000 | | 25,000 | |  |  |  | |
| 2021 г. | | 25,000 | | 25,000 | |  |  |  | |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 1.2.1.2. | Организация и установка информационно-пропагандистской продукции, тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте и т.д. | Сектор ТО и Э | | 2019 | | 2021 | | 2019 г. | | 25,000 | | 25,000 | |  |  |  | |
| 2020 г. | | 25,000 | | 25,000 | |  |  |  | |
| 2021 г. | | 25,000 | | 25,000 | |  |  |  | |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 1.2.1.3. | Обеспечение учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений комплектами учебно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, установка информационно-пропагандистской продукции, тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте и т.д. | Сектор ТО и Э | | 2022 | | 2024 | | 2019 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  |  | |
| 2022 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2023 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| 2024 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  |  | |
| В ходе реализации плана мероприятий экономия по проведенным мероприятиям может быть использована на другие мероприятия в сфере повышения безопасности дорожного движения в рамках данной подпрограммы и новые мероприятия, не входящие в данную подпрограмму. Изменения и уточнения в план мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области» вносятся ежегодно. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2024 | | 2019г. | | 979,000 | | 979,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 258,000 | | 258,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 393,000 | | 393,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 13273,638 | | 13273,638 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 12378,000 | | 12378,000 | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 14542,000 | | 14542,000 | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | Итого | | 41823,638 | | 41823,638 | |  |  | |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1  «Защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера» | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 273,000 | | 273,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 182,000 | | 182,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 221,000 | | 221,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 147,000 | | 147,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 217,000 | | 217,000 | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 175,000 | | 175,000 | |  |  | |  |
| 1.3.1.1. | Обучение выездным методом преподавателями УМЦ (дополнительные затраты при оказании образовательных услуг: проезд к месту обучения г. Тосно, проживание, командировочные расходы преподавательского состава в соответствии с договором) | Отдел ГОЧС | | 2021 | | 2024 | | 2019г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 66,000 | | 66,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 60,000 | | 60,000 | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 60,000 | | 60,000 | |  |  | |  |
| 1.3.1.2. | Закупка наглядной агитации (стенды, брошюры, памятки, учебная литература) | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2024 | | 2019г. | | 12,000 | | 12,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 12,000 | | 12,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 15,000 | | 15,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 15,000 | | 15,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 15,000 | | 15,000 | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 15,000 | | 15,000 | |  |  | |  |
| 1.3.1.3. | Закупка средств индивидуальной защиты на пожаре (самоспасатели) и медицинской защиты на сотрудников администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 76,000 | | 76,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 74,000 | | 74,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 45,000 | | 45,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 45,000 | | 45,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 50,000 | | 50,000 | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 1.3.1.4. | Закупка, установка, ремонт и обслуживание средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей (типа электронное табло «Бегущая строка», система уличного звукового оповещения, громкоговорители, метрологическое табло, светодиодный экран) | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 185,000 | | 185,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 96,000 | | 96,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 95,000 | | 95,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 87,000 | | 87,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 92,000 | | 92,000 | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 100,000 | | 100,000 | |  |  | |  |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне» | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 680,000 | | 680,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 42,000 | | 42,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 134,000 | | 134,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 13084,638 | | 13084,638 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 12116,000 | | 12116,000 | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 14322,000 | | 14322,000 | |  |  | |  |
| 1.3.2.1. | Ремонт отмостки с устройством дренажа ПРУ здания по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.32 | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2019 | | 2019г. | | 329,000 | | 329,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 1.3.2.2. | Ремонт стен помещений ПРУ здания по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.32 | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2019 | | 2019г. | | 209,84515 | | 209,84515 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 1.3.2.3. | Замена окон в ПРУ здания по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.32 | Отдел ГОЧС | | 2020 | | 2020 | | 2019г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 42,000 | | 42,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 1.3.2.4. | Замена дверей в ПРУ здания по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д.32 | Отдел ГОЧС | | 2021 | | 2021 | | 2019г. | | 141,15485 | | 141,15485 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 134,000 | | 134,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 1.3.2.5. | Закупка оборудования для размещения укрываемых в ПРУ | Отдел ГОЧС | | 2022 | | 2022 | | 2019г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 98,000 | | 98,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,0 | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,0 | |  |  | |  |
| 1.3.2.6. | Выполнение работ по составлению проектно-сметной документации по созданию системы оповещения населения на территории сельских поселений Тосненского района Ленинградской области | Отдел ГОЧС | | 2022 | | 2022 | | 2019г. | | 0,000 | | 0,0 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,0 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,0 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 720,000 | | 720,0 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,0 | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,0 | |  |  | |  |
| 1.3.2.7. | Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ оборудования системы оповещения населения на территории сельских поселений Тосненского района Ленинградской области | МКУ «ЦА ХО»  Отдел ГОЧС | | 2022 | | 2024 | | 2019г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 12168,638 | | 12168,638 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 11100,000 | | 12000,000 | |  |  | |  |
| 2024 г. | | 12000,000 | | 12000,000 | |  |  | |  |
| 1.3.2.8. | Оказание услуг по эксплуатации, обслуживанию и восстановительному ремонту системы оповещения населения | МКУ «ЦА ХО»  Отдел ГОЧС | | 2023 | | 2024 | | 2019г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 900,000 | | 900,000 | |  |  | |  |
| 2024 г. | | 2100,000 | | 2100,000 | |  |  | |  |
| 1.3.2.9. | Оказание услуг по поставке электрической энергии для системы оповещения | Отдел ГОЧС | | 2023 | | 2024 | | 2019г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 40,000 | | 40,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 40,000 | | 40,000 | |  |  | |  |
| 2024 г. | | 140,000 | | 140,000 | |  |  | |  |
| 1.3.2.10. | Оказание услуг по абонентской плате системы оповещения населения | Отдел ГОЧС | | 2023 | | 2024 | | 2019г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 58,000 | | 58,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 76,000 | | 76,000 | |  |  | |  |
| 2024 г. | | 82,000 | | 82,000 | |  |  | |  |
| 1.3.3. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 26,000 | | 26,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 34,000 | | 34,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 38,000 | | 38,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 42,000 | | 42,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 45,000 | | 45,000 | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 45,000 | | 45,000 | |  |  | |  |
| 1.3.3.1. | Закупка спасательных средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, организация мест отдыха и охрана жизни людей на водоёмах | Отдел ГОЧС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 26,000 | | 26,000 | |  |  | |  |
| 2020 г. | | 34,000 | | 34,000 | |  |  | |  |
| 2021 г. | | 38,000 | | 38,000 | |  |  | |  |
| 2022 г. | | 42,000 | | 42,000 | |  |  | |  |
| 2023 г. | | 45,000 | | 45,000 | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 45,000 | | 45,000 | |  |  | |  |
| В ходе реализации плана мероприятий экономия по проведенным мероприятиям по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций может быть использована на другие мероприятия в рамках данной подпрограммы и новые мероприятия, не входящие в данную подпрограмму. Изменения и уточнения в план подпрограммы «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» вносятся ежегодно | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» | | ЕДДС  МКУ «ЦА ХО»  (далее – ЕДДС) | | 2019 | | 2024 | | 2019г. | | 19,006 | | 19,006 |  |  | |  |
| 2020 г. | | 6819,780 | | 6819,780 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 7201,776 | | 7201,776 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 7200,889 | | 7200,889 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 7051,392 | | 7051,392 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 6911,028 | | 6911,028 |  |  | |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 1 «Приведение функционирования ЕДДС в соответствие с требованиями ГОСТа Р 22.7.01-2021» | | ЕДДС | | 2019 | | 2023 | | 2019г. | | 19,006 | | 19,006 |  |  | |  |
| 2020 г. | | 849,600 | | 849,600 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 16,200 | | 16,200 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 95,000 | | 95,000 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 113,120 | | 113,120 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,00 | | 0,00 |  |  | |  |
| 1.4.1.1 | Закупка средств  проводной и беспроводной связи | | ЕДДС | | 2019 | | 2022 | | 2019г. | | 19,006 | | 19,006 |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 10,000 | | 10,000 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 1.4.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на организацию прямых каналов связи с потенциально-опасными объектами, расположенными на территории Тосненского района Ленинградской области | | ЕДДС | | 2020 | | 2020 | | 2019г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2020 г. | | 97, 800 | | 97,800 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 1.4.1.3 | Выполнение работ по организации прямых каналов связи с потенциально-опасными объектами, расположенными на территории Тосненского района Ленинградской области | | ЕДДС | | 2020 | | 2020 | | 2019г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2020 г. | | 751,800 | | 751,800 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 1.4.1.4 | Закупка форменной одежды | | ЕДДС | | 2021 | | 2021 | | 2019г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 16,200 | | 16,200 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 1.4.1.5 | Закупка и установка оборудования | | ЕДДС | | 2022 | | 2022 | | 2019г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 85,000 | | 85,000 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 1.4.1.6 | Закупка персональных компьютеров | | ЕДДС | | 2023 | | 2023 | | 2019г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 113,120 | | 113,120 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,00 | | 0,00 |  |  | |  |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 2 «Содержание деятельности ЕДДС» | | ЕДДС | | 2020 | | 2024 | | 2019 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2020 г. | | 5970,180 | | 5970,180 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 7185,576 | | 7185,576 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 7105,889 | | 7105,889 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 6938,272 | | 6938,272 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 6911,028 | | 6911,028 |  |  | |  |
| 1.4.2.1 | Оплата заработной платы работникам ЕДДС с начислениями (должностной оклад, ежемесячные надбавки и иные дополнительные выплаты, страховые взносы) | | ЕДДС | | 2020 | | 2024 | | 2020 г. | | 5814,328 | | 5814,328 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 6001,131 | | 6001,131 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 6229,806 | | 6229,806 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 6472,304 | | 6472,304 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | | 2024 г. | | 6718,800 | | 6718,800 |  |  | |  |
| 1.4.2.2 | Услуги связи | | ЕДДС | | 2020 | | 2023 | | 2020 г. | | 50,000 | | 50,000 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 50,000 | | 50,000 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 100,000 | | 100,000 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 50,000 | | 50,000 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 50,000 | | 50,000 |  |  | |  |
| 1.4.2.3 | Медицинский осмотр работников ЕДДС | | ЕДДС | | 2020 | | 2023 | | 2020 г. | | 22,800 | | 22,800 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 33,120 | | 33.120 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 51,520 | | 51,520 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 51,520 | | 51,520 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 51,520 | | 51,520 |  |  | |  |
| 1.4.2.4 | Обучение работников ЕДДС | | ЕДДС | | 2020 | | 2023 | | 2020 г. | | 29,484 | | 29,484 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 61,740 | | 61,740 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 102,443 | | 102,443 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 146,648 | | 146,648 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 34,148 | | 34,148 |  |  | |  |
| 1.4.2.5 | Транспортные расходы | | ЕДДС | | 2020 | | 2023 | | 2020 г. | | 53,568 | | 53,568 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 0,00 | | 0,00 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 0,00 | | 0,00 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 1.4.2.6 | Ремонт помещений и оснащение оборудованием связи и оповещения помещения по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.36 | | МКУ ЦА ХО | | 2020 | | 2023 | | 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 1039,585 | | 1039,585 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 404,320 | | 404,320 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 1.4.2.7 | Техническое обслуживание и плановый ремонт каналов связи | | ЕДДС | | 2022 | | 2023 | | 2020 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2021 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 2022 г. | | 217,800 | | 217,800 |  |  | |  |
| 2023 г. | | 217,800 | | 217,800 |  |  | |  |
| 2024 г. | | 0,000 | | 0,000 |  |  | |  |
| 1.4.2.8 | Закупка персональных компьютеров | | ЕДДС | | 2024 | | 2024 | | 2024 г. | | 56,560 | | 56,560 |  |  | |  |
| В ходе реализации плана мероприятий экономия по проведенным мероприятиям по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций может быть использована на другие мероприятия в рамках данной подпрограммы и новые мероприятия, не входящие в данную подпрограмму. Изменения и уточнения в план подпрограммы «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» вносятся ежегодно | | | | | | | | | | | | | | | | | |