 21.02.2022 442-па

Об организации проведения штабной тренировки

по подготовке к безаварийному пропуску весеннего

паводка 2022 года на территории муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области

 В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о подготовке населения в области гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841, постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях качественной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка 2022 года на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по теме: «Организация и проведение мероприятий в период прохождения весеннего половодья на территории Тосненского района Ленинградской области» администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить План мероприятий на 04 марта 2022 года по проведению штабной тренировки по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2022 года на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – ШТ) (приложение).

 2. Заместителю главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности обеспечить подготовку к ШТ по теме: «Организация и проведение мероприятий в период прохождения весеннего половодья на территории Тосненского района Ленинградской области».

 3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, руководителям спасательных служб гражданской обороны, руководителям муниципальных унитарных предприятий Тосненского района Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:

 3.1. Обеспечить проведение ШТ в соответствии с планом мероприятий проведения ШТ, указанным в п. 1 настоящего постановления.

 3.2. Уточнить Планы гражданской обороны и защиты населения, Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Планы рассредоточения, эвакуации населения муниципальных образований, объектов экономики.

 3.3. Организовать работу по подготовке органов управления (развертывание пунктов управления) предприятий, организаций, учреждений, привлекаемых к участию в тренировке.

 3.4. Определить состав органов управления, сил и средств гражданской обороны, участвующих в тренировке, провести инструктаж личного состава по соблюдению мер безопасности при проведении практических мероприятий.

 3.5. До 01 марта 2022 года представить в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области через ЕДДС МКУ «ЦА ХО» (тел./факс: 8 (81361)30-999, e-mail: eddstosno@yandex.ru) уточненный расчет сил и средств, привлекаемых для проведения аврийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСиДНР) при подтоплении территорий поселений в паводковый период.

 3.6. В установленные сроки осуществлять представление информации о ходе тренировки в отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – отдел ГОЧС) через ЕДДС МКУ «ЦА ХО».

 Отчетные материалы (текстовой отчет, копии организационных и распорядительных документов, фотоматериалы) представить в отдел ГОЧС до 15.00 09 марта 2022 года.

 3.7. Провести на территории поселений смотр сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий паводковыми водами.

 До 09 марта 2022 года представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области через отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области фото- и видеоматериалы по проведенному смотру сил и средств (e-mail: gochstosno@mail.ru).

 4. Рекомендовать руководителям гражданской обороны предприятий, организаций, муниципальным казённым учреждениям обеспечить готовность органов и пунктов управления, сил и средств гражданской обороны в ходе проведения ШТ к действиям по вводным.

 5. Председателям противопаводковой комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, эвакуационно-приёмной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) мирного времени и в особый период:

 5.1. Провести заседание комиссий по порядку действий в паводковый период с составлением отчетных материалов (протокол, организационные и распорядительные документы, фотоматериалы).

 5.2. Обеспечить выполнение мероприятий согласно плану по проведению ШТ.

 6. Председателю эвакуационно-приёмной комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совместно с комитетом образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, МКОУ «Новолисинская СОШ-интернат» организовать проверку готовности сборного эвакуационного пункта (далее – СЭП) и пункта временного размещения (далее – ПВР).

 7. Заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с вводными провести сбор и заседание комиссии с составлением отчетных материалов (протокол, организационные и распорядительные документы, фотоматериалы).

 8. Руководителем ШТ ГО назначить заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А., заместителем руководителя ШТ ГО назначить заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А., помощниками руководителя ШТ ГО назначить начальника отдела ГОЧС Сюткина А.В. и главного специалиста особой части администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ковалева А.В.

 9. Всем участникам ШТ до 01 марта 2022 года представить в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области через ЕДДС МКУ «ЦА ХО» (тел./факс: 8 (81361)-30-999, e-mail: eddstosno@yandex.ru) уточненный расчет сил и средств, привлекаемых для проведения АВР в паводковый период на территории поселений Тосненского района Ленинградской области.

 10. Директору МКУ «ЦА ХО» через ЕДДС:

 10.1. Организовать проверку готовности муниципальных систем связи и оповещения (без запуска сирен), системы оповещения «Рупор», канала радиосвязи, прямых каналов связи с ДДС Тосненского района Ленинградской области с представлением в Штаб ГО отчета о готовности к применению.

 10.2. В ходе проведения осуществить оповещение (сбор по дополнительной команде) противопаводковой комиссии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с представлением отчета об оповещении.

 10.3. Представить согласно вводных в Штаб ГО информацию по установленным формам 1, 2, 3, 4 ЧС.

 10.4. Оповестить участников о проведении ШТ с доведением План мероприятий на 04 марта 2022 года по проведению штабной тренировки по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2022 года на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

 11. Отделу ГОЧС:

 11.1. Оказать методическую помощь администрациям городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области, организациям, расположенным на территории Тосненского района Ленинградской области, в подготовке и участии в ШТ ГО.

 11.2. Осуществлять контроль за действием ЕДДС МКУ «ЦА ХО» по сбору и обмену информацией при выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций при паводке.

 11.3. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

 12. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

 13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Сюткин Александр Васильевич, 8(81361)21604

39 гв

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 21.02.2022 № 442- па

План

мероприятий по проведению штабной тренировки по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2022 года

на территории Тосненского района Ленинградской области

Тема: «Организация и проведение мероприятий в период прохождения весеннего половодья

на территории Тосненского района Ленинградской области»

 1. Учебные цели:

 - совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления и сил РСЧС по ликвидации последствий ЧС и организации жизнеобеспечения населения, осуществляющих управление по защите населения и территорий, принятие решений в условиях быстроизменяющейся обстановки в паводковый период;

 - совершенствование приемов и способов ликвидации ЧС и защиты населения;

 - проверка реальности плана гражданской обороны и защиты населения, плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, плана рассредоточения, эвакуации населения органов местного самоуправления и объектов экономики;

 - повышение эффективности и слаженности действий (применения) сил РСЧС при выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР);

 - проверка готовности и работоспособности системы управления гражданской обороной, надежности систем связи и оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуаций природного характера;

 - совершенствование вопросов взаимодействия и обмена информацией местных органов самоуправления и организаций Тосненской районной подсистемы РСЧС Ленинградской области при ликвидации ЧС;

 - тренировку планируется провести последовательно в 2 этапа: в течение 8 часов (с 09.00 до 17.00 4 марта 2022 года).

 2. Порядок отработки учебных вопросов

 Продолжительность:

 1 этап: 2 часа с 09.00 (местн.) до 11.00 (местн.) 4 марта 2022 года;

 2 этап: 6 часов с 11.00 (местн.) до 17.00 (местн.) 4 марта 2022 года.

 Астрономическое время: 8 часов с 09.00 (местн.) до 17.00 (местн.) 4 марта 2022 года.

 Оперативное время: 1 сутки (8 часов) с 09.00 (местн.) до 17.00 (местн.) 4 март 2022 года.

 Календарные сроки и общая продолжительностьтренировки:

 - тренировка проводится 04.03.2022 в течение 1 суток;

 - начало тренировки – 09.00 часов 04.03.2022;

 - окончание тренировки – 17.00 часов 03.03.2022;

 - тренировка проводится по местному времени: для Северо-Западного федерального округа – по г. Москва.

 3. Состав участников:

 - руководители гражданской обороны муниципального района и поселений Тосненского района Ленинградской области;

 - противопаводковая комиссия муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – ППК);

 - эвакуационно-приёмная комиссия муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – ЭПК);

 - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – КЧС МО);

 - комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – ПУФ) в ЧС мирного времени и в особый период;

 - начальники служб гражданской обороны Тосненского района Ленинградской области;

 - уполномоченные администраций городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области на решение задач в области ГОЧС;

 - ЕДДС МКУ «ЦА ХО»;

 - МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства»;

 - комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; МКОУ «Новолисинская СОШ-интернат»;

 - Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в Киришском и Тосненском районах;

 - ГКУ ЛО «Управление по обеспечению мероприятий ГЗ»;

 - 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЛО;

 - ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ»;

 - ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области;

 - АО «Тепловые сети»;

 - филиал «Тосненский водоканал» АО «ЛОКС»;

 - филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»;

 - филиал в г. Тосно АО «Газпром газораспределение Ленинградской области»;

 - территориальный отдел Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе.

 На первом этапе (с 09.00 04 марта 2022 года до 11.00 04 марта 2018 года): «Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на ЧС в паводкоопасный период», планируется отработать следующие вопросы:

 1. Оповещение, сбор и организация работы рабочей группы и оперативного штаба рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности органов местного самоуправления и организаций.

 2. Организация оповещения и информирования населения о возникших ЧС методом доведения информации о мероприятиях, проводимых в ходе учения с использованием местной системы централизованного оповещения, радиоканалов, системы оповещения «Рупор».

 3. Организация практического применения созданных (существующих) сегментов комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и АПК «Безопасный город» для мониторинга и оценки паводковой обстановки, сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

 4. Введение режимов функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и отработка вопросов слаживания в работе сил и средств в зонах возможных ЧС.

 5. Усиление дежурных смен органов повседневного управления РСЧС, организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 и приказами МЧС России от 26.08.2009 № 496.

 6. Работа органов управления и координационных органов РСЧС на муниципальном уровне по оценке обстановки, подготовке решений на ликвидацию возможных ЧС в паводкоопасный период 2022 года.

 7. Приведение в готовность сил и средств РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период 2022 года.

 На втором этапе (с 06.00 04 марта 2022 года до 06.00 19 марта 2022 года): «Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод», планируется отработать следующие вопросы**:**

 1. Работа органов управления, координационных органов РСЧС по принятию решений на ликвидацию ЧС в соответствии с условиями вводных.

 2. Введение режимов функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» и соответствующих уровней реагирования, выполнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также проверка их реальности.

 4. Проверка готовности к проведению эвакуационных мероприятий, организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

 5. Смотр сил и средств для ликвидации последствий ЧС, связанных с паводками.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проводимые мероприятия | Время проведения(час. МСК) | Кто проводит | Кто привлекается(до кого доводится) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПЕРВЫЙ ЭТАП: «Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на ЧС в паводкоопасный период»Продолжительность:по астрономическому времени – 2 часа 00 минут (с 09.00 до 11.00 04.03.2022); по оперативному времени – 2 часа 00 минут (с 09.00 до 11.00 04.03.2022). |
| 1. | Прием сигнала оповещения о начале тренировки по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка – сигнал ВОСХОД 1234 | 09.00 | Руководитель ШТ ГО | ЕДДС МКУ «ЦА ХО»;ДДС сил РСЧС;администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – администрация района),администрации городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области (далее – администрации поселений) |
| 2. | Прием сигнала оповещения о введении в действие плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (планы ЧС) – сигнал ВОЖДЬ 2345 | 09.10 | Помощник руководителя ШТ ГО | ЕДДС МКУ «ЦА ХО» |
| 3. | Проверка готовности и работоспособности системы управления гражданской обороной, надежности систем связи и оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуаций природного характера | 09.10-09.40 | Помощникируководителя ШТ ГО | ЕДДС МКУ «ЦА ХО» |
| 3.1. | Оповещения руководящего состава ГО органов местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области.Приведение в готовность системы управления ГО на муниципальном уровне и в организациях | 09.10-09.40 | ЕДДС МКУ «ЦА ХО» | Руководители ГО Тосненского района Ленинградской области (далее – Руководители ГО МР), администрация района,администрации поселений, начальники служб ГО Тосненского района Ленинградской области (далее – начальники служб ГО),отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – отдел ГОЧС),члены ЭПК, ПУФ, КЧС, ППК |
| 3.2. | Сбор ППК и КЧС органов местного самоуправления Тосненского района Ленинградской области | 09.40-10.00 | Руководитель ШТ ГО, председатели комиссий ППК КЧС | Члены ППК, КЧС |
| 4. | Доведение обстановки и постановка задач по выполнению (условно) мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с планом наращивания обстановки. | 9.00-10.00 | Руководитель ШТ ГО | Члены ППК, КЧС |
| 5. | Заседание эвакоприёмных комиссий муниципальных образований | 10.00-10.30 | Председатель ЭПК,руководители ГО поселений | Члены ЭПК,ЭПК городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области (далее – ЭПК поселений) |
| 6. | Заседание комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в ЧС мирного времени и в особый период муниципальных образований | 10.00-10.30 | Председатель ПУФ,руководители ГО поселений | Члены ПУФ |
| 7. | Введение режимов функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и отработка вопросов слаживания в работе сил и средств в зонах возможных ЧС | 10.30-11.00 | Руководитель ШТ ГО | Отдел ГОЧС,силы и средства Тосненской районной подсистемы РСЧС |
| 8. | Уточнение планирующих и формализованных документов в области ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности | с 10.00 | Руководитель ШТ ГОначальник отдела ГОЧС,начальник ЕДДС | Отдел ГОЧС,ЕДДС МКУ «ЦА ХО» |
| 9. | Усиление дежурных смен органов повседневного управления РСЧС, организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | с 10.00 | Руководитель ШТ ГО | Начальник ЕДДС МКУ «ЦА ХО» |
| ВТОРОЙ ЭТАП: «Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод»Продолжительность:по астрономическому времени – 6 часов 00 минут (с 11.00 до 17.00 04.03.2022);по оперативному времени – 6 часов 00 минут (с 11.00 до 17.00 04.03.2022) |
| 1. | Техническая проверка местной системы оповещения населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» | 11.00-11.10 | Руководитель и помощники ШТ ГО | Начальник ЕДДС МКУ «ЦА ХО» |
| 2. | Прием вводных о складывающейся обстановке – сигнал ПРИПЯТЬ 3456 (приложение) | 11.10-11.15 | Помощник ШТ ГО | Начальник ЕДДС МКУ «ЦА ХО» |
| 3. | Разработка решения Руководителя гражданской обороны муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по ликвидации ЧС | 11.20-11.50 | Руководитель ГО | КЧС МООтдел ГОЧС |
| 4. | Введение режимов функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» | 11.50-12.20 | Руководитель ГО | КЧС МООтдел ГОЧС |
| 5. | Осуществление мониторинга обстановки учреждениями СНЛК ГО в целях обнаружения районов, подвергшихся затоплению, возможному химическому или биологическому заражению (загрязнению) | 12.00-15.00 | Руководительрайонного звенаСНЛК;начальник химико-радиометрической лаборатории АСС | Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в Киришском и Тосненском районах;химико-радиометрическая лаборатория; АСС;Росприроднадзор |
| 6. | Проверка готовности к проведению эвакуационных мероприятий, организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения | 14.00-15.00 | Заместитель руководителя ШТ ГО,помощник руководителя ШТ ГО | Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет образования); МКОУ «Новолисинская СОШ-интернат» |
| 7. | Проверка действий ЕДДС по оповещению и составлению информационных донесений | 10.40-12.30 | помощник руководителя ШТ ГО | ЕДДС МКУ «ЦА ХО» |
| 8. | Смотр сил и средств для ликвидации последствий ЧС, связанных с паводками | 12.00-.15.00 | Руководитель ШТ ГО | Участники смотра |
| 9. | Подведение итогов | 16.30 | Руководитель ШТ ГО | Участники КШТ |
| 10. | Прием сигнала оповещения – завершение штабной тренировки – сигнала ЛУНА 4567 | 17.00 | Руководитель ШТ ГО | ЕДДС МКУ «ЦА ХО»ДДС сил РСЧС,администрация района,администрации поселений |

Приложение

к Плану мероприятий

по проведению штабной тренировки

Вводные

на командно-штабную тренировку 4 марта 2022 года

 Вводная № 1 на 2 этап КШТ.

 С 09.00 04.03.2022 в результате резкого повышения температуры, выпадения обильных осадков в виде дождя, активного снеготаяниянаблюдается резкое повышение уровня воды в р. Тосна – на 70 см выше критического и составляет 600 см (критическое значение – начало подтопления – 530 см).

 В зону подтопления попала территория г. Тосно. Жилые дома в частном секторе в количестве 94 дома с населением 950 человек (ул. 1-я Краноармейская, 2-я улица, ул. 2-я Красноармейская, ул. 2-я Набережная, ул. 3-я Красноармейская, 3-я улица, 4-я улица, Гражданская наб., ул. Дзержинского, Заводская наб., Заречная ул., Землеустроительный проезд, ул. Калинина, ул. Комсомольская, ул. Корпусная, Красная наб., ул. Красных Командиров, пр. Ленина, ул. Лесная, Лесной пер., ул. Малая Речная, ул. Омская, ул. Офицерская, Пионерская ул., Полевая ул.), 1 объект экономики – ООО «Авангард», 2 СНТ, найдены тела 2 погибших.

 Метеообстановка реальная.

 Вводная № 2 на 2 этап КШТ.

 С 10.00 04.03.2022 в результате резкого повышения температуры, выпадения обильных осадков в виде дождя, активного снеготаяниянаблюдается резкое повышение уровня воды в р. Тигода – на 80 см выше критического и составляет 550 см (критическое значение – начало подтопления – 470 см).

 В зону подтопления попала территория г. Любань. Жилые дома в частном секторе в количестве 54 дома с населением 150 человек, 1 социально значимый объект.

 Метеообстановка реальная.

 Вводная № 3 на 2 этап КШТ.

 С 09.00 04.03.2022 в результате резкого повышения температуры, выпадения обильных осадков в виде дождя, активного снеготаяниянаблюдается резкое повышение уровня воды в р. Саблинка.

 Наблюдается подтопление дворовых территорий частного сектора в количестве 44 дома с населением 95 человек в г. п. Ульяновка и 1 социально значимый объект.

 Метеообстановка реальная.