Оперативная информация о ходе реализации муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Финансирование тыс.р. | | % исполнения |
| Объем запланированных средств на 2018 г. | Финансирование  за 9 мес. 2018 г. |
| **1.** | **"Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы"** | 3 844,77 | 1 930,54 | 50,21% |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2 322,6 | 1 613,9 | 69,49% |
| 1.2. | Подпрограмма2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» | 1 522,17 | 316,64 | 20,8% |
| **2.** | **"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы"** | 84,0 | 0,00 | 0% |
| 2.1. | Основное мероприятие «Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» | 84,0 | 0,0 | 0% |
| **3.** | **"Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы"** | 88 842,32 | 54 676,89 | 61,54% |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Молодежь Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 740,0 | 619,87 | 83,77% |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга» | 59 570,21 | 29 093,88 | 48,84% |
| 3.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 28 532,11 | 24 963,14 | 87,49% |
| **4.** | **"Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы"** | 20 929,86 | 14 499,21 | 69,3% |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга» | 17 539,86 | 11 561,57 | 65,9% |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 1 990,0 | 1 989,99 | 100% |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 1 400,0 | 947,65 | 67,69% |
| **5.** | **"Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2019 годы"** | 3 353,0 | 1 300,0 | 38,77% |
| 5.1. | Основное мероприятие «Поддержка проектов местных инициатив граждан» | 3 353,0 | 1 300,0 | 38,77% |
| **6.** | **"Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы"** | 286 249,57 | 111 509,24 | 38,96% |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на2015-2018 годы» | 11 500,0 | 4 811,39 | 41,84% |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2015-2018 годы» | 105 351,0 | 560,45 | 0,53% |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 8 800,0 | 7 035,93 | 79,95% |
| 6.4. | Подпрограмма 4 «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 26 956,88 | 11 129,34 | 41,29% |
| 6.5. | Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 133 641,69 | 87 972,13 | 65,83% |
| **7.** | **«Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | 21 632,0 | 0,0 | 0% |
| 7.1. | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области » | 21 632,0 | 0,0 | 0% |
| **Итого** | | **424 935,52** | **183 915,88** | **43,28%** |