**Оперативная информация о ходе реализации муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 01.10.2021г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Финансирование тыс. р.** | | **% исполнения** |
| **Объем запланированных средств на 2021 г.** | **Финансирование**  **на 01.10.21г.** |
| **1.** | **«Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | **2 631,95** | **913,76** | **34,7** |
| 1.1. | Подпрограмма 1 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 750,00 | 187,16 | 24,9 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений" | 1 881,95 | 726,59 | 38,6 |
| **2.** | **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | **75,80** | **0,00** | **0** |
| 2.1. | Основное мероприятие "Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | 75,80 | 0,00 | 0 |
| **3.** | **«Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»** | **90 262,88** | **64 549,01** | **71,5** |
| 3.1. | Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" | 68 764,44 | 43 050,57 | 62,6 |
| 3.2. | Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 21 498,44 | 21 498,44 | 100 |
| **4.** | **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | **193 664,56** | **24 961,58** | **12,9** |
| 4.1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" | 1 378,97 | 828,6 | 60,1 |
| 4.2. | Подпрограмма 2 "Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" | 173 705,52 | 10 815,19 | 6,23 |
| 4.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере физической культуры, массового спорта и развитие системы спортивной подготовки" | 18 580,07 | 13 317,78 | 71,7 |
| **5.** | **«Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | **279 030,84** | **117 314,65** | **42,0** |
| 5.1. | Подпрограмма 1 "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 7 578,03 | 2 324,52 | 47,9 |
| 5.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой" | 96 164,08 | 6 305,38 | 6,6 |
| 5.3. | Подпрограмма 3 "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | 29 679,46 | 9 090,07 | 30,7 |
| 5.4. | Подпрограмма 4 "Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области " | 145 609,26 | 99 594,67 | 67,1 |
| **6.** | **«Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 - 2024 годы»** | **65 934,15** | **47 423,89** | **71,9** |
| 6.1. | Основное мероприятие «Благоустройство территорий» | 21 978,05 | 3 467,79 | 15,8 |
| 6.2. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 43 956,10 | 43 956,10 | 100 |
| **7.** | **«Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | **4 919,54** | **4 903,27** | **99,7** |
| 7.1. | Подпрограмма 1 "Жилье для молодежи" | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.1. | Подпрограмма 2 "Улучшение жилищных условий, проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущих граждан" | 4 919,54 | 4 903,27 | 99,7 |
| **8.** | **«Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | **68 347,25** | **5 827,76** | **8,5** |
| 8.1. | Основное мероприятие 1 "Реализация энергосберегающих мероприятий" | 13 704,25 | 5 827,76 | 42,5 |
| 8.2. | Основное мероприятие 2 "Реализация технических мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения, направленных на экономию теплопотребления и регулирования параметров теплоснабжения" | 54 643,00 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | **851,82** | **0,00** | **0** |
| 9.1. | Основное мероприятие 1 "Проведение обследования территорий населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности" | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9.2. | Основное мероприятие 2 "Выполнение работ по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами" | 851,82 | 0,00 | 0 |
| **10.** | **«Реализация инициативных предложений жителей территорий г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»** | **3 526,00** | **0,00** | **0** |
| 10.1. | Основное мероприятие "Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно" | 3 526,00 | 0,00 | 0 |
| **11.** | **«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 - 2023 годы»** | **2 704,40** | **0,00** | **0** |
| 11.1. | Основное мероприятие "Поддержка проектов местных инициатив граждан" | 2 704,40 | 0,00 | 0 |
| **12.** | **«Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»** | **1 613,75** | **1 004,77** | **62,3** |
| 12.1. | Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения Тосненского Муниципального района Ленинградской области" | 1 613,75 | 1 004,77 | 62,3 |
| **Итого** | | **713 562,93** | **266 898,69** | **37,4** |