## Лист1
Отчет об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственностьмуниципального образования за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год
руб.
Наименование объекта |  | Ассигнования 2020 год | Финансирование | Остаток год | % исп год | Ожидаемое исполнение
1.Программная часть
Объекты образования
(местный бюджет) | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 180 мест по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8 | 21287993.38 | 11849551.15 | 9438442.23 | 55.6631 | 0
(областной бюджет) |  | 141607637.78 | 103140253.01 | 38467384.77 | 72.8352 | 0
(местный бюджет) | Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч.2/1-5, в т. ч. проектно-изыскательские работы | 3236675.2 | 1093000.66 | 2143674.54 | 33.7692
(областной бюджет) |  | 4110000 | 16557.74 | 4093442.26 | 0.40286 | 2099000
(местный бюджет) Дошкольное образовательное учреждение по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3, в т. ч. проектно-изыскательские работы |  | 18812436.21 | 10431419.84 | 8381016.37 | 55.4496 | 0
(местный бюджет) | Приобретение в муниципальную собственность имущества ОАО "РЖД", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д.1 | 1159822.22 | 1159812.29 | 9.93 | 99.9991 | 0
(областной бюджет) |  | 10438400 | 10438330.56 | 69.44 | 99.9993 | 0
(местный бюджет) | Пристройка спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" | 4273741 | 4273700.66 | 40.34 | 99.9991 | 0
(областной бюджет) Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации общего образования Пристройка спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" |  | 29467419.64 | 29466964.33 | 455.31 | 99.9985 | 0
(местный бюджет) Реконструкция здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 11а, (МБОУ "Гимназия №1 г. Никольское"), в т. ч. проектно-изыскательские работы |  | 16811461.14 | 16760832.32 | 50628.82 | 99.6988
Итого |  | 251205586.57 | 188630422.56 | 62575164.01 | 75.0901 | 2099000
Объекты культуры
(местный бюджет) | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую библиотеку | 7299501.48 | 5537040.41 | 1762461.07 | 75.855 | 2960000
(областной бюджет) |  | 10000000 | 2966215.62 | 7033784.38 | 29.6622 | 0
Итого |  | 17299501.48 | 8503256.03 | 8796245.45 | 49.1532 | 2960000
Объекты жилищного хозяйства
(местный бюджет) Приобретение (строительство) жилых помещений для использования в качестве специализированного (служебного) муниципального жилищного фонда |  | 5000000 | 4979769 | 20231 | 99.5954 | 0
Итого |  | 5000000 | 4979769 | 20231 | 99.5954 | 0
Социальные объекты
(областной бюджет) | Прибретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 115018577.87 | 81031279.58 | 33987298.29 | 70.4506 | 12508562.6
(федеральный бюджет) |  | 582822.13 | 582822.13 | 0 | 100 | 0
Итого |  | 115601400 | 81614101.71 | 33987298.29 | 70.5996 | 12508562.6
Итого |  | 389106488.05 | 283727549.3 | 105378938.75 | 72.9177 | #REF!
Итого программная часть |  | 389106488.05 | 283727549.3 | 105378938.75 | 72.9177
Всего |  | 389106488.05 | 283727549.3 | 105378938.75 | 72.9177