## Лист1
Отчет об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственностьмуниципального образования за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2020 год по состоянию на 01.10.2020 года
руб.
Наименование объекта |  | Ассигнования 2020 год | Финансирование | Остаток год | % исп год | Ожидаемое исполнение
1.Программная часть
Объекты образования
(местный бюджет) | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 180 мест по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, мкр. 3, поз. 8 | 21287993.38 | 8370539.54 | 12917453.84 | 39.3205 | 0
(областной бюджет) |  | 141607637.78 | 72212563.19 | 69395074.59 | 50.9948 | 0
(местный бюджет) | Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч.2/1-5, в т. ч. проектно-изыскательские работы | 10000000 | 1091558.4 | 8908441.6 | 10.9156
(областной бюджет) |  | 4110000 | 0 | 4110000 | 0 | 2099000
(местный бюджет) Дошкольное образовательное учреждение по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3, в т. ч. проектно-изыскательские работы |  | 21812436.21 | 2947003.87 | 18865432.34 | 13.5107 | 0
(местный бюджет) | Приобретение в муниципальную собственность имущества ОАО "РЖД", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д.1 | 1159822.22 | 1159812.29 | 9.93 | 99.9991 | 0
(областной бюджет) |  | 10438400 | 10438330.56 | 69.44 | 99.9993 | 0
(местный бюджет) Общеобразовательное учреждение в пгт Федоровское, в тч проектно-изыскательские работы |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 714924.79
(местный бюджет) | Пристройка спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" | 14264434.67 | 4162104.39 | 10102330.28 | 29.1782 | 0
(областной бюджет) Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации общего образования Пристройка спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" |  | 29467419.64 | 28229470.05 | 1237949.59 | 95.7989 | 0
(местный бюджет) Реконструкция здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 11а, (МБОУ "Гимназия №1 г. Никольское"), в т. ч. проектно-изыскательские работы |  | 16811461.14 | 16760832.32 | 50628.82 | 99.6988
Итого |  | 271059605.04 | 145372214.61 | 125687390.43 | 53.6311 | 2813924.79
Объекты культуры
(местный бюджет) | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую библиотеку | 24795486.5 | 4795486.5 | 20000000 | 19.3402 | 2960000
(областной бюджет) |  | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0
(местный бюджет) | Реконстукция здания Дома культуры г.Тосно по адресу: Ленинградская область, г.Тосно, д.45 | 11500000 | 0 | 11500000 | 0
Итого |  | 46295486.5 | 4795486.5 | 41500000 | 10.3584 | 2960000
Объекты жилищного хозяйства
(местный бюджет) Приобретение (строительство) жилых помещений для использования в качестве специализированного (служебного) муниципального жилищного фонда |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0
Итого |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0
Социальные объекты
(областной бюджет) | Прибретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 115018577.87 | 24258732.85 | 90759845.02 | 21.0911 | 12508562.6
(федеральный бюджет) |  | 582822.13 | 582822.13 | 0 | 100 | 0
Итого |  | 115601400 | 24841554.98 | 90759845.02 | 21.489 | 12508562.6
Итого |  | 437956491.54 | 175009256.09 | 262947235.45 | 39.9604 | #REF!
Итого программная часть |  | 437956491.54 | 175009256.09 | 262947235.45 | 39.9604
Всего |  | 437956491.54 | 175009256.09 | 262947235.45 | 39.9604