

21.04.2022 1387-па

О подготовке и проведении праздничных мероприятий,

посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

В целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3196-па, подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в соответствии со ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (приложение 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (приложение 2).

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской области разработать комплекс мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

2

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Калинина Татьяна Анатольевна, 8(81361) 30987

14 га

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

21.04.2022 1387-па

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

|  |  |
| --- | --- |
| Клементьев А.Г. | – глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, председатель оргкомитета |
| Тычинский И.Ф. | – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, заместитель председателя оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| Барыгин М.Е. | – директор МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Веселков Г.Г. | – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Виноградова Н.А. | – начальник отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Воробьева О.В. | – председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Гогуа И.Г. | – директор МКУ «Социально-культурный комплекс «Космонавт» |
| Горленко С.А. | – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Забабурина Е.В. | – главный специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Севостьянова О.А. | – председатель комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Запорожская В.М. | – председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Маслов А.С. | – директор МКУ «Центр административно-хозяйственного обеспечения» |
| Платонова О.В. | – директор МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр» |
| Тарабанова А.В. | – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Цай И.А. | – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

21.04.2022 1387-па

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-ой

годовщине Победы в Великой Отечественной войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
|  | Подготовка территорий к проведению праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в т. ч. проведение работ по расчистке памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне:  - приведение в надлежащее состояние мемориалов, памятных мест, воинских захоронений в Тосненском городском поселении, в т. ч. формирование перечня объектов с указанием вида работ, сроков их исполнения, ответственных лиц;  - праздничное оформление города, в т. ч. установка флагов и арки у памятника Воину-освободителю в г. Тосно | до 04.05.2022 | Веселков Г.Г.  Барыгин М.Е. |
|  | Очистка и последующая уборка площадей перед зданием администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр» (далее – МАУ «ТРКСЦ») | 09.05.2022 | Барыгин М.Е. |
|  | Подключение «Вечного огня» у памятника Воину-освободителю в г. Тосно | 09.05.2022  с 09.00 до 23.30 | Барыгин М.Е. |
|  | Проведение классных часов, уроков мужества и иных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Май 2022 | Запорожская В.М. |
|  | Своевременная очистка города и вывоз мусора в местах массового скопления народа во время проведения праздничных мероприятий | 09.05.2022 | Барыгин М.Е. |
|  | Подготовка сценариев митинга и праздничного концерта, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | до 29.04.2022 | Тарабанова А.В.  Гогуа И.Г.  Платонова О.В. |
|  | Предоставление информации в СМИ, ОВД, ФСБ, отдел государственного пожарного надзора Тосненского района Ленинградской области о плане проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.  Подготовка писем об обеспечении врачебной помощи ветеранов во время проведения митинга, возложения цветов на братском захоронении, проведения праздничного концерта.  Организация Почетного караула в/ч № 28037 (п. Стекольное) у памятника Воину-освободителю на торжественном возложении цветов и венков | до 23.04.2022  09.05.2022 | Тарабанова А.В. |
|  | Подготовка поздравительного текста для организации поздравлений структурными подразделениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от руководителей муниципального образования Тосненский район Ленинградской области трудовых коллективов, общественных организаций и деятелей по сферам деятельности | до 25.04.2022 | Воробьева О.В. |
|  | Составление списка и направление поздравлений от руководителей муниципального образования Тосненский район Ленинградской области трудовым коллективам, общественным организациям и деятелям по сферам деятельности | до 06.05.2022 | Тычинский И.Ф. Горленко С.А.  Ануфриев О.А.  Мурша С.И.  Цай И.А. |
|  | Организация публикаций и теле-радио программ в газете «Тосненский вестник», в эфире «Тосненской телерадиокомпании», на официальных информационных ресурсах в сети Интернет | 25.04.2022 -09.05.2022 | Забабурина Е.В. |
|  | Подготовка рекомендательных писем на объекты потребительского рынка по организации праздничной программы с музыкальным сопровождением в День Победы | до 01.05.2022 | Севостьянова О.А. |
|  | Изготовление и размещение афиш | до 23.04.2022 | Тарабанова А.В. |
|  | Заключение муниципальных контрактов на предоставление аудионосителей, звукотехнического оборудования, сценического ограждения, светового оборудования, светодиодного экрана для проведения праздничного концерта, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | до 28.04.2022 | Тарабанова А.В. |
|  | Подготовка и утверждение Плана проведения массовых мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы, на территории Тосненского района Ленинградской области | до 08.04.2022 | Тарабанова А.В.  Запорожская В.М.  Виноградова Н.А. |
|  | Организация Почетного караула кадетов у здания администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области во время проведения торжественного митинга | 09.05.2022 | Запорожская В.М. |
|  | Привлечение волонтеров для оказания помощи в проведении мероприятий, посвященных Великой Победе | 09.05.2022 | Виноградова Н.А. |
|  | Оформление фасадов, витрин объектов потребительского рынка, образовательных организаций, учреждений культуры и спорта | до 01.05.2022 | Севостьянова О.А.  Запорожская В.М.  Виноградова Н.А.  Тарабанова А.В. |
|  | Организация приглашений на праздничные мероприятия почетных гостей Тосненского района Ленинградской области | до 29.04.2022 | Воробьева О.В. |
|  | Организация, проведение торжественного митинга у здания администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.  Обеспечение озвучивания у памятника Воину-освободителю г. Тосно | 09.05.2022  12.00-13.00  11.00 – 14.00 | Тарабанова А.В.  Гогуа И.Г. |
|  | Организация и проведение праздничного концерта, озвучивание на площади перед МАУ «ТРКСЦ», сборка и разборка сцены, предоставление гримерок участникам концертной программы, оформление сцены | 09.05.2022  14.00-22.00 | Тарабанова А.В.  Платонова О.В. |
|  | Формирование праздничных наборов для ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий граждан, ветеранов 67-ой Армии Тосненского городского поселения, организация поздравлений на дому | до 29.04.2022 | Воробьева О.В. |
|  | Приобретение цветов и цветочной корзины для проведения праздничного концерта | 09.05.2022 | Тарабанова А.В. |
|  | Приобретение цветов, цветочных корзин для проведения митинга | до 09.05.2022 | Воробьева О.В. |
|  | Организация и проведение легкоатлетической эстафеты (старт пр. Ленина, д. 32 – до ш. Барыбина, разворот, Смолин ручей, финиш – пр. Ленина, д. 32)  Предоставление схемы проведения легкоатлетической эстафеты в ОВД Тосненского района Ленинградской области  Проведение физкультурных мероприятий (турниры по волейболу, стритболу, теннису, шахматам) | 09.05.2022  10.00  С 05.05. по 09.05 2022 | Виноградова Н.А. |
|  | Организация работы праздничного мероприятия на Центральной детской игровой площадке г. Тосно, организация игровой программы | 09.05.2022  13.00-15.00 | Тарабанова А.В. |
|  | Организация районных молодежных акций на территории Тосненского района Ленинградской области:  «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы» (посадка деревьев), автопробег по местам Боевой Славы, возложение цветов к памятникам и воинским захоронениям Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 06-09.05.2022 | Цай И.А.  Веселков Г.Г.  Виноградова Н.А. |
|  | Оформление площади для проведения торжественного митинга у здания администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (баннеры, флаги).  Организация партера для ветеранов на площади у администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области во время проведения митинга и на площади перед МАУ «РКСЦ» во время проведения праздничного концерта | до 08.05.22  09.05.2022 | Маслов А.С.  Платонова О.В. |
|  | Организация тематического показа кинофильмов в МКУ «СКК «Космонавт» | 09.05.2022 | Тарабанова А.В.  Гогуа И.Г. |
|  | Организация праздничной торговли и точек общественного питания.  Организация работы полевой кухни | 09.05.2022  с 13.00 | Севостьянова О.А. |
|  | Организация проведения торжественных митингов и праздничных мероприятий в д. Новолисино, п. Ушаки, с. Ушаки, д. Тарасово | 05.05 по 08.05.2022 | Тарабанова А.В. |
|  | Организация охраны правопорядка во время проведения праздничных мероприятий | 09.05.2022 | Цай И.А. |
|  | Организация и проведение праздничного салюта | 09.05.2022  22.00 | Цай И.А.  Тарабанова А.В.  Гогуа И.Г. |
|  | Перекрытие дорог:  1. Проведение легкоатлетической эстафеты от перекрестка пр. Ленина с ш. Барыбина до моста через Смолин ручей.  2. Проведение митинга, возложение цветов к памятнику Воину-освободителю, организация полевой кухни:  -улица Победы: от д. № 5 до перекрестка ул. Победы и улицы М. Горького;  -пр. Ленина: от перекрестка пр. Ленина с ул. Победы до перекрестка пр. Ленина с ул. Советской;  -ул. Советская: от д. № 13 по ул. Советской до перекрестка ул. Советской с ул. М. Горького | 09.05.2022 | Цай И.А. |
|  | Формирование колонны участников акции «Бессмертный полк».  Построение участников – пр. Ленина, д. 40.  Шествие колонны к месту проведения митинга.  Шествие к памятнику Воину-освободителю в г. Тосно | 09.05.2022  11.30  11.40 до 12.00  12.40 | Цай И.А. |
|  | Демонстрация военной техники | 09.05.2022  с 10.00 до 16.00 | Цай И.А. |
|  | Организация и проведение международной акции «Сад памяти» | 29.04.2022 | Веселков Г.Г. |
|  | Организация работы туалетов | 09.05.2022 | Барыгин М.Е. |
|  | Организация и проведение концертно-танцевальной программы «Риорита» и озвучивание площадки в сквере 50-летия г. Тосно  Участие во Всероссийской акции «Риорита» | 09.05.2022  16:00 – 19:00  18:00 | Тарабанова А.В.  Платонова О.В. |
|  | Музыкальное и световое оформление центральной площади г. Тосно | 08.05.2022  22:00 | Барыгин М.Е. |
|  | Организация и проведение дворовых концертов в г. Тосно | 08.05.2022 | Тарабанова А.В. |