## Приложение 5
Приложение № 5
РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
на территории Тосненского городского поселения Ленинградской области
(наименование муниципального образования)
за 1 квартал 2022 года
Информация о муниципальных программах |  |  | Финансирование |  |  | % к плану за год | Проведенные основные мероприятия
|  |  | Объем запланированных средств на 2022 г. | Финансирование 1 квартал 2022 г. | Остаток средств за 2022 г.
№ | Наименование программы | Цель программы | Всего (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | МП "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов жизнедеятельности на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 3423.97 | 107.74 | 3316.23 | 3.147% | На отчетную дату в рамках программы выполнены мероприятия по защите населения и территорий, предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на сумму 82,33 тыс.руб. (исполнение – 6%), мероприятия по обеспечению общественного правопорядка и профилактике правонарушений на сумму 25,40 тыс.руб. (исполнение – 1%)
2 | МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринима тельства на территории Тос ненского городского поселения Тосненского района Ленинград ской области" | Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 79.2 | 0 | 79.2 | 0% | Средств на реализацию мероприятий программы в 1 квартале 2022 года не предусмотрено
3 | МП "Развитие коммунальной ин фраструктуры, дорожного хозяй ства и благоустройства террито рий Тосненского городского посе ления Тосненского муниципального района Ленин градской области" | Организация газоснабжения природным газом индивидуального жилого фонда и модернизация системы водоотведения в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области | 134398.89 | 312.83 | 134086.06 | 0.2328% | В рамках программы на отчетную даты выполнены мероприятия по организации газоснабжения (312,83 тыс.руб., исполнение к году – 9%). Данные средства были направлены на выполнение ежегодных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газопроводов
|  |  | в т.ч. м/б - 15 374,80 об/б - 119 024,09 | в т.ч. м/б - 312,83 об/б - 0,0 | в т.ч. м/б - 15 061,97 об/б - 119 024,09 | в т.ч. м/б - 2% об/б - 0%
4 | МП "Развитие физической куль туры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселе ния Тосненского района Ленин градской области" | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культуры и спортом, массовым спортом, в том числе повышеие уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | 93502.06 | 3832.51 | 89669.55 | 4.099% | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений составили 3 743,05 тыс.руб. (исполнение – 21%). На организацию проведения физкультурно-спортивных мероприятий среди всех групп населения израсходовано средств в сумме 40,4 тыс.руб. (исполнение – 4%), на организацию подготовки и участия сборных команд городского поселения в районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях – 49,1 тыс.руб. (исполнение – 10%)
|  |  | в т.ч. м/б - 35 342,67 об/б - 58 159,39 | в т.ч. м/б - 3 832,51 об/б - 0,0 | в т.ч. м/б - 31 510,16 об/б - 58 159,39 | в т.ч. м/б - 10,8% об/б - 0%
5 | МП "Развитие культуры в Тоснен ском городском поселении Тоснен ского района Ленинградской об ласти" | Создание условий по обеспеченности всех категорий и групп населения Тосненского городского поселения традиционными продуктами отрасли культуры | 72167.06 | 12262.41 | 59904.65 | 16.99% | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений составили 9 007,7 тыс.руб. (исполнение – 20%). Сумма расходов на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий составила 276,6 тыс.руб. (исполнение – 14%). Организованы и проведены мероприятия с подростковыми клубами (17,0 т.р., исполнение – 8%). Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» составили 2 961,1 тыс.руб. (исполнение – 12%)
|  |  | в т.ч. м/б - 59 741,66 об/б - 12 425,40 | в т.ч. м/б - 10 781,87 об/б - 1 480,54 | в т.ч. м/б - 48 959,79 об/б - 10 944,86 | в т.ч. м/б - 18,0% об/б - 11,9%
6 | МП "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселе ния Тосненского муниципального района Ленинградской области" | Системное повышение качества и комфорта городской сре ды на территории Тосненского городского поселения путем реализации в 2018-2025 годах комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий; повышение уровня благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 47710.22 | 0 | 47710.22 | 0% | Средств на реализацию мероприятий программы в 1 квартале 2022 года не предусмотрено
|  |  | в т.ч. м/б - 7 023,97 об/б - 27 910,77 ф/б - 12 775,48 | в т.ч. м/б - 0,0 об/б - 0,0 ф/б - 0,0 | в т.ч. м/б - 7 023,97 об/б - 27 910,77 ф/б - 12 775,48 | в т.ч. об/б - 0% м/б - 0% ф/б - 0%
7 | МП "Энергосбережение и повы шение энергоэффективности Тос ненского городского поселения Тосненского района Ленинград ской области | Энергосбережение, повышение уровня энергоэффективности в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области | 37300 | 12341.14 | 24958.86 | 33.09% | В рамках программы выполнены работы по ремонту уличного освещения в д. Новолисино на сумму 599,64 тыс.руб., по техническому присоединению к электрическим сетям (вводное распределительное устройство – 0,4кВ освещения) д. Тарасово, 14-я линия на сумму 15,75 тыс.руб., по техническому обслуживанию электроустановок, сетей уличного освещения, расположенных на территории городского поселения на сумму 1 963,30 тыс.руб. Произведена оплата за потребленную электроэнергию по цепи уличного освещения населенных пунктов городского поселения в размере 3 867,86 тыс. руб. Также в рамках исполнения энергосервисного контракта на осуществление комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области оплачено 5 894,59 тыс. руб.
8 | МП "Борьба с борщевиком Сос новского на территории Тосненс кого городского поселения Тос ненского района Ленинградской области" | Ликвидация очагов распрос транения борщевика Соснов ского на территории насе ленных пунктов Тосненского городского поселения на муниципальных землях | 762.59 | 0 | 762.59 | 0% | Средств на реализацию мероприятий программы в 1 квартале 2022 года не предусмотрено
|  |  | в т.ч. м/б - 387,79 об/б - 374,80 | в т.ч. м/б - 0,00 об/б - 0,00 | в т.ч. м/б - 387,79 об/б - 374,80 | в т.ч. м/б - 0% об/б - 0% | Средств на реализацию мероприятий программы будут израсходованы в 4 квартале 2021 года
9 | МП "Реализация инициативных предложений жителей террито рий г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуп равления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образо ваний Ленинградской области»" | Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г. Тосно | 3512.1 | 0 | 3512.1 | 0% | Средств на реализацию мероприятий программы в 1 квартале 2022 года не предусмотрено
|  |  | в т.ч. м/б - 348,00 об/б - 3 164,10 | в т.ч. м/б - 0,0 об/б - 0,0 | в т.ч. м/б - 348,00 об/б - 3 164,10 | в т.ч. м/б - 0% об/б - 0% | Средств на реализацию мероприятий программы будут израсходованы в 4 квартале 2021 года
10 | МП "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненско го муниципального района Ленинградской области" | Обеспечение качественным жильем населения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 8797.29 | 0 | 8797.29 | 0% | Средств на реализацию мероприятий программы в 1 квартале 2022 года не предусмотрено
11 | МП "Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 1910.71 | 250.04 | 1660.67 | 13.09% | В рамках программы организованы мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в границах городского поселения на сумму 250,0 тыс.руб., исполнение - 13%
12 | МП "О содействии участию насе ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского го родского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 - 2023 годы" | Оказание содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 2720.77 | 0 | 2720.77 | 0% | Средств на реализацию мероприятий программы в 1 квартале 2022 года не предусмотрено
|  |  | в т.ч. м/б - 244,87 об/б - 2 475.90 | в т.ч. м/б - 0,00 об/б - 0,00 | в т.ч. м/б - 244,87 об/б - 2 475.90 | в т.ч. об/б - 0% м/б - 0% | Средств на реализацию мероприятий программы будут израсходованы в 4 квартале 2021 года
13 | МП "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" | Создание условий для безопасной, комфортной среды для проживания населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | 202626.05 | 26614.28 | 176011.77 | 13.13% | По мероприятию содержания автомобильных дорог освоение средств в 1 квартале составило 166,50 тыс.руб. на ежегодное техническое обслуживание светофоров. По благоустройству и содержанию территорий (в том числе по проведению проектно-изыскательских работ) в 1 квартале было освоено средств 242,00 тыс. руб., выполнено следующее: - работы по актуализации рабочей документации комплексного благоустройства пешеходной зоны вдоль пр. Ленина от д. 20 до д. 28 (от ш. Барыбина до ул. Победы) на сумму 42,00 тыс. руб.; - выполнен демонтаж новогодних украшений г. Тосно 200,00 тыс. руб. На обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области расходы составили на общую сумму 26 141,78 тыс. руб.
|  |  | в т.ч. м/б - 150 022,76 об/б - 52 603,29 | в т.ч. м/б - 26 614,28 об/б - 0,00 | в т.ч. м/б - 123 408,48 об/б - 52 603,29 | в т.ч. об/б - 17,7% м/б - 0%
| ИТОГО |  | 608 910,92 в т.ч. м/б - 319 997,69 об/б - 276 137,74 ф/б - 12 775,48 | 55 720,94 в т.ч. м/б - 54 240,39 об/б - 1 480,54 ф/б - 0,0 | 553 189,98 в т.ч. м/б - 265 757,30 об/б - 274 657,20 ф/б - 12 775,48 | 9,2% в т.ч. м/б - 16,9% об/б - 0,5% ф/б - 0%