20.07.2022                                  2536-па

Об оказании содействия избирательным комиссиям

в организации подготовки и проведения выборов

депутатов советов депутатов муниципальных образований

Фёдоровское городское поселение Тосненского района

Ленинградской области, Тельмановское сельское

поселение Тосненского района Ленинградской области

11 сентября 2022 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Фёдоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 11 сентября 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», областным законом Ленинградской области от 15.05.2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Фёдоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 11 сентября 2022 года (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Фёдоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 11 сентября 2022 года (приложение 2).

3. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, служб, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования, главам администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области, на территории которых проводятся выборы, осуществлять меры и оказывать содействие по подготовке и проведению выборов в соответствии с утверждённым планом работы.

4. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

4.1. Осуществлять координацию деятельности по выполнению утверждённого плана работы.

4.2. Осуществлять информирование граждан о подготовке и проведении выборов.

5. Цаю Игорю Александровичу, заместителю главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности, осуществлять  координацию деятельности правоохранительных органов по соблюдению избирательного законодательства.

6. Рекомендовать ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области организовать работу по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы.

7. Рекомендовать отделу ОВО по Тосненскому району Ленинградской области – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» организовать работу по техническому обеспечению безопасности на избирательных участках в период подготовки и проведения выборов.

8. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, отделу по культуре и туризму,  отделу молодёжной политики, физической культуры и спорта, комитету образования, комитету социально-экономического развития, комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организовать работу по проведению мероприятий по повышению избирательной активности избирателей, правовой культуры избирателей, в том числе молодёжи, обеспечению их участия в предстоящих выборах, укреплению авторитета органов государственной власти и местного самоуправления.

9. Комитету по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, отделу по культуре и туризму, отделу молодёжной политики, физической культуры и спорта, комитету имущественных отношений, комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совместно с главами администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области, на территории которых проводятся выборы, совместно с руководителями соответствующих предприятий и организаций  осуществлять контроль за решением вопросов функционирования систем энергообеспечения и водоснабжения в жилых домах,  на объектах социальной сферы и в зданиях, где расположены избирательные участки.

10. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области, на территории которых проводятся выборы, разработать комплекс мероприятий по оказанию содействия в подготовке и проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Фёдоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 11 сентября 2022 года, в том числе предусмотреть:

- предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещений для избирательных комиссий, хранение избирательной документации (обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования;

- выделение специально оборудованных мест для размещения информационных и агитационных материалов;

- проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, активизации их участия в предстоящих выборах.

11. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Романцова А.А.

Глава администрации								А.Г. Клементьев

Воробьева Оксана Владимировна, 8(81361)33204

20 га

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

20.07.2022                         2536-па

от _____________№ ____________

ПЛАН РАБОТЫ

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Фёдоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

11 сентября 2022 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в уточнении списков избирателей | Постоянно | Системный администратор, комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, главы администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области, на территории которых проводятся выборы, отдел по Тосненскому району Ленинградской области Управления по вопросам миграции ГУМВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, управление ЗАГС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, военный комиссариат города Тосно и Тосненского района Ленинградской области |
| 2. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 01.08.2022 | Главы администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области, на территории которых проводятся выборы |
| 3. | Представление сведений об избирателях в ТИК | Ежемесячно | Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| 4. | Организация работы по формированию кадрового резерва участковых избирательных комиссий | До 11.08.2022 | Главы администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области, на территории которых проводятся выборы |
| 5. | Оказание содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении выборов: - предоставление помещений и их охрана; - обеспечение автотранспортом; - обеспечение средствами связи | Август, сентябрь 2022 года | Главы администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области, на территории которых проводятся выборы, комитет имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, руководители организаций, учреждений, предприятий Тосненского района, ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, отдел ОВО по Тосненскому району Ленинградской области – филиала ФГКУ «УВОВНГ России по г. СПб и ЛО», межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций Ленинградской области ПАО «Ростелеком» |
| 6. | Проведение расширенного совещания с главами администраций муниципальных образований и руководителями служб по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Фёдоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 11 сентября 2022 года | 23.08.2022 | Глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совместно с ТИК Тосненского района Ленинградской области |
| 7. | Определение специальных мест для размещения печатных информационных и агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 11.08.2022 | Главы администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области, на территории которых проводятся выборы, комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совместно с ТИК Тосненского района Ленинградской области |
| 8. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Главы администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области, на территории которых проводятся выборы |
| 9. | Закрепление автотранспорта за избирательными участками | До 23.08.2022 | Главы администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района, на территории которых проводятся выборы, комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| 10. | Подготовка и утверждение списка сотрудников ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, закреплённых за избирательными участками | До 23.08.2022 | ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области |
| 11. | Подготовка и утверждение плана мероприятий по пропаганде и привлечению населения Тосненского района к участию в выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований Фёдоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, Тельма-новское сельское поселение То-сненского района Ленин-градской области 11 сентября 2022 года | До 23.08.2022 | Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, отдел по культуре и туризму, отдел молодёжной политики, физической культуры и спорта, комитет образования, комитет социально-экономического развития, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, главы администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района, на территории которых проводятся выборы |
| 12. | Осуществление в период подготовки выборов дополнительных мер по укреплению общественного порядка, пресечению противоправной агитационной деятельности, соблюдению избирательных прав и свобод граждан | Август, сентябрь 2022 года | ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, прокуратура, ТИК Тосненского района Ленинградской области, отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| 13. | Проверка пожарной безопасности помещений для голосования и принятие соответствующих мер | До 23.08.2022 | Главный государственный инспектор Тосненского района по пожарному надзору |
| 14. | Обеспечение устойчивой работы системы жизнеобеспечения социально значимых объектов, зданий, жилищного фонда и помещений для голосования | Весь период и в дни голосования | Руководители предприятий, организаций, учреждений, Единая дежурная диспетчерская служба, рабочая группа для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| 15. | Обеспечение общественного порядка, в том числе охрана помещений для голосования, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих избирательную документацию | 09.09.2022 -11. 09.2022 | ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, ГИБДД, Росгвардия |
| 16. | Организация контроля за своевременным открытием помещений для голосования в дни голосования | 10.09.2022, 11.09.2022 | ТИК Тосненского муниципального района Ленинградской области, главы администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района Ленинградской области |
| 17. | Организация работы автотранспорта по доставке членов УИК в день голосования на избирательные участки | 10.09.2022, 11.09.2022 | Директор МКУ «ЦАХО» |
| 18. | Подготовка перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения мероприятий при проведении предвыборной агитации | Не позднее 11.08.2022 | Главы администраций муниципальных образований Тосненского муниципального района, на территории которых проводятся выборы, комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, комитет имущественных отношений, комитет образования, отдел по культуре и туризму, отдел молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

20.07.2022                   2536-па

от _____________№ _____________

СОСТАВ

рабочей группы для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой

и проведением выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Фёдоровское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 11 сентября 2022 года

Руководитель рабочей группы: Клементьев Андрей Геннадьевич – глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Члены рабочей группы:

| Ануфриев Олег Анатольевич | – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| --- | --- |
| Быстров Константин Евгеньевич | – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Ленинградской области (по согласованию); |
| Веселков Геннадий Геннадьевич | – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Власюк Эдуард Николаевич | – директор филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» (по согласованию); |
| Володяева Ольга Сергеевна | – начальник службы единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «ЦАХО» (по согласованию); |
| Воробьева Оксана Владимировна | – председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Горленко Светлана Анатольевна | – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Запорожская Валентина Михайловна | – председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Лебедь Александр Петрович | – начальник 27 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (по согласованию); |
| Медведев Василий Михайлович | – генеральный директор АО «ЛОКС» (по согласованию); |
| Мурша Светлана Ивановна | – заместитель главы администрации – председатель комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Онегина Татьяна Николаевна | – председатель ТИК Тосненского муниципального района Ленинградской области; |
| Романцов Александр Алексеевич | – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Севостьянова Ольга Алексеевна | – председатель комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Сурмиевич Павел Евгеньевич | – главный врач ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская КМБ» (по согласованию); |
| Тарабанова Алина Владимировна | – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Тычинский Илья Франкович | – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Удальцов Александр Геннадьевич | – начальник Тосненского филиала АО «Ленэнерго» Гатчинских электрических сетей (по согласованию); |
| Федин Сергей Михайлович | – директор сервисного центра «Тосно» ПАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Фешев Данил Александрович | – врио начальника отдела ОВО по Тосненскому району Ленинградской области-филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (по согласованию); |
| Фролов Алексей Витальевич | – начальник отделения в г. Кириши УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию); |
| Химин Виталий Владимирович | – начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области (по согласованию); |
| Цай Игорь Александрович | – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности; |
| Цибарев Дмитрий Михайлович | – начальник ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области (по согласованию); |
| Чурин Игорь Владимирович | – Тосненский городской прокурор (по согласованию); |
| Швецов Константин Александрович | – директор филиала АО «Газпром газораспределения Ленинградская область» в г. Тосно (по согласованию) |