Пояснительная записка

об итогах реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО Тосненский район Ленинградской области» за 2020 год.

В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка МСП на территории МО Тосненский район ЛО», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3187–па (на период 2019 – 2023 гг.) в 2020 году осуществлялось выполнение программных мероприятий, направленных на финансовую, имущественную, информационную поддержку предпринимателей, создание благоприятной среды для развития бизнеса, сокращение административных барьеров и популяризацию предпринимательской деятельности.

Для выполнения программных мероприятий в 2020 году предусмотрены финансовые средства в сумме 2118,616 в т.ч., 1147,246 тыс. рублей средства местного бюджета и 971,37 тыс. рублей средства областного бюджета Ленинградской области.

Финансовая поддержка осуществлялась в соответствии с программным мероприятием «Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства»**.**

Средства, предусмотренные на предоставление на конкурсной основе субсидий на организацию предпринимательской деятельности субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность менее одного года в сумме 743,2 тыс. рублей предоставлены на конкурсной основе трем субъектам малого предпринимательства на следующие виды деятельности: ИП Зубовой Я.Р. на организацию мобильной кофейни и ИП Сафроновой О.Г. на организацию фитнес центра. Получателями субсидии создано дополнительно 2 рабочих места, не считая самих ИП.

На реализацию мероприятия «Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП» в рамках муниципальной программы в 2020 году выделены финансовые средства в сумме 890,0 тыс. рублей, в целях возмещения затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, в связи с оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Средства предоставлены по результатам конкурсного отбора Фонду «МЦПП». В соответствии с заключенным соглашением достигнуто выполнение целевого показателя результативности – «Количество безвозмездных консультационных услуг, оказанных субъектам МСП» в количестве 1656 консультаций.

За период 2020 года Фондом также проведено 10 семинаров для субъектов МСП.

В рамках имущественной поддержки до 1 ноября 2020 года Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду или собственность субъектам МСП дополнен муниципальным имуществом МО ТРЛО в количестве 1 объектов (что составляет 20 % к предыдущему периоду).

В рамках информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», созданный официальный сайт информационной поддержки субъектов МСП Тосненского района в сети Интернет msbtosno.ru постоянно наполнялся новым контентом в целях обеспечения субъектов МСП и организаций инфраструктуры необходимой информацией, также в рамках программного мероприятия осуществлялось техническое и информационное обеспечение сайта.

В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства информацией о финансово-экономическом состоянии субъектов МСП на территории Тосненского района осуществляется мониторинг их деятельности, который предусматривает сбор информации по формам 1-ПП и 1-ПОТРЕБ.

В рамках программного мероприятия «Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки» предприниматели Тосненского района принимали участие в выставках, ярмарках, конкурсах профессионального мастерства, форумах малого и среднего предпринимательства Ленинградской области «Энергия возможностей. В 2020 году большинство данных мероприятий проходили в онлайн режиме.

В соответствии с программным мероприятием «Создание благоприятной среды для развития предпринимательства и сокращение административных барьеров» проведено 3 заседания координационной комиссии в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по вопросам работы субъектов МСП в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией COVID - 19, о мерах государственной и муниципальной поддержки СМСП в условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, о работе Фонда «Муниципальный центр поддержки предпринимательства» и другим вопросам, касающимся проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, защиты их законных прав и интересов.

В рамках мероприятия «Популяризация предпринимательской деятельности» заключены муниципальные контракты с редакцией газеты «Тосненский вестник» о публикации тематических статей об успешных примерах предпринимательской деятельности и ООО «В.И.–ТОС» о создании и трансляции цикла телевизионных передач на телеканале «Тосненское телевидение» о положительном опыте организации и ведения предпринимательской деятельности, успешном опыте работы органов местного самоуправления по развитию предпринимательства и повышению деловой активности в муниципальном образовании**.**

На эти цели в программе предусмотрены финансовые средства в сумме 98,56 тыс. рублей.

В 2020 году в газете «Тосненский вестник» в рамках данных мероприятий опубликованы статьи о предпринимателях, осуществляющих деятельность на территории МО Тосненский район Ленинградской области: о Зубовой Яне Романовне, получивший субсидию в администрации МО Тосненский район Ленинградской области на организацию работы кофейни «Тока-тока», о Кузнецовой Н.В., организовавшей швейное ателье, о работе парикмахерских ООО «Фармация» салон «Бриз» и ИП Фетисова С.В. салон «Елена» в условиях ограничений, связанных с пандемией и о КФХ Лебедева А.Ю.

Также выпушен цикл телевизионных передач на «Тосненском телевидении» о положительном опыте ведения предпринимательской деятельности, в которых рассказывалось об успешных примерах ведения бизнеса на примере ИП Сафроновой О.Г (фитнес центр «Четыре стихии»), ИП Грязновой Л.Ф.и ИП Бодровой Н.А., осуществляющих деятельность в сфере кондитерского производства и продажи кондитерской продукции в г. Никольское и о ИП Карпиковой Анне Александровне, осуществляющей деятельность в сфере народных художественных промыслов.

Финансовые средства муниципальной программы за 2020 год, направленные на выполнение данных программных мероприятий полностью освоены.