 14.11.2022 4196-па

О подготовке и проведении культурного

мероприятия «Za Победу» в поддержку

специальной военной операции по защите

интересов Российской Федерации

и частичной мобилизации

 В целях подготовки и проведения культурного мероприятия «Za Победу», направленного на поддержку специальной военной операции по защите интересов Российской Федерации и частичной мобилизации, в соответствии с пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению культурного мероприятия «Za Победу» в поддержку специальной военной операции по защите интересов Российской Федерации и частичной мобилизации (приложение 1).

 2. Утвердить план по подготовке и проведению культурного мероприятия «Za Победу» в поддержку специальной военной операции по защите интересов Российской Федерации и частичной мобилизации (приложение 2).

 3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Романцова А.А.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Воробьева Оксана Владимировна, 8(81361)33204

12 гв

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 14.11.2022 № 4196-па

Состав рабочей группы по подготовке и проведению культурного мероприятия

«Za Победу» в поддержку специальной военной операции по защите интересов Российской Федерации и частичной мобилизации

 Руководитель рабочей группы: Клементьев Андрей Геннадьевич, глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

 Заместитель руководителя рабочей группы: Тычинский И.Ф. – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

 Члены рабочей группы:

|  |  |
| --- | --- |
| Барыгин Максим Евгеньевич | – директор МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; |
| Воробьева Оксана Владимировна | – председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Горленко Светлана Анатольевна | – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Забабурина Екатерина Вадимовна | – главный специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Запорожская Валентина Михайловна | – председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Кожухова Светлана Алексеевна | – директор МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр»; |
| Романцов Александр Алексеевич | – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Тарабанова Алина Владимировна | – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Цай Игорь Александрович | – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 14.11.2022 № 4196-па

ПЛАН

по подготовке и проведению культурного мероприятия «Za Победу» в поддержку специальной военной операции по защите интересов Российской Федерации и частичной мобилизации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Подготовка территории к проведению статического показа военной техники зенитно-ракетных войск вооруженных сил Российской Федерации:- очистка и последующая уборка места площади перед зданием МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр»;- тематическая озвучка площади с 10.00 до 15.00. | до 19.11.2022 и в день проведения мероприятия | Барыгин М.Е.Тарабанова А.В.Кожухова С.А. |
|  | Представление информации в ГБУЗ ЛО «Тосненская межрайонная клиническая больница», отдел государственного пожарного надзора Тосненского района Ленинградской области, ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, территориальный орган ФСБ России | до 19.11.2022 | Воробьева О.В. |
|  | Организация и проведение культурной программы в концертном зале МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр», церемонии награждения, в т. ч. подготовка сценарного плана | до 19.11.2022 и в день проведения мероприятия | Тарабанова А.В.Кожухова С.А. |
|  | Организация и торжественное открытие выставки «Под знаменем Победы» | до 19.11.2022 и в день проведения мероприятия | Тарабанова А.В.Кожухова С.А. |
|  | Контроль за обеспечением общественного порядка во время мероприятия, в т. ч. статического показа военной техники зенитно-ракетных войск вооруженных сил Российской Федерации | 19.11.2022 | Цай И.А. |
|  | Представление информации в СМИ, обеспечение информационной поддержки во время проведения мероприятия | до 19.11.2022 и в день проведения мероприятия | Забабурина Е.В. |
|  | Формирование списка гостей и организация их приглашения для участия в мероприятии | до 19.11.2022 | Воробьева О.В. |
|  | Обеспечение участия в мероприятии учащихся школ Тосненского района, в т. ч. на торжественном открытии выставки «Под знаменем Победы» | 19.11.2022 | Запорожская В.М. |
|  | Организация и проведение приема главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с участниками специальной военной операции войсковой части 28037, расположенной на территории Тосненского района | 19.11.2022 | Воробьева О.В.Тарабанова А.В.Кожухова С.А. |
|  | Изготовление и распространение афиш | до 19.11.2022 | Тарабанова А.В. |
|  | Изготовление сувенирной продукции с символикой | до 19.11.2022 | Воробьева О.В. |
|  | Подготовка официальных наград Ленинградской области и муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, организация и участие в проведении церемонии награждения | 19.11.2022 | Савкина О.А. |