17.01.2023 96-па

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных

79-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда

и освобождения города Тосно от немецко-фашистских захватчиков

В связи с подготовкой к 79-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождения города Тосно от немецко-фашистских захватчиков, исполняя собственные полномочия, а также администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 79-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождения города Тосно от немецко-фашистских захватчиков, и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых 79-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождения города Тосно от немецко-фашистских захватчиков (приложение 2).

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области разработать комплекс мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 79-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Калинина Татьяна Анатольевна, 8(81361) 30987

11 га

2

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

 17.01.2023 96-па

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных 79-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда

и освобождения города Тосно от немецко-фашистских захватчиков

Руководитель рабочей группы: Цай Игорь Александрович, заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности.

Заместитель руководителя рабочей группы: Воробьева Оксана Владимировна, председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Члены рабочей группы:

|  |  |
| --- | --- |
| Агаев Рамил Гюльверди оглы  | – директор МКУ «СКК «Космонавт»; |
| Барыгин Максим Евгеньевич | – директор МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; |
| Веселков Геннадий Геннадьевич | – председатель комитета по жилищно-коммуналь-ному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Виноградова Наталья Алексеевна | – начальник отдела молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Горленко Светлана Анатольевна | – заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Забабурина Екатерина Вадимовна | – главный специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Запорожская Валентина Михайловна | – председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Кожухова Светлана Алексеевна | – директор МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр»; |
| Севостьянова Ольга Алексеевна | – председатель комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Тарабанова Алина Владимировна | – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

 17.01.2023 96-па

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных

79-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождения

города Тосно от немецко-фашистских захватчиков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныйисполнитель |
|  | Обеспечение информационной поддержки проводимых в Тосненском районе Ленинградской области мероприятий, посвященных 79-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождения города Тосно от немецко-фашистских захватчиков (далее – мероприятия) | январь | Забабурина Е.В. |
|  | Организация публикаций и телерадиопрограмм в газете «Тосненский вестник», в эфире «Тосненской телерадиокомпании», на официальных информационных ресурсах в сети Интернет | январь | Забабурина Е.В. |
|  | Формирование сводного плана по проведению мероприятий  | январь | Тарабанова А.В.Виноградова Н.А.Запорожская В.М. |
|  | Предоставление информации о проведении мероприятий на территории Тосненского района Ленинградской области в профильные комитеты Правительства Ленинградской области, ГБУЗ ЛО «Тосненская межрайонная клиническая больница», ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, ФСБ, отдел государственного пожарного надзора Тосненского района Ленинградской области, в иные учреждения, организации по необходимости | до 20.01.2023,по необходимости | Тарабанова А.В. |
|  | Организация поздравления на дому ветеранов 67-ой армии | до 25.01.2023 | Воробьева О.В. |
|  | Приобретение цветов, цветочных корзин, венков для мероприятий | 24-27.01 2023 | Воробьева О.В. |
|  | Изготовление праздничных афиш  | до 20.01.2023 | Тарабанова А.В.Кожухова С.А. |
|  | Подготовка территории Тосненского городского поселения к проведению мероприятий:- своевременная очистка от снега мест проведения торжественных митингов, центральной площади г. Тосно;- праздничное оформление территории у памятника Воину-освободителю;- подключение Вечного огня у памятника Воину-освободителю;- тематическая озвучка центральной площади г. Тосно | до 23.01.2023, в дни проведения мероприятий | Веселков Г.Г.Барыгин М.Е. |
|  | Организация Почетного караула у памятника Воину-освободителю на торжественном митинге, проведение воинского салюта | 27.01.2023 | Тарабанова А.В. |
|  | Организация и проведение торжественных митингов и праздничных мероприятий в дер. Новолисино, пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Тарасово, в том числе подготовка сценарных планов | 24-27.01.2023 | Тарабанова А.В.Воробьева О.В. |
|  | Организация и проведение торжественного митинга у памятника Воину-освободителю и праздничного мероприятия в концертном зале МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр», подготовка сценарных планов  | 27.01.2023 | Тарабанова А.В.Воробьева О.В.Кожухова С.А.. |
|  | Проведение классных часов, уроков мужества и иных мероприятий, посвященных 79-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождения города Тосно от немецко-фашистских захватчиков | январь | Запорожская В.М. |
|  | Организация и проведение Всероссийского урока памяти «Блокадный хлеб» в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» | 27.01.2023 | Запорожская В.М. |
|  | Организация и проведение спортивных соревнований, посвящённых 79-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождения города Тосно от немецко-фашистских захватчиков | январь | Виноградова Н.А. |
|  | Организация и проведение интеллектуальной игры с молодежью «Мы помним, мы гордимся» | 27.01.2023 | Виноградова Н.А. |
|  | Организация и проведение на территории Тосненского района Ленинградской области Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» | 27.01.2023 | Виноградова Н.А.Севостьянова О.А. |
|  | Организация книжных выставок-презентаций, иных мероприятий, посвящённых 79-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождения города Тосно от немецко-фашистских захватчиков | январь | Тарабанова А.В. |
|  | Организация тематического показа кинофильма на безвозмездной основе в МКУ «Социально-культурный комплекс «Космонавт» | 27.01.202311.00 | Тарабанова А.В. |
|  | Организация контроля охраны правопорядка и безопасности во время проведения мероприятий | 27.01.2023 | Цай И.А. |