УТВЕРЖДАЮ

 Руководитель рабочей группы-

 Глава администрации

 муниципального образования

 Тосненский район

 Ленинградской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Клементьев

**ПЛАН-ГРАФИК**

**РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ) НА 2024-2026 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель -комитет, структурное подразделение администрации | Получатель информации | Срок исполнения |
| 1. | Согласование исходных данных, используемых для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов с отраслевыми комитетами Правительства Ленинградской области: 1. Численность населения на 01.01.2023 года муниципального района2. Численность населения на 01.01.2023 года в разрезе поселений 3. Площадь территории муниципального образования на 01.01.2023 года.4. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2022 году в муниципальном образовании5. Численность детей в возрасте 1-6 лет и 5-18 лет на 01.01.2023 года.6.Тариф на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение для муниципальных учреждений  | Комитет социально-экономического развитияКомитет образованияКомитет по жилищно - коммунальному хозяйству и благоустройству Комитет по архитектуре и градостроительству | Комитеты Правительства Ленинградской областиКомитетфинансов | В сроки, установленные комитетом финансов Ленинградской области |
| 2. | Подготовка запросов в органы государственной власти, являющиеся администраторами доходов, поступающих в бюджеты муниципальных образований, о планируемых налоговых и неналоговых доходах на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Комитетфинансов |  | до 19.06.2023 |
| 3. | Предоставление прогнозных поступлений в бюджеты муниципальных образований неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с обоснованием параметров прогноза по каждому доходному источнику c пояснительной запиской | Главные администраторы доходов | Комитетфинансов | до 19.06.2023 |
| 4. |  Предоставление информации о прогнозе среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций и фонд начисленной заработной платы работников этих предприятий и организаций на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям с обоснованием его изменения к утвержденному прогнозу 2024-2026 годов | Комитет социально- экономического развития  | Комитетфинансов | до 26.07.2023 |
| 5. | Предоставление уточненных прогнозных поступлений в бюджеты муниципальных образований неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с обоснованием параметров прогноза по каждому доходному источнику c пояснительной запиской | Главные администраторы доходов | Комитетфинансов | до 26.07.2023 |
| 6.  | Предоставление информации о задолженности в бюджеты муниципальных образований по неналоговым доходам на 01.07.2023 года и ожидаемой задолженности по состоянию на 01.01.2024 года  | Главные администраторы доходов | Комитетфинансов | до 26.07.2023 |
| 7. | Предоставление предложений по установлению размера части прибыли, остающейся в распоряжении МУП после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и подлежащей перечислению в бюджеты муниципальных образований (в разрезе МУП), предоставление прогнозных поступлений данного платежа в бюджеты муниципальных образований с пояснительной запиской. В пояснительной записке указать финансовый результат работы МУП за 3 последних отчетных года | Комитет имущественных отношений | Комитетфинансов | до 26.07.2023 |
| 8. | Предоставление проектов прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества муниципальных образований, а также информации о не реализованных объектах по планам (программам) приватизации муниципального имущества за предыдущие годы, с указанием причин | Комитет имущественных отношений | Комитетфинансов | до 26.07.2023 |
| 9. | Доведение до комитета финансов и главных распорядителей бюджетных средств коэффициентов индексации тарифов на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроэнергию для муниципальных учреждений на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет по жилищно - коммунальному хозяйству и благоустройству | Комитетфинансов Главные распорядители бюджетных средств  | до 26.07.2023 |
| 10. | Анализ ожидаемого соблюдения в 2023 году утвержденных лимитов потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, электроэнергии, стоков муниципальными учреждениями, а также прогноз объемов их потребления на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в том числе с учетом предполагаемых лимитов потребления, в разрезе муниципальных учреждений | Комитет по жилищно - коммунальному хозяйству и благоустройству | Комитетфинансов | до26.07.2023 |
| 11. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств информационного письма о принципах формирования бюджетов муниципальных образований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Комитетфинансов | Главные распорядители бюджетных средств  | до 04.08.2023 |
| 12. | Формирование основных параметров бюджетов муниципальных образований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитетфинансов | -(в рабочую группу) | до 10.08.2023 |
| 13. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований в соответствии с параметрами бюджетов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Комитетфинансов | Главные распорядители бюджетных средств | до 15.08.2023 |
| 14. | Формирование проектов бюджетных смет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с обоснованиями (расчетами) | Получатели бюджетных средств | Главные распорядители бюджетных средств  | до 21.08.2023 |
| 15. | Формирование проектов муниципальных заданий муниципальным учреждениям и предоставление их в комитет финансов | Комитет образованияОтдел по культуре и туризмуОтдел молодежной политики, физической культуры и спорта |  | до 21.08.2023 |
| 16. | Проведение анализа и подготовка правовых актов администрации (изменений в них) по установлению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания  | Комитет образования Отдел по культуре и туризмуОтдел молодежной политики, физической культуры и спорта |  | до 21.08.2023 |
| 17. | Предоставление заявок планируемых бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с обоснованиями бюджетных ассигнований (ОБАС), в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | до 28.08.2023 |
| 18. | Предоставление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований с обоснованиями бюджетных ассигнований (ОБАС) | Главные распорядители бюджетных средств | Комитетфинансов | до 28.08.2023 |
| 19. | Предоставление информации по планируемому объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО ТРЛО и Тосненского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период (объектов строительства и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) | Комитет строительства и инвестиций Комитет по жилищно - коммунальному хозяйству и благоустройству МКУ «ЦАХО» | Комитет финансов | до 28.08.2023 |
| 20. |  Формирование перечня строек и объектов, включенных в адресный перечень строек и объектов, находящихся на территории Тосненского района, финансируемых за счет средств федерального и (или) областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по которым обеспечивается долевое финансирование за счет средств бюджета муниципального образования (включая приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) | Комитет строительства и инвестиций Комитет по жилищно - коммунальному хозяйству и благоустройству МКУ «ЦАХО» | Комитет финансов | до 28.08.2023 |
| 21. | Предварительные итоги социально - экономического развития муниципальных образований за январь - июнь 2023 года и ожидаемые итоги социально - экономического развития муниципальных образований за 2023 год | Комитет социально- экономического развития | Комитетфинансов | до 31.08.2023 |
| 22. | Представление на согласование в общеустановленном порядке проектов изменений в утвержденные Перечни муниципальных программ муниципальных образований  | Комитет социально- экономического развитияОтветственные исполнители муниципальных программ | Комитетфинансов | до 31.08.2023 |
| 23. | Предоставление реестра источников доходов бюджетов муниципальных образований по закрепленным за ними источникам доходов в соответствии со ст.160.1 БК РФ | Главные администраторы доходов | Комитетфинансов | до 11.09.2023 |
| 24. | Определение налогового потенциала доходов бюджетов муниципальных образований поселений для расчета распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Комитетфинансов  |  | до 11.09.2023 |
| 25. |  Осуществление расчета объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, расположенных на территории Тосненского района Ленинградской области, в разрезе городских и сельских на очередной финансовый год и на плановый период | Комитетфинансов |  | до 25.09.2023 |
| 26. | Предоставление паспортов налоговых расходов  | Комитет социально-экономического развития | Комитетфинансов | 29.09.2023 |
| 27. | Формирование и предоставление проектов вновь вводимых муниципальных программ или проектов изменений в действующие муниципальные программы на очередной финансовый год и плановый период на согласование в общеустановленном порядке | Главные распорядители бюджетных средствОтветственные исполнители программ | Комитетфинансов | до 01.10.2023 |
| 28. | Проекты прогноза социально - экономического развития муниципальных образований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с пояснительной запиской к нему  | Комитет социально- экономического развития | Комитетфинансов | до 02.10.2023 |
| 29. | Формирование прогноза доходов в бюджеты муниципальных образований по соответствующим доходным источникам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с прогнозом социально - экономического развития муниципального образования | Комитетфинансов |  | до10.10.2023 |
| 30. | Проведение проверки заявок и обоснований бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов главных распорядителей бюджетных средств и формирование свода заявок по главным распорядителям бюджетных средств | Комитетфинансов |  | до10.10.2023 |
| 31. | Формирование в информационной системе АЦК - Планирование бюджетных заявок на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Главные распорядители бюджетных средств | Комитетфинансов |  В течение 10 рабочих дней после окончания проверки |
| 32. | Рассмотрение и подписание соглашений на выполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального района, на очередной финансовый год и на плановый период | Органы местного самоуправления МО ТРЛО, ТГП и структурные подразделения администрации МО ТРЛО | Комитетфинансов | до10.10.2023 |
| 33. | Проведение с главными распорядителями, включенными в проект ведомственной структуры расходов бюджетов муниципальных образований, согласования бюджетных заявок ГРБС  | Комитетфинансов Главные распорядители бюджетных средств |  | до 16.10.2023 |
| 34. | Заседание рабочей группы по проектам бюджетов муниципальных образований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по формированию бюджетной и налоговой политики муниципальных образований, прогноза социально- экономического развития муниципальных образований, доходной части бюджетов муниципальных образований, формированию основных параметров бюджетов муниципальных образований | Рабочая группа по разработке проекта бюджета |  | В сроки, установленные руководителем рабочей группы |
| 35.  | Предоставление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАС) по результатам заседания рабочей группы по проектам бюджетов муниципальных образований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в части изменений бюджетных ассигнований с пояснительной запиской | Главные распорядители бюджетных средств | Комитетфинансов | в течение 3х рабочих дней после заседания рабочей группы |
| 36. | Определение верхнего предела муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям, подготовка проекта программы муниципальных внутренних заимствований муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период | Комитетфинансов |  | до 20.10.2023 |
| 37. | Предоставление паспортов муниципальных программ  | Главные распорядители бюджетных средств | Комитетфинансов | до 20.10.2023 |
| 38. | Предоставление отчетов об оценке эффективности налоговых расходов | Комитет социально-экономического развития | Комитетфинансов | 20.10.2023 |
| 39. | Формирование Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципальных образований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитетфинансов |  | до27.10.2023 |
| 40. | Осуществление оценки ожидаемого исполнения бюджетов муниципальных образований за текущий финансовый год  | Комитетфинансов  |  | до 27.10.2023 |
| 41. | Заседание рабочей группы по проекту бюджетов муниципальных образований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по согласованию в установленном порядке бюджетных заявок  | Рабочая группа по разработке проекта бюджета |  | в сроки, установленные руководителем рабочей группы |
| 42. | Перечень правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие решений советов депутатов муниципальных образований о бюджете муниципальных образований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные распорядители бюджетных средств | Комитетфинансов | до 27.10.2023 |
| 43. | Подготовка проектов о внесении изменений в приказы комитета финансов администрации об утверждении детализации и порядка применения кодов целевых статей, дополнительных функциональных, экономических кодов, кодов целей, дополнительных кодов (КОСГУ) расходов бюджетов муниципальных образований | Комитетфинансов |  | до 10.11.2023 |
| 44. | Формирование пояснительной записки к проектам бюджетов муниципальных образований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитетфинансов |  | до 10.11.2023 |
| 45. | Формирование прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Тосненского района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Комитетфинансов |  | до 10.11.2023 |
| 46. | Формирование проектов бюджетов муниципальных образований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, пояснительных записок, а также иных документов, материалов, подлежащих внесению в советы депутатов муниципальных образований одновременно с проектами бюджетов муниципальных образований | Комитетфинансов |  | до 10.11.2023 |
| 47. | Прогноз социально-экономического развития МО ТРЛО и ТГП на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный правовым актом администрации муниципального образования | Комитет социально-экономического развития | Комитетфинансов | до 10.11.2023 |
| 48. | Направление проектов бюджетов муниципальных образований на очередной финансовый год и на плановый период, вместе с необходимыми документами и материалами, в администрацию муниципального образования, для дальнейшего внесения его на рассмотрение советов депутатов муниципальных образований  | Комитетфинансов | Администрация  | не позднее 10.11.2023 |
| 49. | Направление проектов бюджетов муниципальных образований на очередной финансовый год и на плановый период, вместе с необходимыми документами и материалами, в советы депутатов муниципальных образований | Администрация | Совет депутатов  | До 15.11.2023 |
| 50. | Публичные слушания по проектам бюджетов муниципальных образований на очередной финансовый год и на плановый период | Советдепутатов |  | в сроки, установленные советом депутатов |