

03.07.2023 2374-па

О подготовке и проведении праздничных мероприятий,

посвященных Дням деревень Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области,

микрорайонов г. Тосно Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области

В целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дням деревень Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, микрорайонам г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дням деревень Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, микрорайонов г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить план по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дням деревень Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, микрорайонов г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (приложение 2).

3. Утвердить график мероприятий, посвященных Дням деревень Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, микрорайонов г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в 2023 году (приложение 3).

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Романцова А.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Воробьева Оксана Владимировна, 8(81361)33204

8 гв

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 03.07.2023 № 2374-па

Состав рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дням деревень Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области, микрорайонов

г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Руководитель рабочей группы: Романцов Александр Алексеевич, заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Заместитель руководителя рабочей группы: Воробьева Оксана Владимировна, председатель комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Члены рабочей группы:

|  |  |
| --- | --- |
| Агаев Рамил Гюльверди Оглы | – директор МАУ «Социально – культурный комплекс «Космонавт»; |
| Барыгин Максим Евгеньевич | – директор МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; |
| Веселков Геннадий Геннадьевич | – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Забабурина Екатерина Вадимовна | – главный специалист пресс-службы комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Николина Татьяна Сергеевна | – директор МКУК «Ушакинский центр досуга и народного творчества»; |
| Севостьянова Ольга Алексеевна | – председатель комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Сюткин Александр Васильевич | – начальник отдела правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; |
| Тарабанова Алина Владимировна | – начальник отдела по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
|  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 03.07.2023 № 2374-па

ПЛАН

по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дням

деревень Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, микрорайонов г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Подготовка территорий к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дням деревень Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, микрорайонов г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – мероприятия) в соответствии с приложением 3 настоящего постановления:  - очистка и последующая уборка территорий проведения мероприятий;  - покос травы на территории проведения мероприятий | Июль-август (в соответствии с установленным графиком мероприятий) | Веселков Г.Г.  Барыгин М.Е. |
|  | Представление информации в ГБУЗ ЛО «Тосненская межрайонная клиническая больница», отдел государственного пожарного надзора Тосненского района Ленинградской области, ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, территориальный орган ФСБ России | Июль-август  (за 7 рабочих дней до установленной графиком даты мероприятий) | Тарабанова А.В. |
|  | Организация и проведение праздничного мероприятия, в т. ч. подготовка сценарного плана | Июль-август (за 5 рабочих дней до установлен-ной графиком даты мероприятий) и в день проведения  мероприятия | Тарабанова А.В.  Николина Т.С.  Агаев Р.Г. |
|  | Организация партера для участников мероприятия (при необходимости) | в день проведения мероприятия | Тарабанова А.В.  Николина Т.С.  Агаев Р.Г. |
|  | Организация и проведение тематических интерактивных площадок | в день проведения мероприятия | Тарабанова А.В.  Николина Т.С.  Агаев Р.Г. |
|  | Контроль за обеспечением общественного порядка во время мероприятия | в день проведения мероприятия | Сюткин А. В. |
|  | Представление информации в СМИ, обеспечение информационной поддержки во время проведения мероприятия | Июль-август  (в соответствии с установленным графиком мероприятий)  и в день проведения мероприятия | Забабурина Е.В. |
|  | Изготовление и распространение праздничных афиш | Июль-август (за 5 рабочих дней до установлен-ной графиком даты мероприятий) и в день проведения мероприятия | Тарабанова А.В.  Николина Т.С.  Агаев Р.Г. |
|  | Организация торговли | Июль-август (в соответствии с установленным графиком мероприятий) | Севостьянова О.А. |
|  | Подготовка наград активных граждан, организация церемонии награждения | Июль-август (в соответствии с установленным графиком мероприятий) | Тарабанова А.В.  Николина Т.С.  Агаев Р.Г.  Воробьева О.В. |
|  | Приобретение сувенирной продукции с символикой Тосненского городского поселения, букетов для награждаемых | Июль-август (в соответствии с установленным графиком мероприятий) | Воробьева О.В. |

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 03.07.2023 № 2374-па

График мероприятий, посвященных Дням деревень

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области, микрорайонов г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование  мероприятий | Дата/время | Место  проведения | Ответственный |
| 1. | День деревни Новолисино | 08.07.2023 12:00 | д. Новолисино | Николина Т.С. |
| 2. | День села Ушаки | 21.07.2023 12:00 | с. Ушаки | Николина Т.С. |
| 3. | День мкр. Балашовка | 29.07.2023  12.00 | г. Тосно, Красная набережная, 21А | Агаев Р.Г. |
| 4. | День деревни Еглизи | 10.08.2023  12.00 | д. Еглизи | Николина Т.С. |
| 5. | День поселка Ушаки | 26.08.2023  12.00 | п. Ушаки | Николина Т.С. |
| 6. | День поселка Строение | 26.08.2023 14.00 | п. Строение | Агаев Р.Г. |
| 7. | День мкр. Тосно-2 | 09.09.2023  14.00 | мкр. Тосно-2, Московское ш., у д.40 | Агаев Р.Г. |