

05.12.2023 4099-па

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства на территории Тосненского

городского поселения Тосненского района Ленинградской

области», утвержденную постановлением администрации

муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области от 19.12.2018 № 3193-па (с учетом изменений, внесенных

постановлениями администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 22.12.2021 № 3038-па,

от 30.12.2021 № 3210-па, от 15.08.2022 № 2823-па, 07.11.2022 № 4024-па)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па, от 24.10.2022 № 3829-па, от 14.11.2023 № 3862-па) в связи с разработкой бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 года и 2026 года администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3193-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.12.2021 № 3038-па, от 30.12.2021 № 3210-па, от 15.08.2022 № 2823-па, от 07.11.2022 № 4024-па) (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. В разделе «Сроки реализации муниципальной программы» цифру «2025» заменить цифрой «2026».

1.1.2. Раздел «Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | - |

1.1.3. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы – 649,6 тыс. руб., в том числе:  2019 год – 69,6 тыс. рублей,  2020 год – 72,6 тыс. рублей,  2021 год – 75,8 тыс. рублей,  2022 год – 79,2 тыс. рублей,  2023 год – 82,6 тыс. рублей,  2024 год – 86,4 тыс. рублей,  2025 год – 89,9 тыс. рублей,  2026 год – 93,5 тыс. рублей. |

1.2. Пункт 2.4 раздела 2 «Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«2.4. Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

2.4.1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным и информационным ресурсам.

2.4.2. Создание условий, способствующих продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки.

В целях решения поставленных задач осуществляется реализация мероприятий, направленных на реализацию:

1. Комплекса процессных мероприятий «Информационная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

В рамках комплекса мероприятий осуществляется обеспечение информационной поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – плательщики налога на профессиональный доход, самозанятые граждане):

- организация мероприятий в рамках информационной компании по обеспечению субъектов МСП актуальной информацией на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет;

- осуществление разработки, тиражирования и выпуска полиграфической продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам развития деятельности.

Кроме этого, реализуются мероприятия направленные на увеличение количества и улучшение качества муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства утвержден Перечень муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).

Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение и (или) пользование в том числе плательщиков налога на профессиональный доход.

Условия и порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также условия предоставления преференции субъектам малого и среднего предпринимательства устанавливаются муниципальными правовыми актами.

Ранее мероприятия по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства были направлены на достижение цели федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Комплекса процессных мероприятий «Поддержка спроса».

# В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка спроса» запланированы меры по развитию конкуренции на локальных рынках и содействию формированию рыночных ниш для субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно создание рыночных ниш в сфере малоформатной торговли, туристического размещения, социокультурного обслуживания, производства сельскохозяйственной продукции, в том числе экопродукции, поддержка социального предпринимательства:

- содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся товаропроизводителями (в том числе, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел), на товарные рынки».

1.5. Приложение 2 «План реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1).

1.6. Приложение 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» и их значения» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.7. Приложение 4 «Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 3).

# 2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в сектор по взаимодействию с общественностью комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Сектору по взаимодействию с общественностью комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Гусманова Юлия Валерьевна, 8(81361)32590

9 га

# Приложение 1

# к постановлению администрации

# муниципального образования

# Тосненский район Ленинградской области

05.12.2023 4099-па

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Приложение 2

# к муниципальной программе

# План реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

# на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | |
| Всего | В том числе | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» ВСЕГО | Комитет социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – КСЭР) | 2022 | 2026 | 2022 год | 79,2 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 82,6 | 82,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 86,4 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 89,9 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 93,5 | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022-2026 гг. | 431,6 | 431,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | КСЭР | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 «Увеличение количества муниципального имущества в перечне муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | КСЭР | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 «Совершенствование льготного порядка предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | КСЭР | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть | | | | | | | | | | |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Информационная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | КСЭР | 2022 | 2026 | 2022 год | 79,2 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 82,6 | 82,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 86,4 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 89,9 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 93,5 | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие 1 «Организация мероприятий в рамках информационной компании по обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства актуальной информацией на официальном сайте администрации и сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского района в сети Интернет» | КСЭР | 2022 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.  2.3. | Мероприятие 2 «Осуществление разработки, тиражирования и выпуска полиграфической продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам развития и деятельности» | КСЭР | 2022 | 2026 | 2022 год | 79,2 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 82,6 | 82,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 86,4 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 89,9 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 93,5 | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | КИО | 2024 | 2026 | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 2022-2026 гг. | 431,6 | 431,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка спроса» | КСЭР | 2022 | 2026 | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие 1 «Содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся товаропроизводителями, в том числе осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел, на товарные рынки» | КСЭР | 2022 | 2026 | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | |  |  |  | 2022-2026 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Приложение 2

# к постановлению администрации

# муниципального образования

# Тосненский район Ленинградской области

05.12.2023 4099-па

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

# на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| Базовый  2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | 36,8 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 40,1 | 40,5 | 40,7 |
| 2. | Количество выпущенной полиграфической продукции для субъектов МСП | листов | не менее  400 | не менее  400 | не менее  400 | не менее  400 | не менее  400 | не менее  400 | не менее  400 | не менее  400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и сайте поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского района Ленинградской области: http://msbtosno.ru/. | Ед. | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Приложение 3

# к постановлению администрации

# муниципального образования

# Тосненский район Ленинградской области

05.12.2023 4099-па

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент | Показатель муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным и информационным ресурсам | Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности | Комплекс процессных мероприятий «Информационная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку.  Количество выпущенной полиграфической продукции для субъектов МСП.  Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и сайте поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского района Ленинградской области: http://msbtosno.ru/. |
| 2. Создание условий, способствующих продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки. | Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка спроса» | Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения |