 20.12.2023 4338-па

О внесении изменений в муниципальную программу

Тосненского городского поселения Тосненского

муниципального района Ленинградской области

«Развитие физической культуры и спорта в Тосненском

городском поселении Тосненского муниципального района

Ленинградской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 26.05.2020 № 48, от 29.10.2021 № 98, от 18.10.2022 № 134), решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2022 № 146 «О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 30.03.2023 № 153, от 27.06.2023 № 159, от 30.10.2023 № 173), руководствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па, от 24.10.2022 № 3829-па, от 14.11.2023 № 3862-па), Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 31.08.2020 № 1575-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па, от 26.09.2022 № 3346-па, от 07.12.2022 № 4543-па, от 06.06.2023 № 2039-па, от 21.06.2023 № 2206-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2021 № 3230-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.03.2022 № 968-па, от 06.07.2022 № 2353-па, от 01.09.2022 № 3016-па, от 18.10.2022 № 3739-па, от 29.11.2022 № 4431-па, от 23.03.2023 № 1029-па, от 26.06.2023 № 2266-па, от 12.09.2023 № 3139-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Раздел 2 муниципальной программы «Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 3).

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 4).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в сектор по взаимодействию с общественностью комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Сектору по взаимодействию с общественностью комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Романцова А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Рябова Ольга Владимировна, 8(81361)26299

11 гв

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 20.12.2023 № 4338-па

Приложение к муниципальной программе,

утвержденной постановлением

администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3230-па

ПАСПОРТ

муниципальной программы Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области

«Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении

Тосненского муниципального района Ленинградской области»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2030 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-досуговый центр «Атлант».Муниципальные учреждения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.Иные учреждения и организации в сфере физической культуры и спорта, находящиеся на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области.Спортивные активисты Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |
| Цели муниципальной программы | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва |
| Задачи муниципальной программы | Развитие физической культуры и массового спорта.Обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на официальных районных, областных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва.Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;- увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из норматива единовременной пропускной способности. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы (2022-2023) | Федеральный проект «Развитие Физической культуры и массового спорта, мероприятия направленные на достижение целей Федерального проекта «Спорт – норма жизни». |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы (2024-2030) | Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры и спорта». |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам | Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют 702 275,62 тыс. в том числе:248 858,12 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области; 453 417,50 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области.По годам:2022 г. – 260 377,98 тыс. руб., в том числе 37 503,00 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 222 874,98 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области;2023 г. – 207 731,55 тыс. руб., в том числе 33 788,72 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 173 942,83 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области;2024 г. – 77 006,29 тыс. руб., в том числе 21 650,60 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 55 355,69 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области;2025 г. – 16 489,92 тыс. руб., в том числе 15 867,92 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 622,00 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области;2026 г. – 16 540,81 тыс. руб., в том числе 15 918,81 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 622,00 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области;2027 г. – 26 746,19 тыс. руб., в том числе 26 746,19 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области;2028 г. – 29 420,81 тыс. руб., в том числе 29 420,81 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области;2029 г. – 32 362,89 тыс. руб., в том числе 32 362,89 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области;2030 г. – 35 599,18 тыс. руб., в том числе 35 599,18 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – областной бюджет Ленинградской области |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 20.12.2023 № 4338-па

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» установлен целевой показатель, характеризующий достижение национальных целей к 2030 году – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз, одним из направлений социально-экономического развития Ленинградской области определена «Физкультура и спорт»: стратегия действий Ленинградской области в сфере здоровьесбережения.

Ключевой приоритет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта – укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Стратегической целью является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Достижение цели будет способствовать формированию культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества и качества жизни населения, созданию необходимых условий для поступательного развития сферы физической культуры и спорта, а также успешному выступлению спортсменов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на официальных районных, областных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Решение задачи по развитию физической культуры и массового спорта муниципальной программы обеспечивается в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»:

- организация кампании по пропаганде индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

- обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений.

Решение задачи по обеспечению успешного выступления спортсменов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на официальных районных, областных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва муниципальной программы обеспечивается в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» по обеспечению уровня финансирования организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва.

Решение задачи по развитию объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечивается в рамках комплекса проектных мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов в отраслевом проекте «Развитие объектов физической культуры и спорта» (Федеральный проект «Развитие объектов физической культуры и массового спорта» реализован до 31.12.2023 года).

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 20.12.2023 № 4338-па

Приложение 1

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация) | Срок начало реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования структурного элемента (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
| Всего | В том числе |
| МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | МП «Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области» | Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – отдел МП,ФКиС) | 2022 г. | 2023 г. | 2022 г. | 260377,98 | 37503,00 | 222874,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 г. | 207731,55 | 33788,72 | 173942,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 468109,53 | 71291,72 | 396817,81 | 0,00 | 0,00 |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| 2. | Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Спорт – норма жизни» | Отдел МП, ФКиС, комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее - комитет строительств аи инвестиций), муниципальное казенное учреждение «Спортивно-досуговый центр «Атлант» (далее – МКУ «СДЦ «Атлант») | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 70699,23 | 6362,93 | 64336,30 |  |  |
| 2023 г. | 119259,01 | 11925,91 | 107333,10 |  |  |
|  | Итого | 189958,24 | 18288,84 | 171669,40 |  |  |
| 2.1. | Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 699,23 | 62,93 | 636,30 |  |  |
| 2023 г. | 691,11 | 69,11 | 622,00 |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Отдел МП, ФКиС, комитет строительства и инвестиций | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 70000,00 | 6300,00 | 63700,00 |  |  |
| 2023 г. | 118567,90 | 11856,80 | 106711,10 |  |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт спортивного объекта «Стадион» по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, парковая зона (проектирование и выполнение работ по капитальному ремонту) | Отдел МП, ФКиС, комитет строительства и инвестиций | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 70000,00 | 6300,00 | 63700,00 |  |  |
| 2023 г. | 118567,90 | 11856,80 | 106711,10 |  |  |
| 3. | Федеральный проект «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел МП, ФКиС, комитет строительства и инвестиций | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 170130,14 | 11911,95 | 158218,19 |  |  |
| 2023 г. | 71496,18 | 5316,45 | 66179,73 |  |  |
|  | Итого | 241626,32 | 17228,40 | 224397,92 |  |  |
| 3.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов | Отдел МП, ФКиС, комитет строительства и инвестиций | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 170130,14 | 11911,95 | 158218,19 |  |  |
| 2023 г. | 71496,18 | 5316,45 | 66179,73 |  |  |
| 3.1.1. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса дер. Новолисино | Отдел МП, ФКиС, комитет строительства и инвестиций | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 58990,34 | 4132,15 | 54858,19 |  |  |
| 2023 г. | 25816,70 | 1807,17 | 24009,53 |  |  |
| 3.1.2. | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района | Отдел МП, ФКиС, комитет строительства и инвестиций | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 111139,80 | 7779,80 | 103360,00 |  |  |
| 2023 г. | 45679,48 | 3509,28 | 42170,20 |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 19211,25 | 19211,25 |  |  |  |
| 2023 г. | 16523,73 | 16523,73 |  |  |  |
|  | Итого | 35734,98 | 35734,98 |  |  |  |
| 4.1 | Организация проведения городских физкультурно-спортивных мероприятий среди всех групп населения | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 899,32 | 899,32 |  |  |  |
| 2023 г. | 900,00 | 900,00 |  |  |  |
| 4.2. | Организация подготовки и участия сборных команд Тосненского городского поселения в районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 2023 г. | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 4.3. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 17811,93 | 17811,93 |  |  |  |
| 2023 г. | 15123,73 | 15123,73 |  |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области» | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 337,36 | 16,87 | 320,49 |  |  |
| 2023 г. | 452,63 | 22,63 | 430,00 |  |  |
|  | Итого | 789,99 | 39,5 | 750,49 |  |  |
| 5.1. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2022 г. | 2023 г | 2022 г. | 337,36 | 16,87 | 320,49 |  |  |
| 2023 г. | 452,63 | 22,63 | 430,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План реализации муниципальной программы 2024-2030 годы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация) | Срок начало реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования структурного элемента (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
| Всего | В том числе |
| МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области» | Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – отдел МП, ФКиС) | 2024г. | 2030г. | 2024 г. | 77006,29 | 21650,60 | 55355,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 г. | 16489,92 | 15867,92 | 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 г. | 16540,81 | 15918,81 | 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 г. | 26746,19 | 26746,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 г. | 29420,81 | 29420,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 г. | 32362,89 | 32362,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 г. | 35599,18 | 35599,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Итого | 234166,10 | 177566,41 | 56599,69 | 0,00 | 0,00 |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| 2. | Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры и спорта» | Отдел МП, ФКиС, комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – комитет строительств аи инвестиций), муниципальное казенное учреждение «Спортивно-досуговый центр «Атлант» (далее – МКУ «СДЦ «Атлант») | 2024г. | 2030г. | 2024 г. | 60202,97 | 5716,28 | 54486,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 60202,97 | 5716,28 | 54486,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Отдел МП, ФКиС, комитет строительства и инвестиций | 2024г. | 2030г. | 2024 г. | 30000,00 | 3300,00 | 26700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт спортивного объекта «Стадион» по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, парковая зона (проектирование и выполнение работ по капитальному ремонту) | Отдел МП, ФКиС, комитет строительства и инвестиций | 2024г. | 2030г. | 2024 г. | 30000,00 | 3300,00 | 26700,00 |  |  |
| 2025 г. | 0,00 |  |  |  |  |
| 2026 г. | 0,00 |  |  |  |  |
| 2027 г. | 0,00 |  |  |  |  |
| 2028 г. | 0,00 |  |  |  |  |
| 2029 г. | 0,00 |  |  |  |  |
| 2030 г. | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство и реконструкция спортивных объектов | Отдел МП, ФКиС, комитет строительства и инвестиций | 2024г. | 2030г. | 2024 г. | 30202,97 | 2416,28 | 27786,69 |  |  |
| 2025 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2027 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2028 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2029 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2030 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.1. | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района | Отдел МП, ФКиС, комитет строительства и инвестиций | 2024г. | 2030г. | 2024 г. | 30202,97 | 2416,28 | 27786,69 | 0,00 |  |
| 2025 г. | 0,00 |  |  |  |  |
| 2026 г. | 0,00 |  |  |  |  |
| 2027 г. | 0,00 |  |  |  |  |
| 2028 г. | 0,00 |  |  |  |  |
| 2029 г. | 0,00 |  |  |  |  |
| 2030 г. | 0,00 |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2024г. | 2030г. | 2024 г. | 16543,32 | 15921,32 | 622,00 |  |  |
| 2025 г. | 16489,92 | 15867,92 | 622,00 |  |  |
| 2026 г. | 16540,81 | 15918,81 | 622,00 |  |  |
| 2027 г. | 26746,19 | 26746,19 | 0,00 |  |  |
| 2028 г. | 29420,81 | 29420,81 | 0,00 |  |  |
| 2029 г. | 32362,89 | 32362,89 | 0,00 |  |  |
| 2030 г. | 35599,18 | 35599,18 | 0,00 |  |  |
|  | Итого | 173703,13 | 171837,13 | 1866,00 |  |  |
| 3.1. | Организация проведения городских физкультурно-спортивных мероприятий среди всех групп населения | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2024г. | 2030г. | 2024 г. | 1200,00 | 1200,00 |  |  |  |
| 2025 г. | 1004,95 | 1004,95 |  |  |  |
| 2026 г. | 1004,95 | 1004,95 |  |  |  |
| 2027 г. | 1336,98 | 1336,98 |  |  |  |
| 2028 г. | 1470,69 | 1470,69 |  |  |  |
| 2029 г. | 1617,75 | 1617,75 |  |  |  |
| 2030 г. | 1779,53 | 1779,53 |  |  |  |
| 3.2. | Организация подготовки и участия сборных команд Тосненского городского поселения в районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2024г. | 2030г. | 2024 г. | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
| 2025 г. | 405,50 | 405,50 |  |  |  |
| 2026 г. | 425,50 | 425,50 |  |  |  |
| 2027 г. | 579,05 | 579,05 |  |  |  |
| 2028 г. | 636,95 | 636,95 |  |  |  |
| 2029 г. | 700,65 | 700,65 |  |  |  |
| 2030 г. | 770,71 | 770,71 |  |  |  |
| 3.3. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2024г. | 2030г. | 2024 г. | 14444,44 | 14444,44 |  |  |  |
| 2025 г. | 14388,36 | 14388,36 |  |  |  |
| 2026 г. | 14411,48 | 14411,48 |  |  |  |
| 2027 г. | 24830,16 | 24830,16 |  |  |  |
| 2028 г. | 27313,17 | 27313,17 |  |  |  |
| 2029 г. | 30044,49 | 30044,49 |  |  |  |
| 2030 г. | 33048,94 | 33048,94 |  |  |  |
| 3.4. | Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2024г. | 2030г. | 2024 г. | 698,88 | 76,88 | 622,00 |  |  |
| 2025 г. | 691,11 | 69,11 | 622,00 |  |  |
| 2026 г. | 698,88 | 76,88 | 622,00 |  |  |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области» | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2024г. | 2030г. | 2024 г. | 260,00 | 13,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 260,00 | 13,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Отдел МП, ФКиС, МКУ «СДЦ «Атлант» | 2024г. | 2030г. | 2024 г. | 260,00 | 13,00 | 247,00 |  |  |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |
| 2030 г. |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 20.12.2023 № 4338-па

Приложение 3

к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых

результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальнойпрограммы | Структурный элемент | Показатель муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | Развитие физической культуры и массового спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта»; Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области» (мероприятия направленные на достижение целей Федерального проекта «Спорт - норма жизни» реализованы до 31.12.2023 года). | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
| Обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на официальных районных, областных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва | Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
| Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из норматива единовременной пропускной способности. | Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры и спорта» (Федеральный проект «Развитие Физической культуры и массового спорта, реализован до 31.12.2023 года). | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |